###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2007 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 435.182.484 zł, z czego wydatkowano 118.928.325 zł, co stanowi 27,3 % planu.

WYKONANIE INWESTYCJI   MIEJSKICH

REALIZOWANYCH PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

za I półrocze 2007r.

W budżecie miasta na rok 2007 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, ze środków budżetu miasta zaplanowano kwotę 345.853.984 zł.

Wykonanie finansowe  zadań inwestycyjnych za roboty wykonane w okresie do 30.06.2007r. zamyka się kwotą  106.507.995 zł. co stanowi 30,8% zaplanowanych środków

w tym :

- zadania gminy

transport                                                 7.632.432 zł      33,7%

gospodarka komunalna                          2.645.718 zł       10,2%

oświata                                                        19.484 zł         1,4%

kultura i ochrona dziedzictwa                   255.767 zł         9,5%                      .

kultura fizyczna i sport                          2.549.768 zł.       23,8%

działalność usługowa                             1.270.857 zł        22,5%

turystyka                                                     20.925 zł          4,7%

- zadania powiatu

transport                                              92.113.044 zł        33,7%                                      .

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | wartość inwestycji | Plan 2007 | Wykonanie I - VI 2007 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  | 345 853 984 | 106 507 995 | 30,80% |
|  | w t y m : |  |  |  |  |  |  |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 295 938 945 | 99 745 476 | 33,70% |
| 1 | ROZDZIAŁ 60015 § 6050DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |  |  | 273 298 025 | 92 113 044 | 33,70% |
| § 6050 | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap |  |  | 15 995 566 | 8 000 000 | 1 417 191 | 17,71% |
| § 6058 | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap |  |  | 173 432 782 | 149 798 395 | 58 800 139 | 39,25% |
| § 6059 | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap |  |  | 57 810 927 | 49 932 799 | 19 600 046 | 39,25% |
|  | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap | 2004 | 2008 | 247 239 275 | 207 731 194 | 79 817 376 | 38,42% |
| § 6050 | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego- II etap |  |  | 3 601 115 | 2 755 260 | 114 999 | 4,17% |
| § 6058 | Robudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - II etap |  |  | 51 392 805 | 15 912 570 | 1 070 563 | 6,73% |
| § 6059 | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego- II etap |  |  | 17 130 935 | 5 152 603 | 458 471 | 8,90% |
|  | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - II etap | 2004 | 2008 | 72 124 855 | 23 820 433 | 1 644 033 | 6,90% |
| § 6050 | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników |  |  | 11 358 000 | 11 358 000 | 619 305 | 5,45% |
| § 6058 | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników |  |  | 11 964 953 | 9 011 372 | 3 316 803 | 36,81% |
| § 6059 | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników |  |  | 15 475 087 | 11 655 026 | 4 289 848 | 36,81% |
|  | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników | 2006 | 2008 | 38 798 040 | 32 024 398 | 8 225 956 | 25,69% |
|  | Ulica Świętojańska - pętla uliczna | 2006 | 2007 | 3 350 000 | 2 415 000 | 1 966 948 | 81,45% |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i ul. Północnej | 2007 | 2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 83 | 0,01% |
|  | Przebudowa ulicy Bosmańskiej | 2007 | 2008 | 6 000 000 | 300 000 |  | 0,00% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 300 000 |  | 0,00% |
|  | Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego | 2007 | 2008 | 3 500 000 | 350 000 |  | 0,00% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - zadania planowane do realizacji z udziałem środków z UE |  |  |  | 4 857 000 | 458 648 | 9,44% |
| 2 | ROZDZIAŁ 60016 § 6050 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 22 640 920 | 7 632 432 | 33,71% |
|  |  |  |  |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  | - budowa parkingu w Orłowie | 2150000 | 0 |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Modernizacja dróg gminnych |  |  |  | 16 706 800 | 5 844 730 | 34,98% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 5 319 120 | 1 744 386 | 32,79% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 615 000 | 43 316 | 7,04% |
| II | DZIAŁ 630 TURYSTYKA |  |  |  | 445 000 | 20 925 | 4,70% |
| 1 | ROZDZIAŁ 63095 § 6050POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 445 000 | 20 925 | 4,70% |
|  | Program "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej | 2003 | 2007 | 20 971 191 | 445 000 | 20 925 | 4,70% |
| III | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 5 650 000 | 1 270 857 | 22,49% |
| 1 | ROZDZIAŁ 71035 § 6050 CMENTARZE |  |  |  | 2 080 000 | 31 843 | 1,53% |
|  | Rozbudowa cmentarzy ZCK | 2006 | 2009 | 8 100 000 | 2 080 000 | 31 843 | 1,53% |
| 2 | ROZDZIAŁ 71095 § 6050POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 3 570 000 | 1 239 014 | 34,71% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - I etap - zabudowa platform | 2006 | 2007 | 1 650 000 | 1 915 000 | 1 239 014 | 64,70% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - II etap - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 655 000 |  | 0,00% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 1 371 000 | 19 484 | 1,42% |
| 1 | ROZDZIAŁ 80101 § 6050SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 1 196 000 | 19 484 | 1,63% |
|  | Przebudowa obiektów |  |  |  | 1 148 000 | 19 484 | 1,70% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 48 000 |  | 0,00% |
| 2 | ROZDZIAŁ 80120 § 6050LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  | 175 000 | 0 | 0,00% |
|  | Przebudowa obiektów |  |  |  | 175 000 |  | 0,00% |
| V | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA |  |  |  | 3 059 000 | 0 | 0,00% |
| 1 | ROZDZIAŁ 85202 § 6050DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |  |  |  | 3 059 000 | 0 | 0,00% |
|  | Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej | 2007 | 2008 | 13 000 000 | 3 059 000 |  | 0,00% |
| VI | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 996 539 | 2 645 718 | 10,18% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 § 6050 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 16 048 935 | 1 376 315 | 8,58% |
|  | Budowa kanału deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu IV |  |  |  | 616 000 | 244 528 | 39,70% |
|  | Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap | 2005 | 2007 | 3 579 502 | 3 579 502 | 408 905 | 11,42% |
| 6050 | Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap |  |  |  | 307 958 |  | 0,00% |
| 6058 | Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap |  |  |  | 1 136 381 | 113 018 | 9,95% |
| 6059 | Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap |  |  |  | 1 165 163 | 295 887 | 25,39% |
| 6648 | Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap |  |  |  | 970 000 |  | 0,00% |
|  | Regulacja cieków naturalnych i kan. burzowe |  |  |  | 2 297 370 | 324 546 | 14,13% |
|  | Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej |  |  |  | 2 581 200 | 106 180 | 4,11% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 5 035 000 | 34 538 | 0,69% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 1 939 863 | 257 618 | 13,28% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 § 6050 |  |  |  |  |  |  |
|  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  |  | 2 641 300 | 24 449 | 0,93% |
|  | Tereny zielone | 2006 | 2008 | 1 653 300 | 2 641 300 | 24 449 | 0,93% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 § 6050 |  |  |  |  |  |  |
|  | OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 1 240 000 | 249 124 | 20,09% |
|  | oświetlenie ulic |  |  |  | 1 120 000 | 249 124 | 22,24% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 120 000 |  | 0,00% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 § 6050 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 6 066 304 | 995 830 | 16,42% |
|  | Uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód - udział gminy Gdynia w realizacji robót (program ISPA) |  |  |  | 2 314 400 | 32 499 | 1,40% |
|  | Przebudowa mola w Gdyni Orłowie | 2006 | 2007 | 498 000 | 498 000 | 16 777 | 3,37% |
|  | Przebudowa przystani rybackiej w Orłowie | 2005 | 2007 | 1 105 000 | 1 105 000 | 944 480 | 85,47% |
|  | Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu | 2006 | 2007 | 1 700 000 | 1 700 000 |  | 0,00% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 398 904 | 2 074 | 0,52% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 |  | 0,00% |
| V | DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118 § 6050 |  |  |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - MUZEA | 0 |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 16000000 |  |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  |  |  |  |  |  |  | #DZIEL/0! |
| VII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 700 000 | 255 767 | 9,47% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92109 § 6050 |  |  |  |  |  |  |
|  | DOMY I OŚRODKI KULTURY |  |  |  | 400 000 | 0 | 0,00% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - Centrum Kultury |  |  |  | 400 000 |  | 0,00% |
| 2 | ROZDZIAŁ 92118 § 6050 |  |  |  |  |  |  |
|  | MUZEA |  |  |  | 2 300 000 | 255 767 | 11,12% |
|  | Budowa Muzeum Miasta Gdyni |  |  |  | 2 300 000 | 255 767 | 11,12% |
| VIII | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  | 10 693 500 | 2 549 768 | 23,84% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92601 § 6050 |  |  |  |  |  |  |
|  | OBIEKTY SPORTOWE |  |  |  | 10 693 500 | 2 549 768 | 23,84% |
|  | Budowa przyszkolnego basenu | 2006 | 2008 | 8 000 000 | 9 000 000 | 2 326 824 | 25,85% |
|  | Modernizacja stadionu piłkarskiego | 2007 | 2009 | 80 000 000 | 1 000 000 | 66 540 | 6,65% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 193 500 |  | 0,00% |
|  | Budowa stadionu rugby | 2007 | 2008 | 5 000 000 | 500 000 | 156 404 | 31,28% |

DZIAŁ 600

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 ( 6050 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Trasa Kwiatkowskiego etap III

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport..

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej wykonano:

- w zakresie rozbiórek nawierzchni: ul. Orlicz – Dreszera (została rozebrana całkowicie), dojazd od ul. Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22 – 28 nawierzchnia została rozebrana całkowicie, Trasa Główna -  wykonano 35% rozbiórek, ul. Leszczynki – rozebrano 80% nawierzchni, nawierzchnia w Drodze Gospodarczej została rozebrana całkowicie. Usunięto bariery energochłonne i ścieki korytowe w obrębie pasów włączenia i wyłączenia z Obwodnicy Trójmiasta;

- w zakresie robót dotyczących wykopów: wszystkie wykopy  dla obiektów WD 1, WD 2 oraz WD 3 zostały wykonane w 100%,na odcinku miejskim zostały wykonane w 80%, na odcinku leśnym i włączenia do obwodnicy Trójmiasta (z przemieszczeniem gruntu w miejsce wbudowania w 79% i z  wywozem w 92 %);  nasypów: na odcinku miejskim - 80%  (odcinek od km 0+450 do 0+980 jezdnia lewa, odcinek od km 0+510 do 0+690 i od 0+690 do 0+980 jezdnia prawa), na odcinku leśnym i włączenia do obwodnicy Trójmiasta -  w 73 %;

- w zakresie robót dotyczących profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: pasy włączenia i wyłączenia z OT (korytowanie, podbudowy – około 6000 m2), wzdłuż prawej i lewej jezdni OT umocnienia skarp i dna rowów prefabrykatami (ścieki korytkowe 96m, ścieki skarpowe 180m, dren 896m),  na odcinku leśnym i włączenia do OT zakończono umocnienie skarp wykopów geomatami oraz zakończono wzmacnianie skarp kotwami, w dalszym ciągu trwają prace przy umacnianiu skarp biomatami. Dotychczas wykonano 21300 m2. na odcinku Trasy Głównej wykonano 20% (3500m2) robót dotyczących profilowania i zagęszczania podłoża pod stabilizację Rm 2,5 Mpa.

- w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej: Trasa Główna – odcinek miejski 60 %,Trasa Główna – węzeł z Obwodową – 20 %, ul. Orlicz Dreszera z Drogą Gospodarczą – 98 %, Droga dojazdowa od ul. Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22– 28 –  100 %, ul. Leszczynki – 80 %

- w zakresie zbiorników retencyjnych ZRA, ZRB:  wykopy,  fundamenty pod zbiorniki 100 %, rozpoczęto układanie pustaków ściennych – po 6 rzędów na każdym zbiorniku, drenaż pod zbiornikami 80 %

- w zakresie przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej: Trasa Główna – przebudowa KS w PG 1 90 %, ul. Orlicz Dreszera z Drogą Gospodarczą – przebudowa wodociągu Ø 600 oraz Ø 100, przebudowa kanalizacji sanitarnej –  95 %, ul. Leszczynki – wodociąg Ø 110, kanalizacja sanitarna –  80 %

- w zakresie przebudowy instalacji elektrycznych oraz przebudowy telekomunikacji na ul.Orlicz-Dreszera: ul. Orlicz Dreszera – wykonano 100 %, ul. Leszczynk–  wykonano 70 %, Trasa Główna – wykonano 40%; energetyka: dojazd od ulicy Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22 – 28 – 100 %, ul. Orlicz Dreszera i Droga Gospodarcza – oświetlenie (85 %), linie SN (30%), linie NN  (60%), przepusty pod drogami – 95 %, ul. Leszczynki – linie SN  (100 %), Trasa Główna odcinek miejski – linie SN (75%), Obwodowa – oświetlenie (45%)

Wykonano: przepusty P1, P2, P3 oraz przepust eliptyczny łącznie z  umocnieniem ( do wykonania pozostały jedynie prace wykończeniowe ), PG – 1: konstrukcję żelbetową, płyty przejściowe od OT, izolację pod kapy oraz pas rozdziału i izolację pionową zewnętrzną                       i wewnętrzną; PG – 2: konstrukcję żelbetową, komplet płyt przejściowych, izolację pod kapy oraz pas rozdziału i izolację pionową wewnętrzną i zewnętrzną; PG – 3: konstrukcję żelbetową, przygotowano zbrojenie pod betonowanie płyt przejściowych, izolację pod krawężniki                             i wykonano izolację pionową wewnętrzną i zewnętrzną,  przebudowy murów bez gzymsów.

- w zakresie przebudowy sieci gazowej: Trasa Główna – odcinek miejski – 100 %, ul. Orlicz Dreszera z Drogą Gospodarczą – 100 %, ul. Leszczynki – 100 % (pozostały wcinki i odbiory przez Zakład Gazowniczy), droga dojazdowa od ul. Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22 – 28 –  100 %

- w zakresie remontu istniejącej estakady WD – 0: kontynuowano  naprawy  słupów, kontynuowano reprofilację spodu płyty wraz z przyklejeniem taśm, zregenerowano łożyska, rozpoczęto remont przegubu Gerbera oraz przyczółka, w trakcie realizacji zbrojenie płyty nadbetonu, wklejono wszystkie pręty łączące płytę istniejącą z nadbetonem, wywiercono otwory pod sączki oraz kratki odwadniające, ścianki technologiczne zabezpieczające skarpę łącznie z kotwami oraz  na całej długości beton podkładowy i rozpoczęto  sukcesywny montaż prefabrykatów wraz z drenażem  muru  z lewej strony, izolację w tunelu łącznie z betonem ochronnym oraz roboty murowe i posadzkarskie pod okładzinę kamienną i uzupełniono brakujące mury i schody,

- w zakresie robót mostowych: zakończono roboty fundamentowe, korpusów  podpór oraz montaż konstrukcji stalowej obu nitek WD-1, zakończono montaż łożysk zakończono wykonywanie płyty jezdnej na dwóch nitkach (oprócz odcinków dylatacyjnych - 95 %);

- zakończono montaż łożysk -100 %; rozpoczęto prace związane z izolacją płyty jezdnej oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji odwadniającej; zakończono roboty fundamentowe oraz wykonanie korpusów  podpór i montaż konstrukcji stalowej obu nitek WD-2 i rozpoczęto szalowanie łuku płyty jezdnej ≈ 30 % (szalunek tradycyjny), montaż wózków pod szalowanie płyty jezdnej oraz  przygotowywanie ciosów pod montaż łożysk i sam montaż łożysk; zakończono roboty fundamentowe, korpusy  podpór i ciosy pod łożyska oraz  montaż konstrukcji stalowej  WD-3, podbudowę oraz pomost podwieszony nad jezdniami OT pod szalunek płyty jezdnej; konstrukcję monolityczną kładki dla pieszych w 100% oraz izolację pod kapy oraz jezdnię – 350 m2, przystąpiono do wykonywania kap chodnikowych

- w zakresie robót drogowych: zakończono jezdnię w ul. Orlicz-Dreszera  i dojeździe od ul Morskiej do budynków  Orlicz-Dreszera 22 – 28, w ul. Orlicz Dreszera podbudowę                kruszywa łamanego, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą i warstwę ścieralną, chodniki w 75%, wjazdy do posesji w 30%, na dojeździe od ul. Morskiej podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki  w 90%, wjazdy do posesji w podbudowie bez nawierzchni z kostki betonowej, w ul. Leszczynki ustawiono 250,0mb.krawężnika, ułożono chodniki z kostki betonowej na powierzchni 230 m2 i wjazdy na posesje 90 m2, przegrodę antywibracyjną na odcinku miejskim, pasy włączenia i wyłączenia z OT do warstwy wiążącej włącznie (około 6000 m2), w obrębie budowy tymczasowe drogi dojazdowe z płyt drogowych, a w ul. Gospodarczej  nawierzchnię docelową w 80%.

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi oraz budową wiaduktu WD–3 na długości prowadzonych robót wzdłuż OT wprowadzono tymczasową organizację ruchu, 194 szt. pali i  rozpoczęto  układanie  betonu  podkładowego pod podwaliny ekranów typu 2.

- Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II

Inwestycja kontynuowana, realizowana w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nr SPOT/1.2.3/7/04  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr 35/05.

W styczniu br. odebrano i przekazano użytkownikowi obiekt mostowy WD-2.

Zakończono realizację robót  fazy I  z wyłączeniem układu drogowego z kanalizacją deszczową na odcinkach dojazdowych do  wiaduktu WD-3, docelowego ukształtowania i umocnienia stożków nasypowych przyczółków wiaduktu WD-2, zieleni w pasach rozdziału i przestawienia jednego słupa oświetleniowego.

Rozpoczęto odbiór końcowy przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z   przekazaniem                w  użytkowanie wskazanym  użytkownikom.

W związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych objętych projektem „ Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” udzielono odrębnego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego MOSTOSTALOWI Warszawa. W czerwcu przekazano plac budowy wykonawcy robót. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego i budowę nowego wiaduktu mostowego WD – 3 z układem drogowym i kanalizacją deszczową na odcinkach dojazdowych do WD-3. Planowane zakończenie -  kwiecień 2008r.

- Droga Różowa - etap IV ( rozbudowa   ul. Lotników )

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Priorytetu1 – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnieniu Konkurencyjności Regionów zgodnie z umową Nr Z/2.22/I/1.1.1/286/05 z dnia 30.06.2006r.

Dokonano wyboru wykonawcy robót ( FBD MTM S.A. ). Przekazanie placu  budowy – marzec br. Planowane zakończenie robót – marzec 2008r.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej wykonano:

wszystkie rozbiórki obiektów budowlanych, konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników na odcinkach kolidujących z zakresem projektowanych układów drogowych lub infrastruktury podziemnej, znaczny zakres robót ziemnych szczególnie na obszarze projektowanej pętli autobusowej i dojazdów do mostu na rzece Kaczej od strony ul. Stryjskiej oraz Wielkopolskiej (wykopy i nasypy) z wyłączeniem odcinków bezpośrednio przyległych do mostu, częściową rozbiórkę istniejącego mostu drogowego nad rzeką Kaczą oraz pogrążono pale pod ławy fundamentowe mostu  na kierunku do ul. Wielkopolskiej,  wykonano ławy i korpusy przyczółków nowego mostu, rozpoczęto: regulację rzeki Kaczej, polegającą na odmuleniu odcinka o długości 600 m oraz profilowaniu i umocnieniu skarp, cały zakres robót palowych pod fundamenty ekranów akustycznych, roboty palowe pod mury oporowe i  renowację muru od strony torów kolejowych, renowację i przebudowę istniejących kanałów deszczowych                           i sanitarnych, budowę kanalizacji i przebudowę sieci w ul. Lotników oraz kabla dalekosiężnego PKP; wykonano: nowy odcinek kanału deszczowego pomiędzy ul. Przemyską a rzeką Kaczą, a przy wlocie do rzeki przygotowano system służący do  oczyszczania wody opadowej oraz  wybudowano komory żelbetonowe dla kanału deszczowego, wykonano budowę kanalizacji kablowej w ul. Stryjskiej oraz przebudowę sieci kablowej TP SA i UPC w ul. Stryjskiej,  roboty drogowe w rejonie projektowanej pętli autobusowej przy ul. Stryjskiej do fazy podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno – bitumicznych włącznie, oraz w tym samym zakresie dla części ul. Stryjskiej, odcinek jezdni lewej od ul. Wielkopolskiej do rzeki Kaczej do fazy podbudowy bitumicznej, dokonano wycinki drzew i krzewów oraz przesadzenia drzew                w ilościach określonych w stosownych decyzjach administracyjnych.

- Ulica Świętojańska  - pętla uliczna

Inwestycja rozpoczęta w 2006 roku, kontynuacja w 2007.

Zakres budowy obejmuje budowę trakcji trolejbusowej i oświetlenia w ulicach Jana z Kolna           i Wójta Radtkego oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja z ul. Wójta Radtkego, wybudowanie obiektu socjalnego dla kierowców z wew. instalacjami                             i  przyłączami do budynku,  wykonanie zatoki postojowej z odwodnieniem i zabrukiem placu przed żłobkiem „Niezapominajka” oraz odwodnienie części terenu ww. żłobka. W kwietniu 2007r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie pętli trolejbusowej wraz z zatoką postojową  - przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia robót sierpień 2007r.

W ramach przygotowania inwestycji: aktualizowano dokumentację projektową, trwają wykupy gruntów od osób prywatnych, pozyskano dokumenty formalno – prawne konieczne do rozpoczęcia realizacji na budowę uzbrojenia ( sieci wod.-kan) części osiedla Chwarzno – Wiczlino. Inwestycja realizowana będzie przez PEWiK Gdynia przy współfinansowaniu ze środków ISPA.

- Dokumentacja przyszłościowa – zadania planowane do realizacji z udziałem środków UE.

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Przebudowa układu rogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP ”. Realizacja planowana jest przy współfinansowaniu ze środków UE.

Rozdział 60016 ( 6050 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- ulica Widna, Rolnicza, Strażacka

Inwestycja rozpoczęta w 2006 roku, kontynuowana w 2007 roku.

Zakres budowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni i chodników, placów rekreacji, zagospodarowania w małą architekturę i zieleń.

Zadanie realizuje firma Budowlano - Drogowa MTM.

- ulica Bursztynowa

Inwestycja rozpoczęta w 2006, kontynuowana w 2007.

Zakres budowy obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę ulicy Bursztynowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. (Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA sp. z o.o.). Inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania w dniu 22.06. 2007. Obecnie w trakcie rozliczenia końcowego.

- Osiedle Dąbrowa w Gdyni – uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa”.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano:

Ulica  Sojowa  wykonano: chodnik z kostki bet. gr.6 cm 171,0 m2, krawężnik o długości 107,06 mb, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej w-wa ścieralna770 m2, umocnienie skarp płytami MEBA 38,0 m2, obrzeża beton. 97,50 mb, kolektor kanalizacji deszczowej Ø 300 z rur PCV  o długości 172,38 mb, przykanaliki Ø200 z rur PCV 43,30 mb, renowację studni kanalizacji deszczowej Ø 1200 16 szt., wpusty uliczne 9,0 szt.

Ulica Lubczykowa wykonano: chodnik z kostki bet. gr. 6 cm 615,0 m2, nawierzchnia z kostki czerwonej gr. 8 cm 129,0 m2, krawężniki bet. 178,59 mb, obrzeża bet. 308,92 mb, słupki ograniczające postój 45 szt + 24 szt., znaki drogowe szt.2.

Ulica Rutowa wykonano: chodnik z kostki bet. gr 6 cm 256,0 m2, nawierzchnia z kostki czerwonej 71,0m 2, krawężniki bet. 29,83 mb, trawnik 26,0 m2, obrzeża bet. 76,26 mb.

Ulica Morwowa wykonano: chodnik z kostki bet. gr. 6 cm 95,0 m2, nawierzchnię z kostki czerwonej gr. 8 cm 5,0 m2, krawężniki bet. 4,59 mb, obrzeża bet. 9,16 mb.

- Ulica Tymiankowa

Wykonano :chodnik z kostki bet. gr. 6 cm 131,0 m2, nawierzchnia z kostki czerwonej o gr.                 8 cm., 36,0 m2, krawężniki bet. 101,74 mb, nawierzchnia z mieszanki  mineralno- bitumicznej w-wa ścieralna 433,0 m2, trawnik 4,10 m2, obrzeża bet. 37,25 mb.

- Os. Dąbrowa ulica Lukrecjowa.

Inwestycja kontynuowana, zgłoszono zakończenie robót. Trwa sprawdzanie dokumentów odbiorowych.

- Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta w 2006 r., kontynuacja w 2007 r. . Zakres robót obejmuje: budowę jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej , przebudowę oświetlenia i sieci gazowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (Firma Budowlano Drogowa „MTM” S.A.). Inwestycję zakończono zgodnie z umową dnia 25 maja 2007r., zgłoszenie gotowości do odbioru robót nastąpiło w dniu : 25.06.2007r. Obecnie trwają procedury odbiorowe.

- Ulica Tetmajera w Gdyni I etap  –  odcinek  od  posesji  nr  22  do  ulicy  Syrokomli oraz III etap

Inwestycja noworozpoczynana w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ejsmonda i Tetmajera , budowę kanału deszczowego, remont kanału deszczowego Ø 400 metodą bezwykopową, odtworzenie i zabezpieczenie skarpy za pomocą zbrojonych kolumn betonowych technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” Gdynia). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu : 19.03.2007 r. Umowny termin zakończenia inwestycji : 14.09.2007r.

- Ulica  Miedziana

Inwestycja zakończona, wykonano 2321,5 m² nawierzchni z płyt Yomb w krawężniku.

- Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana . Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni ulicy , zjazdów i chodników  z kostki betonowej oraz dwóch wpustów ulicznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ( „NORDVIK” – Sp.j.  K.Wróbel  M.Konopka ). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 8.05.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu : 6.06.2007 r., zgłoszenie gotowości do odbioru w dniu: 4.07.2007 r.

- Zatoka autobusowa ulica Złota w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2006 r. Zakończenie czynności odbiorowych                               i przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 16.03.2007 r.

- ulica Głowackiego

Inwestycja zakończona, zgłoszona do odbioru końcowego.

utwardzenia dróg gminnych w technologii płyty Yomb w krawężniku

- Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Osada Rybacka  - I etap

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2006r. Zakończenie czynności odbiorowych i przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 9.01.2007 r.

- Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Grenadierów  - I etap

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2006r. Zakończenie czynności odbiorowych i przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 9.01.2007 r.

- Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Grenadierów i Osada Rybacka  - II etap

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje: wykonanie koryta, ustawienie krawężników betonowych wystających i wtopionych oraz ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB na podsypce żwirowej . Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót („NORDVIK” – Sp.j.  K.Wróbel  M.Konopka). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 2.04.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu  2.05.2007 r. Na ulicy Osada Rybacka została ułożona nawierzchnia z płyt YOMB o pow.450,0 m2, natomiast na ulicy Grenadierów ułożono nawierzchnię o pow.342,0 m2. Zakończenie czynności odbiorowych i przekazanie inwestycji użytkownikowi  nastąpiło w dniu 15.06.2007r.

- Tymczasowa nawierzchnia w ulicy Chabrowej – dojazd do kościoła.

Inwestycja zakończona i odebrana. Ułożono nawierzchnię z płyt Jomb o pow. 135,80 m2, krawężniki bet. 66,70 mb, chodnik z płytek 35x35cm 47,60 m2, wjazdy z płyt Jomb 3,0 m2, znak drogowy szt .1.

- Tymczasowa nawierzchnia w ulicy Adwokackiej.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z płyt YOMB 2.472,54 m2, krawężniki bet. 878,00 mb, krawężniki wtopione 55,0 mb, chodnik z płytek bet. 50x50 248,0m2, wjazdy z płyt YOMB 51,0 m2 , tymczasową  regulację cieku wodnego19,6 mb.

- Tymczasowa nawierzchnia w ul. Wschodniej.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z płyt  YOMB 1352,6 m2, krawężniki betonowe 560,00mb.

- Tymczasowa nawierzchnia w ul. Kępa Oksywska.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z płyt YOMB 792,70m2, krawężniki betonowe 353,10 mb, krawężniki wtopione 119,20 mb.

- uzupełnienie fragmentu nawierzchni bitumicznej w ul. Brodnickiej wykonane w ramach zad. – „ ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Brodnickiej”.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano 76,0 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:

- budowa odcinka ul. Olgierda  - Inicjator: STM Grabarczyk, Sierzputowski.

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego.

- Drogi do Zespołu zabudowy Mieszkaniowej „Leśna Polana” w przy ul. Porazińskiej                i Tuwima w Gdyni - Inicjator: Przedsiębiorstwo Budowlane PANORAMA Sp. z o.o.

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego.

- Przebudowa ulic: Lutycka i Kaczewska wraz z zinfrastrukturą techniczną w Gdyni- Inicjator: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.-  ALLCON Osiedla Sp. z o.o. -                       POLNORD S.A.

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do dbioru końcowego.

- budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej od Amona do Gierdziejewskiego  Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja kontynuowana. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie robót – sierpień 2007r.

Dla inwestycji nowych przygotowywane są dokumenty przetargowe na wybór wykonawców dokumentacji, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji oraz wybór wykonawców robót.

DZIAŁ 630   TURYSTYKA

Rozdział  63095 ( 6050 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona. Trwa usuwanie usterek pogwarancyjnych

- punkt sprzedaży biletów na tramwaj wodny ( zestaw kontenerowy) przy Al. Jana Pawła II

Dostawa i montaż zestawu kontenerowego składającego się z dwóch kontenerów biurowych typu K-1, z węzłem sanitarnym, wyposażonego w klimatyzator.

Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia.

DZIAŁ 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 ( 6050 – cmentarze

Zlecono wykonanie zamiennej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej (bez obiektu kubaturowego). Zakres obejmuje: rozbudowę części grzebalnej cmentarza i budowę parkingu, budowę odcinka ulicy Spokojnej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od cmentarza do                  ul. Wielkopolskiej. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie b.r.

#### Rozdział 71095 ( 4300 - obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego

Inwestycja zakończona. Trwa usuwanie usterek pogwarancyjnych.

#### Rozdział 71095 ( 6050 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie nr INB-WB/7114/228/06/02/820/96-98               z dnia 23 czerwca 2006 r.  wydane zostało przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Gdyni.

Trwa usuwanie usterek pogwarancyjnych.

- Zabudowa platform w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja zakończona, w trakcie procedur odbiorczych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 ( 6050 - szkoły podstawowe

# Przebudowa obiektów, w tym:

Remont basenu wraz z zapleczem w SP Nr 39.

Inwestycja kontynuowana. W ramach powyższej inwestycji zakończonej w 2006 r. wykonano roboty instalacyjne na istniejącym wężle cieplnym ( rozdział ciepła technologicznego                               i centralnego ogrzewania) oraz dokonano adaptację aparatury AKP do nowych warunków                      w węźle cieplnym szkoły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 ( 6050 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Park w  Gdyni  Kolibkach

Wykonanie koniecznych prac remontowo naprawczych istniejącej sieci wodociągowej w celu realizacji inwestycji jw.

Inwestycja zakończona.

- Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla priorytetowych inwestycji mających wpływ na jakość wód Morza Bałtyckiego. Dla potrzeb projektu prowadzone są również działania promocyjne. W pierwszym półroczu wykonano                            jedną dokumentację projektowo-kosztorysową i zamieszczono 1 artykuł promujący projekt. Wszystkie zadania prowadzone w ramach projektu muszą być zrealizowane do końca października 2007r.

- Ulica Świetojańska-pętla uliczna

Wykonanie koniecznych prac remontowo naprawczych istniejącej sieci wodociągowej w celu realizacji inwestycji jw.

Inwestycja kontynuowana.

- budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do basenu portowego Nr IV.

Inwestycja zakończona, rozliczona. Wykonano: kolektor deszczowy D800 od istniejącego przepustu na terenie PKP ( odcinek od studni D1 do studni D9 ) do wylotu do basenu Nr IV przy Nabrzeżu Rotterdamskim (  odcinek od D10 do 19a wraz z odbudową oczepu basenu ) na terenie Portu Gdynia.

- przebudowa kanału deszczowego w ulicy Morskiej.

Inwestycja kontynuowana. Zgłoszono zakończenie robót w dniu 30.06.2007r.

## budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59 w Gdyni

## Inwestycja zakończona odbiorem 6 lipca 2007 r. Wykonano: kolektor deszczowy PCV Ø 200               o łącznej długości 157 m., przykanaliki Ø 150 o długości 45 m, studnie rewizyjne Ø 1200 na kanale – 9 sztuk, 4 wpusty uliczne, nawierzchnię z kostki – 703 m kw., krawężniki betonowe 15x30 – 155 m i chodniki o grubości 6 cm 343 m kw.

uzupełnienie kanalizacji sanitarnej,  w tym:

- kanalizacja sanitarna w ul. Chwaszczyńskiej

Inwestycja zakończona. Odbiór nastąpił w lutym 2007 r. Wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł. 646,74 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 - 30 kpl. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 do granic posesji – 181,7 mb.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:

- przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej  - Inicjator: MIBA POLSKA S.A.

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego.

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej i, Rodosnej

- Inicjator: Robert Ronduda

Inwestycja zakończona.

Rozdział 90004 ( 6050 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej

Inwestycja w trakcie realizacji ( roboty zakończone, kompletowanie dokumentów odbiorowych)

Rozdział 90015 ( 6050 - oświetlenie ulic

w tym:

- oświetlenie parkingu przy ulicy Kieleckiej w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę i naprawę nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, ułożenie linii kablowej YAKY 4x35mm2, ułożenie rur ochronnych DVK, przepych pod jezdnią, montaż i stawianie fundamentów oraz montaż słupów i opraw. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót

( Firma Usługowo-Produkcyjna „PROTEL”, Luzino ). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 19.02.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu : 13.03.2007 r.,

Odbiór  końcowy oraz przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu :11.04.2007 r.

- oświetlenie ulicy Rybaków w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę i naprawę nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie linii kablowej YAKY 4x50mm2, przepusty kablowe wykonane metodą przewiertu , montaż kompletnych latarni oświetleniowych oraz montaż i wyposażenie szafki oświetleniowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ( Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX” ). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 1.02.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu : 27.02.2007 r.. Odbiór końcowy oraz przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 6.06.2007 r.

- oświetlenie ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę i naprawę nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB oraz płyt drogowych, rozbiórkę i naprawę chodników , ułożenie linii kablowej YAKY 4x50mm2  i 4x25 mm2, ułożenie linii kablowej w przepuście DVK110, montaż urządzeń oświetleniowych: montaż i ustawienie fundamentów oraz montaż słupów i opraw wraz z szafką oświetleniową . Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ( Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX” ).  Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 15.06.2007 r.

Termin zakończenia inwestycji : 30.07.2007 r.

- Park w  Gdyni  Kolibkach

Rozpoczęta i finansowana w 2006r. z GFOŚiW.

Obecnie inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania      w dniu 23.03. 2007.

Rozdział 90095 ( 6050 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

W ramach przygotowania inwestycji wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Chwaszczyńskiej 196 A w Gdyni. Inwestycja zakończona i odebrana.

- Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie, I etap (boksy)

Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie nr WIK/TA/7114/85/07 z dnia                    28 maja 2007 r.  wydane zostało przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Aktualnie Gmina Gdynia występuje do Instytucji Finansującej (ARiMR Gdynia) o zwrot przyznanego dofinansowania.

- Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie, II etap (dalba)

Inwestycja w trakcie realizacji.  Usytuowano dalbę i wykonano fundamenty pod wyciągarki.

Termin realizacji przesunięty z uwagi na problemy z lokalizacją dalby i typem przyjętych wyciągarek. Obecnie trwają prace projektanta dotyczące wyboru nowych wyciągarek.

- Molo w Gdyni-Orłowie

Inwestycja zakończona. Pierwszego maja 2007 r. nastąpiło przekazanie obiektu do użytkowania.

###### DZIAŁ 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 ( 6050 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja kontynuowana i zakończona. Muzeum przekazano w użytkowanie. Obiekt składa się z części ogóloobiektowej o pow. użytkowej wynoszącej 580,94 m2 i kubaturze 3.545 m3 oraz budynku muzealniczego o pow. użytkowej wynoszącej 3.017,36 m2 i kubaturze 16.465,0 m3. Obiekt wyposażono w instalację wewnętrzną, urządzenia oraz stałą zabudowę tj. regały i szafy do eksponatów , wyposażono w meble pracownię konserwatorską oraz wykonano zabudowę meblarską stałą tj. lady w szatni.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 ( 6050 – Obiekty sportowe.

- Budowa krytej pływalni przy zespole szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej.

Inwestycja kontynuowana. Wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne piwnic, zalano ściany niecki basenowej oraz roboty zewnętrzne tj. parking od strony ulicy Granicznej. W trakcie wykonywania jest układanie stropu nad piwnicą oraz uzbrojenie terenu w tym: kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu, przełożenie sieci c.o., sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.

##### WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2007

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota | Kwota | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 81 683 642 | 6 920 025 | 8,5% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 949 860 | 2 015 265 | 7,5% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 1 176 070 | 99 217 | 8,4% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup repitera | 22 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup pulpitu sterującego łącznością radiową w centrali ruchu | 10 500 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup samochodów dla Wydz. Nadzoru i Regulacji Ruchu ZKM | 102 000 | 99 217 | 97,3% |
|  | ZKM - zakup sprzętu komputerowego | 43 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - wprowadzenie biletu elektronicznego | 942 570 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakupy inwestycyjne | 6 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 17 773 790 | 328 818 | 1,9% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt ITS TRISTAR i projekty towarzyszące | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Przebudowa skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" | 2 600 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wdrożenie systemu parkowania w śródmieściu | 550 000 | 0 | 0,0% |
|  | Rozwój transportu rowerowego w aglomeracji trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych | 2 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" | 23 790 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 10 000 000 | 328 818 | 3,3% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 8 000 000 | 1 587 230 | 19,8% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 8 000 000 | 1 587 230 | 19,8% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Informacji Turystycznej | 200 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 047 809 | 1 507 492 | 10,7% |
|  | rozdz. 70001 - zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | ####### |
|  | ABK 3 - uzbrojenie podziemne przy Al. Zjednoczenia |  |  | ####### |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 047 809 | 1 507 492 | 10,7% |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 6 037 809 | 640 970 | 10,6% |
|  | Modernizacja lokalu przy ul. Morskiej 97 (bar "Szkolny") | 430 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja budynków będących własnością gminy | 6 500 000 |  | 0,0% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 80 000 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 000 000 | 866 522 | 86,7% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 204 846 | 489 312 | 22,2% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 50 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem | 50 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 17 936 | 17 935 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem | 17 936 | 17 935 | 100,0% |
|  | rozdz.71015 - Nadzór budowlany | 37 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodu | 37 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 2 099 910 | 471 377 | 22,4% |
|  | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego | 907 000 | 31 963 | 3,5% |
|  | Instalacja klimatyzacyjna w halach łukowych PPNT | 192 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja instalacji CO w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 | 365 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - przedsięwzięcie "Ekologiczna wystawa edukacyjna" | 130 000 | 47 720 | 36,7% |
|  | Zakup interaktywnego ekranu w Galerii PPNT (GCI) | 12 200 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne - projekt "creActiv NET" (GCI) | 493 710 | 391 694 | 79,3% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 700 141 | 13 667 | 2,0% |
|  | rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 5 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 664 641 | 13 667 | 2,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 284 641 | 13 667 | 4,8% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 80 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 500 | 0 | 0,0% |
|  | Promocja miasta - zakup urządzeń do bezprzewodowego dostępu do internetu | 30 500 | 0 | 0,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 736 400 | 524 348 | 14,0% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup radiowozów i środków łączności | 300 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 985 000 | 519 188 | 52,7% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 400 000 | 9 188 | 2,3% |
|  | Zakup samochodu | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu pożarniczego | 10 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup zestwu hydraulicznego do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych | 75 000 | 10 000 | 13,3% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 60 800 | 5 160 | 8,5% |
|  | Zakup centrali alarmowej | 0 | 0 |  |
|  | Zakup urządzenia do oczyszczania terenu wokł budowli ochronnych | 5 800 | 5 160 | 89,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 55 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 2 370 600 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 20 600 |  | 0,0% |
|  | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 2 350 000 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 249 994 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 249 994 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 249 994 |  | 0,0% |
| 8 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 787 542 | 30 327 | 3,9% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 0 | 0 | ######## |
|  | SP 10 - wykonanie i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  | Instalacja windy dla niepełnosprawnych w ZSS nr 17 | 120 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80110 - Gimnazja | 0 | 0 | ######## |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup zmywarki do naczyn |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 537 542 | 27 577 | 5,1% |
|  | PS 42 - wykonanie przyłącza wody | 80 000 |  | 0,0% |
|  | PS 8 - zakup patelni elektrycznej, obieraczki i szaf przelotowych | 25 000 |  | 0,0% |
|  | PS 5 - zakup zmywarki | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
|  | PS 19 - zakup zmywarki | 5 917 | 5 917 | 100,0% |
|  | PS 25 - dokumentacja modernizacji kuchni | 20 000 |  | 0,0% |
|  | PS 27 - zakup drzwi wejściowych | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | PS 36 - przebudowa kuchni | 380 000 |  | 0,0% |
|  | PS 42 - zakup patelni elektrycznej | 4 025 |  | 0,0% |
|  | PS 47 - zakup patelni elektrycznej | 6 000 | 5 063 | 84,4% |
|  | PS 52 - zakup kuchni gazowej | 4 000 | 3 997 | 99,9% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 130 000 | 2 750 | 2,1% |
|  | VI LO - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły | 80 000 |  | 0,0% |
|  | XIII LO - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych | 50 000 | 2 750 | 5,5% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 0 | 0 | ######## |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - prace termomodernizacyjne |  |  | ####### |
| 9 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 440 000 | 350 000 | 79,5% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja izby przyjęć w Szpitalu Morskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla MSPR - karetki pogotowia | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 | 0 | 0,0% |
|  | OPiTU - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 90 000 | 0 | 0,0% |
| 10 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 0 | 0 | ######## |
|  | Dokumentacja projektowa dobudowy zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych - DPS. Ul. Legionów |  |  | ####### |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | MOPS - zakup samochodu | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | 85212 - świadczenia rodzinne | 0 | 0 | ######## |
|  | zakup sprzętu komputerowego |  |  | ####### |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0 | ######## |
|  | zakup sprzętu kserokopiarek |  |  | ####### |
| 11 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 106 184 | 25 815 | 24,3% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 86 184 | 25 815 | 30,0% |
|  | Wykonanie instalacji alarmowo - przeciwpożarowej | 60 984 | 1 569 | 2,6% |
|  | Zakup regału archiwalnego | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | zakup falownika napędu | 14 000 | 13 046 | 93,2% |
|  | Zakup szaf archiwalnych | 6 200 | 6 200 | 100,0% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne - Centrum Aktywności Seniora | 20 000 |  | 0,0% |
| 12 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 000 | 23 790 | 79,3% |
|  | 85401 - świetlice szkolne | 30 000 | 23 790 | 79,3% |
|  | SP 21 - opracowanie dokumentacji modernizacji kuchni | 25 000 | 23 790 | 95,2% |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup obieraczki do ziemniaków | 5 000 |  | 0,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 0 | 0 | ######## |
|  | Zakupy inwestycyjne (SOSW nr 1) - likwidacja barier architektonicznych |  |  | ####### |
| 13 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 538 491 | 10 182 | 0,1% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 109 800 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych" | 109 800 | 0 | 0,0% |
|  | 90003 - oczyszczanie miast i wsi | 0 | 0 | ######## |
|  | Zakup sprzętu komputerowego |  |  | ####### |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 812 191 | 10 182 | 1,3% |
|  | Urządzanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jana z Kolna | 650 000 |  | 0,0% |
|  | Urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 10 182 | 10 182 | 100,0% |
|  | ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 152 009 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 35 000 | 0 | 0,0% |
|  | Ogrodzenie cmentarza | 35 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 6 581 500 | 0 | 0,0% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - zakupy inwestycyjne | 81 500 |  | 0,0% |
|  | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy | 6 500 000 |  | 0,0% |
| 14 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 0 | 0 | ######## |
|  | - zakup programu komputerowego |  |  | ####### |
| 15 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 23 482 375 | 1 719 827 | 7,3% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 22 224 375 | 1 690 485 | 7,6% |
|  | Modernizacja obiektów sportowych - rekreacyjnych | 595 000 | 3 000 | 0,5% |
|  | Modernizacja stadionu piłkarskiego - GOSiR wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych - analiza finansowa i społeczno - ekonomiczna | 12 200 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 21 617 175 | 1 687 485 | 7,8% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 258 000 | 29 342 | 2,3% |
|  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na plaży | 550 000 | 6 500 | 1,2% |
|  | Budowa kompleksu sanitarno - ratowniczego na plaży | 600 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 33 000 | 22 842 | 69,2% |
|  | Zakup kosiarki | 75 000 |  | 0,0% |

WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC za I półrocze 2007

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota | Kwota | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 814 858 | 306 | 0,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 149 475 | 306 | 0,2% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 149 475 | 306 | 0,2% |
|  | RD Obłuże - budowa wjazdu do PS 18 | 2 100 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - budowa zatoki postojowej przy ul. Tuwima | 31 000 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - budowa dojazdu do ZS nr 13 od ul. Makuszyńskiego | 16 316 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 40 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa chodnika | 38 059 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciagu pieszego między ul. Konwaliową a ul. Narcyzową | 22 000 | 306 | 1,4% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 38 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 0 | ######## |
|  | RD Kamienna Góra - doposażenie Policji - zakup kserokopiarek | 0 | 0 | ####### |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 38 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy Działki Leśne | 26 000 |  | 0,0% |
|  | RD Orłowo - monitoring wyjazdu z ul. Przebendowskich na Al.. Zwycięstwa | 6 000 |  | 0,0% |
|  | RD Leszczynki - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy | 6 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80 964 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 80 964 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych SP 10 | 30 000 |  | 0,0% |
|  | RD Cisowa - zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw SP 31 | 5 000 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu SP 33 | 45 964 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 0 | 0 | ######## |
|  | RD Pogórze - zakup kosiarki samojezdnej dla Gimnazjum 16 |  |  | ####### |
|  | RD Leszczynki - budowa boisk szkolnych RD |  |  | ####### |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 443 459 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - kanalizacja deszczowa w ul. Narutowicza | 12 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 410 486 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 176 826 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - zagospodarowanie terenów zielonych (ZDiZ) | 38 128 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - zagospodarowanie placu zabaw - ul. Radosna | 49 850 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Złotej (ZDiZ) | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjne | 129 782 |  | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych (ZDiZ) | 5 900 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 973 | 0 | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Ikara | 2 473 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - oświetlenie ulic - ul. Sucharskiego | 9 500 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Żeliwna i Pogórze Górne | 9 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność |  |  | ######## |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 102 960 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 60 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu pod bisko do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk sportowych przy ul. Rydzowej i Borowikowej | 40 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 42 960 | 0 | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - Zbudowa ogrodzenia przy boisku sportowym | 42 960 |  | 0,0% |

##### WYKONANIE INWESTYCJI  KAPITAŁOWYCH

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota | Kwota | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 6 830 000 | 5 500 000 | 80,5% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 030 000 | 3 000 000 | 99,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKA | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKM | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKT | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 30 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w społce Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo | 30 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | ####### |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 0 | 0 | ######## |
|  | Udziały gminy w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym |  |  | ####### |
|  | Udziały gminy w społce INVENO Sp. z o.o. |  |  | ####### |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 1 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w Spółce EKODOLINA | 1 300 000 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 | ####### |
|  | rozdz.92105 - Pozostała działalność | 0 | 0 | ####### |
|  | Wpłata na fundusz założycielski Pomorskiej Fundacji Filmowej |  |  | ####### |

|  | Ogółem inwestycje | 435 182 484 | 118 778 325 | 27,3% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## PRZYCHODY  I  ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2007 roku Gdynia otrzymała 58.797.669 zł pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego i w całości spłaciła tę kwotę ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej.

Na spłatę pozostałych zobowiązań miasta  wydatkowano:

- 3.700.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach 1998 – 2002 na realizację programu drogowego;

- 100.000 zł na spłatę pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na regulację Potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem Krykulec.

## PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W okresie I – VI 2007 do budżetu miasta wpłynęło 511.565.293 zł, co stanowi 57,0 % planu. Wykonanie dochodów jest wyższe od  wskaźnika upływu czasu o 7 punktów procentowych.

Analizując wykonanie dochodów po I półroczu, należy stwierdzić, że zaplanowane wielkości  zostaną przekroczone i tak  można prognozować, że wpływy ze sprzedaży majątku przekroczą plan o ok. 21 mln zł, z przekształcenia użytkowania wieczystego o ok. 2 mln zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o ok. 12,5 mln zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o ok. 6 mln zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów o ok. 1,8 mln zł, a z opłat za dzierżawy gruntów o ok. 0,8 mln zł. Ponadto odsetki od środków na rachunkach bankowych będą wyższe od planowanych o ok. 1,2 mln zł. Natomiast wpływy z najmu lokali użytkowych Miasta będą niższe od zaplanowanych o ok. 0,8 mln zł.

W I półroczu br. z budżetu miasta wydatkowano ogółem 422.116.781 zł, co stanowi 38,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 45,6 %, a majątkowych 27,3% planu.

Analizując wykonanie wydatków ostatnich lat obserwujemy spadek wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych, co spowodowane jest mniejszą ilością składanych wniosków, a to z kolei jest wynikiem spadającego bezrobocia i zwiększonymi dochodami gospodarstw domowych Przewiduje się, że wydatki z tego tytułu będą niższe od zaplanowanych o ok. 2,5 mln zł.

Korekta zaplanowanych wielkości po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta pozwoliłaby na zmniejszenie o ok. 40 mln zł kwoty kredytu długoterminowego przewidywanego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w  zaplanowanych dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.