###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 309.201.041.zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 30,8 %, tj. 95.361.059 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 152 133 805 | 59 841 978 | 39,34% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 9 120 172 | 5 530 247 | 60,64% |
| 710 działalność usługowa | 47 899 955 | 19 210 179 | 40,10% |
| 750 administracja publiczna | 2 322 298 | 187 215 | 8,06% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 763 000 | 3 750 | 0,49% |
| 758 rezerwy | 3 182 947 | 0 | 0,00% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 23 775 974 | 3 570 040 | 15,02% |
| 851 ochrona zdrowia | 3 751 720 | 3 537 000 | 94,28% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 1 502 200 | 364485 | 24,26% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 412 773 | 2 151 574 | 7,07% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 809 839 | 945 607 | 2,97% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 2 526 358 | 18 984 | 0,75% |
| RAZEM | 309 201 041 | 95 361 059 | 30,84% |

- INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2012 | Plan na rok 2013 | Wykonanie na dzień 30-06-2013 | % wyk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 144 295 825 | 31 520 721 | 21,8% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 103 494 810 | 27 426 010 | 26,5% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  | 120 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 84 674 409 | 22 257 738 | 26,3% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) |  |  |  | 305 000 | 66 477 | 21,8% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2013 | 22 734 183 | 13 834 220 | 9 117 431 | 176 871 | 1,9% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 618 | 3 953 906 | 2 613 680 | 44 039 | 1,7% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 9 225 781 | 6 098 589 | 102 758 | 1,7% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 008 789 | 654 533 | 405 162 | 30 074 | 7,4% |
|  | - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 71 450 129 | 2 867 800 | 44 364 430 | 20 884 459 | 47,1% |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 843 926 | 556 576 | 6 654 664 | 3 132 669 | 47,1% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 60 606 203 | 2 311 224 | 37 709 766 | 17 751 790 | 47,1% |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane | 2012 - 2014 | 2 500 000 | 460 000 | 1 950 000 | 10 984 | 0,6% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych |  |  |  | 28 661 548 | 1 113 798 | 3,9% |
|  | opracowanie dokumentacji budowy ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego | 2012 - 2015 | 1 997 796 |  | 111 000 |  | 0,0% |
|  |  | środki finansowe gminy | 499 449 |  | 27 750 |  | 0,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 1 498 347 |  | 83 250 |  | 0,0% |
|  | Węzeł Integracyjny Karwiny - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 65 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 100 000 | 5 149 | 5,1% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 18 700 401 | 5 168 272 | 27,6% |
|  | - modernizacja ulic gminnych |  |  |  | 13 359 350 | 3 033 352 | 22,7% |
|  | - budowa ścieżek rowerowych |  |  |  | 1 700 000 | 957 125 | 56,3% |
|  | - przebudowa ulicy Przebendowskich | 2012 - 2013 | 1 500 000 | 1 300 000 | 145 000 | 142 037 | 98,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 750 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 500 000 | 184 935 | 37,0% |
|  | - zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic |  |  |  | 2 246 051 | 850 823 | 37,9% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  | 3 600 000 | 138 511 | 3,8% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  | 3 600 000 | 138 511 | 3,8% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2011 - 2014 | 24 540 000 | 2 540 000 | 3 400 000 | 60 590 | 1,8% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 200 000 | 77 921 | 39,0% |
| III | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 14 340 868 | 2 917 108 | 20,3% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  | 14 340 868 | 2 917 108 | 20,3% |
|  | - przebudowa szkół |  |  |  | 14 340 868 | 2 917 108 | 20,3% |
| IV | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 22 630 147 | 1 039 092 | 4,6% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  |  | 18 817 505 | 719 494 | 3,8% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe |  |  |  | 100 000 | 62 034 | 62,0% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | 2009 - 2013 | 21 736 173 | 19 578 108 | 16 267 505 | 484 189 | 3,0% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 616 173 | 5 959 289 | 4 951 591 | 147 380 | 3,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 120 000 | 13 618 819 | 11 315 914 | 336 809 | 3,0% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane | 2013 |  |  | 2 100 000 | 3 758 | 0,2% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 350 000 | 169 513 | 48,4% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  | 650 000 | 153 642 | 23,6% |
|  | - oświetlenie ulic |  |  |  | 500 000 | 129 581 | 25,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 150 000 | 24 061 | 16,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA |  | 730 000 | 0 | 0,0% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe |  |  |  | 730 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  | 2 432 642 | 165 956 | 6,8% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłużu - etap I | 2009 - 2013 |  |  | 3 821 |  | 0,0% |
|  |  | środki finansowe gminy |  |  | 1 491 |  | 0,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE |  |  | 2 330 |  | 0,0% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II | 2009 - 2013 |  |  | 3 821 |  | 0,0% |
|  |  | środki finansowe gminy |  |  | 1 491 |  | 0,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE |  |  | 2 330 |  | 0,0% |
|  | - zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola | 2013 - 2014 | 2 200 000 |  | 500 000 | 850 | 0,2% |
|  | umocnienie skarpy przy ul. Dembińskiego | 2013 | 800 000 |  | 800 000 | 57 513 | 7,2% |
|  | Pomniki Gdynian Wysiedlonych i Piłsudskiego | 2013 | 800 000 |  | 700 000 | 75 500 | 10,8% |
|  | rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Kartuskiej | 2013 - 2014 | 8 000 000 |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 275 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 100 000 | 32 093 | 32,1% |
| V | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 230 000 | 0 | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY |  | 230 000 | 0 | 0,0% |
|  | - budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz zagospodarowaniem terenu - dokumentacja |  |  |  | 230 000 |  | 0,0% |

Opis wydatków inwestycyjnych:

- wydatki z zakresu przygotowania inwestycji do realizacji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

  - Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Kontynuowano prace projektowe dla inwestycji pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo”. Termin wykonania prac - lipiec 2013 r.

Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w ul. Morskiej na odcinku od ul. Kalksztajnów do ul. Grabowo w Gdyni. Dla ww. projektu oraz projektu pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej  i oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej,  Chylońskiej  i Placu Dworcowego  w Gdyni” wszczęto procedurę w/s uzyskania aktualnych uzgodnień.

- Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Kontynuowano realizację projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, w ramach którego opracowano dokumentację projektową dla budowy monitoringu parkingów rowerowych w dwóch  lokalizacjach: przystanek SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana oraz przystanek SKM Gdynia Orłowo oraz uzyskano zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Puckiej i Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi”.

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozszerzonego zakresu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej z terminem wykonania prac – październik 2013 r.

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej-na odcinku od osiedla „Nowe Orłowo” do parkingu miejskiego oraz dla budowy ścieżki rowerowej od ulicy Lotników do ulicy Stryjskiej- jednokierunkowego odcinka kontrapasa rowerowego do pasa ruchu w kierunku Ronda Brzeskiego.

- ul. Waszyngtona – Nowa Węglowa

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji i podpisano umowę z terminem wykonania 23.12.2014 r. Opracowanie dokumentacji jest współfinansowane ze środków UE.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji:

Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd

Dokumentacja kontynuowana. Trwała weryfikacja projektu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

III. Rozdział 60016  – drogi publiczne gminne

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy

Dokumentacja kontynuowana. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

- Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano podziały geodezyjne działek przeznaczonych pod budowę ul. Żurawiej. Trwa weryfikacja projektu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania – listopad 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Redłowo.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania –listopad 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Redłowo.

- Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej

Dokumentacja kontynuowana. Trwa weryfikacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą  techniczną

Dokumentacja kontynuowana. Termin zakończenia prac projektowych-sierpień 2013 r.

- Budowa ulicy Sakowicza wraz z infrastrukturą  techniczną

Kontynuowano wykonanie podziału geodezyjnego działek pod projektowany pas drogowy.

Termin zakończenia prac – grudzień 2013r.

- Budowa ulicy Żukowskiej

Dokumentacja kontynuowana. Trwa weryfikacja projektu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa  ul. Albańskiej

Udzielono zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac – sierpień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Oksywie.

- Budowa ścieżki rowerowej łączącej SP 37 z ul. Chwarznieńską w Gdyni

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Budowa ulicy Harcerskiej na odcinku od Al. Zwycięstwa do torów kolejowych

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji Rad Dzielnic

  - Przebudowa ul. Kołłątaja  w Gdyni na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 wraz 
z przebudową kolidującej infrastruktury.

Inwestycja kontynuowana. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sierpień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Grabówek.

  - Budowa ulicy Sterników w Gdyni

Przeprowadzono i zatwierdzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.

  - Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego  w  Gdyni.

Inwestycja kontynuowana. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wrzesień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

  - Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyjnego.

Inwestycja kontynuowana. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej– październik 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Leszczynki.

  - Budowa zatok postojowych  w rejonie ul. L. Staffa w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono procedurę podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy.

  - Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i ul. Gierdziejewskiego w Gdyni.

Inwestycja kontynuowana i finansowana ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Podpisano porozumienie z PEWIK GDYNIA w sprawie rozszerzenia zakresu oraz finansowania zamówienia na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ul. Chwarznieńskiej 178. Podpisano umowę z terminem wykonania dokumentacji projektowej – sierpień 2013 r. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - Rozbudowa oświetlenia ul. Kilińskiego.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście.

  - Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138.

Inwestycja kontynuowana. Rozszerzono zakres prac projektowych o przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem. Termin wykonania prac: listopad 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Redłowo.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach  Gradowej, Śnieżniej i Tęczowej

Inwestycja kontynuowana. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

  - Budowa oświetleń wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Dąbrowa w  Gdyni dla 6 lokalizacji.

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 lokalizacji:

      - oświetlenie ulicy Łopianowej,

      - oświetlenie ulicy Koperkowej,

      - oświetlenie ulicy Macierzanki,

      - oświetlenie ulicy Kameliowej  na odcinku od nr 7 do 49,

      - oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową,

      - oświetlenie ciągu pieszego łączącego ulice: Ziołową i Nagietkową.

  - Zagospodarowanie placu przy ul Chylońskiej nr 251.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania – wrzesień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Chylonia.

  - Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania – wrzesień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Mały Kack.

  - Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 3 lokalizacji:

- Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej 1,1a. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja.

- Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy kościele p.w. Trójcy Świętej. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- Budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy Harcerskiej, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Bpa. Dominika. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.

  - Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 2 lokalizacji:

        - Budowa schodów przy ulicy Cechowej. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Obłuże.

        - Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Chylonia.

  - Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 6 lokalizacji:

- oświetlenie ulicy Władysława IV na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście.

- oświetlenie ulicy Stolemów wraz z budową chodnika. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Wielki Kack.

- oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej - od nr 54 do ul. Kacze Buki 5. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Wielki Kack.

- oświetlenie ciągu pieszego ulicy Wiczlińskiej - od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ul. Rdestową. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- oświetlenie ulicy Głogowej. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- oświetlenie ulicy Bazyliowej na terenach gminnych z wyłączeniem terenów prywatnych. Podpisano umowę z terminem wykonania -  marzec 2014 r.

  - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Pokrzywowej Cynamonowej i Goździkowej w Gdyni.

Opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac projektowych - czerwiec 2013 r.

- Rozbudowa Cmentarza w Kosakowie

Inwestycja kontynuowana. Zakończono wykonywanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i uzyskano decyzję  na usunięcie drzew i krzewów oraz  decyzję o pozwoleniu na budowę.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I.    Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika.

Opracowano kolejną inwentaryzację geodezyjną rys i pęknięć na elewacji w istniejącym obiekcie szkoły wraz z opinią stanu technicznego budynku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.

  - Przebudowa zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Dokumentacja kontynuowana. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – październik 2013 r.

  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Trwa weryfikacja projektu.

  - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Placu Dworcowego w Gdyni-Chyloni

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budową.

4. Umocnienie koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej w Gdyni

Dokumentacja kontynuowana. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i operatu wodno-prawnego.

II. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Dokumentacja kontynuowana. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- Budowa mostku na strudze Cisowskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Cisowa.

III. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni dla 5 lokalizacji:

- odcinek ul. Unruga na działce o nr ewidencyjnym 1194/4, KM 31 obręb Gdynia,

- ulica Boisko na odcinku od posesji 29 do granicy działki o nr ewidencyjnym 327 (KM 104, obręb Gdynia) i ul. Kuśnierskiej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Boisko w Gdyni,

- ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Powstania Styczniowego na odcinku od ronda Beaty Zakowicz do granicy działki o nr ewidencyjnym 430/1, KM 71, obręb Gdynia,

- ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Kartuskiej do granicy posesji Gospodarska 15 oraz ul. Pustki,

- ciągi pieszo-jezdne w rejonie ul. Kuśnierskiej.

Dokumentacja kontynuowana. Uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla zadania 3 oraz decyzje o warunkach zabudowy dla  zadań 4 i 5. Terminem wykonania całości opracowania – wrzesień 2013 r.

- Budowa oświetlenia ul. Rdestowej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do Szafranowej w Gdyni.

Dokumentacja kontynuowana. Przeprowadzono weryfikację projektu i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni.

Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 lokalizacji:

1)  oświetlenie ulic Buraczanej i Korzennej,

2)  oświetlenie boiska do koszykówki i placu zabaw przy ul. Okrzei wraz z odcinkiem ulicy Kmdr Przybyszewskiego,

3)  oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej,

4)  oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za TESCO a ul. Rumską.

- Budowa oświetlenia gminnego w ulicach Knyszyńskiej, Kampinoskiej oraz Tucholskiej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

IV. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni – Oksywiu, etap II

Inwestycja kontynuowana. Przeprowadzono procedurę zmiany granicy od strony lądu i morza morskiej przystani „Gdynia- Oksywie” w Gdyni. Rozpoczęto przygotowanie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy przystani w nowej lokalizacji.

- Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu

Inwestycja kontynuowana. Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Morskiego w Gdyni o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

- Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Rozbudowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Dokumentacja kontynuowana. Opracowano projekt wykonawczy branży teletechnicznej oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Uzyskano decyzję ZRID.

5.	Wykonanie pomnika Gdynian Wysiedlonych

Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na budowę Pomnika Gdynian Wysiedlonych. Zwycięzcę konkursu zaproszono do negocjacji na wykonanie pomnika i dokumentacji zagospodarowania terenu.

6. 	Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznych w Gdyni

Opracowano Standardy Dostępności przestrzeni publicznej i przyjęto je do stosowania.

7.   Analiza chłonności terenu nieruchomości gruntowej przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni.

Opracowano analizę chłonności terenu nieruchomości gruntowej, która określiła możliwości inwestycyjne terenu w związku z planowaną budową nowego obiektu użyteczności publicznej w tym: przedszkola na min. 100 dzieci i żłobka na min. 50 dzieci.

- wydatki  z zakresu realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w grudniu  2013 roku. W 2014 roku planowana kalibracja oraz wykonanie pomiarów ruchu po wdrożeniu systemu i odbiór ostateczny inwestycji. Inwestycja wspólna trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania II etap inwestycji zrealizowany na obszarze Gdyni, w ramach   którego   wykonano   kanalizację   kablową   systemową  i lokalną na długości 11.000 mb,  ułożono w kanalizacji sieć światłowodową o długości  10.226 mb  w ciągach ulic: Władysława IV, Śląskiej, Podjazd, 10 Lutego, Al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Stryjskiej, Lotników, Drogi Gdyńskiej. Wymieniono sygnalizatory świetlne na 8 skrzyżowaniach Śląska – Nowogrodzka, Śląska – Warszawska, Al. Zwycięstwa – Harcerska, Al. Zwycięstwa – Redłowska, Al. Zwycięstwa – Stryjska, 10 Lutego – 3 Maja, 10 Lutego – Władysława IV, 10 Lutego – Świętojańska, wykonano stacje pomiaru ruchu, zamontowano 14 szaf LWT, zamontowano 4 kamery systemu nadzoru wizyjnego oraz włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 16 skrzyżowań. Zakończono prace związane z remontem i adaptacją pomieszczeń dla Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, które  mieści się przy ul. 10 Lutego 24. Pomieszczenia Centrum wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną LED, sprzęt informatyczny, zaimplementowano podstawowe moduły oprogramowania systemu Tristar, zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie obszarowego systemu sterowania i zarządzania  ruchem, zainstalowano system nadzoru wizyjnego, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego.

Wykonano remont i wyposażono pomieszczenie  serwerowni. Wykonano okablowanie, zamontowano szafy serwerowe oraz UPS-y, szafy pod przełącznicę światłowodową, zamontowano klimatyzację precyzyjną, nową rozdzielnicę dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz centralę telefoniczną.

Zakres robót do wykonania w ramach kolejnych etapów obejmuje budowę kanalizacji kablowej systemowej i lokalnej w ciągach ulicy Morskiej, Warszawskiej, Janka Wiśniewskiego, Wielkopolskiej, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot, Estakady Kwiatkowskiego, rozbudowę systemu nadzoru wizyjnego,  wyminę sygnalizatorów świetlnych, budowę kolejnych stacji pomiaru ruchu, montaż tablic zmiennej treści i znaków zmiennej treści, tablic informacji parkingowej, rejestratorów wykroczeń drogowych i identyfikacji pojazdów, stacji pogodowych oraz montaż komputerów pokładowych w pojazdach komunikacji miejskiej.

- Dostawa i montaż rezerwowego układu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowi Centrum       Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. W pomieszczeniu serwerowni Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni zamontowano i podłączono rezerwowy układ klimatyzacji precyzyjnej.

- Kanalizacja kablowa w Al. Zwycięstwa

Inwestycja zakończona w 2012 roku. W 2013 roku dokonano odbioru i przekazano do użytkowania dla potrzeb systemu TRISTAR.

- Budowa Miejskiej Sieci Szkieletowej

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w grudniu 2013 r. I etap robót na odcinku al. Zwycięstwa od  Wzgórza Św. Maksymiliana do ul. Redłowskiej zakończony, odebrany  i przekazany do użytkowania. Wykonano kanalizację kablową na  długości 1 193mb.

W ramach II etapu wykonano kanalizację kablową w ciągach ulic: Władysława IV, Śląskiej, Podjazd, 10 Lutego, Lotników, Drogi Gdyńskiej oraz al. Zwycięstwa od ul. Stryjskiej do ulicy Wielkopolskiej. Pozostały zakres robót do wykonania obejmuje budowę kanalizacji kablowej w ciągach ulicy Morskiej, Warszawskiej, Janka Wiśniewskiego, Wielkopolskiej, oraz pozostały odcinek al. Zwycięstwa.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej odcinek III leśny .

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w październiku 2014 r.

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej  na odcinku leśnym na długości   1,47km , od granicy zakończonego w 2011 roku etapu I do wysokości Domu Za Falochronem na Witaminie. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej SMA, nawierzchnie chodników, zatok postojowych i wjazdów z kostki betonowej, zostaną wybudowane dwa wiadukty na obciążenia klasy A i kładka dla pieszych z windami na wysokości Domu Za Falochronem. Zostanie przebudowana: sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kolektor tłocznego kanalizacji sanitarnej,  sieć gazowa i  sieć telekomunikacyjna TP SA, UPC, Multimedia, MW, EPOKA TV oraz  zostanie usunięta kolizja linii kablowych NN z nowoprojektowanym układem drogowym. Zostaną zamontowane bariery  ochronne i energochłonne a także zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz założone nowe trawniki. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji kablowej dla potrzeb TRISTAR.

● Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońska II do skrzyżowania z ul.Kcyńską

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w październiku 2013r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z warstwy ścieralnej SMA, nawierzchni chodników, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej, zatok autobusowych o nawierzchni betonowej oraz ścieżki rowerowej z warstwy ścieralnej  SMA . W ramach inwestycji zostanie zmieniona  geometria skrzyżowań z ulicami Zbożową i Owsianą, przebudowana sieć oświetleniowa, wodociągowa i gazowa, sieć trakcji trolejbusowej, sieć kanalizacji deszczowej z budową nowych i przebudową istniejących wlotów do Potoku Demptowskiego i Strugi Cisowskiej. Zostanie wybudowana sieć kanalizacji kablowej dla potrzeb TRISTAR oraz Miejskiej Sieci Szkieletowej . Inwestycja obejmuje  przebudowę  sygnalizacji świetlnych na  4 skrzyżowaniach, zostaną zamontowane bariery  ochronne i energochłonne a także zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz założone nowe trawniki.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Inwestycja kontynuowana. Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych Projektu. W ramach Projektu  realizowano trzy drogi rowerowe:

- wzdłuż Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej, Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2013r. Wybudowano  350 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z SMA czerwonego, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej 2219m2, wjazdy z kostki betonowej 257m2. Zakres robót do wykonania obejmuje zakończenie wykonania trawników.

- wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga. Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego. Wykonano 1460 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z SMA czerwonego, stalową estakadę rowerową o dł.301m wraz ze ścieżką rowerową o dł. 293 mb o nawierzchni z żywicy epoksydowej, mury oporowe o łącznej długości 110m, oświetlenie ścieżki - zamontowano 40 szt. lamp oświetleniowych, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Kontenerową, kanalizację deszczową podziemną o dł.62m oraz odwodnienie estakady rowerowej o dł.268m, założono trawniki o pow.14320m2, nasadzono 245szt. krzewów i 29 szt. drzew.

- wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej. Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego.  Wybudowano ścieżkę rowerową  o długości 1642mb o nawierzchni  z SMA czerwonego, chodniki i opaski z kostki betonowej o pow.6195m2, nawierzchnię dwóch  zatok autobusowych z  betonu i kostki kamiennej o pow.210m2, przebudowano  sygnalizację świetlną skrzyżowania ul. Unruga z  ul. Kwiatkowskiego, rozbudowano oświetlenie - zamontowano 1 lampę oświetleniową.

W czerwcu ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy  kolejnych dróg rowerowych : wzdłuż  ulicy Puckiej i ulicy Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej, wzdłuż ulicy Łużyckiej od ronda Brzeskiego do ul. Górskiego oraz czterech parkingów rowerowych  wraz z czterema węzłami  bike & ride. W lipcu planowane jest przystąpienie do procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo Technologicznego.

- Budowa  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni.

Zakończono prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją lokalną dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia robót w październiku 2013r.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską.

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wybudowano drogę  na długości  727 mb, wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej. Wybudowano 721 mb sieci wodociągowej, 75 mb kanalizacji sanitarnej, 820 mb kanalizacji deszczowej i 26 szt. wpustów deszczowych oraz 1 urządzenie do podczyszczania wód deszczowych, przebudowano sieć teletechniczną i elektroenergetyczną. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna została sfinansowana w całości przez PEWIK w Gdyni. Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy Cisowa.

- Budowa ulic gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej                              i Przemyskiej w Gdyni.

Inwestycja kontynuowana. Z uwagi na konieczność zmiany decyzji ZRID termin zakończenia robót planowany jest na koniec III kwartału 2013. Wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, usunięto kolizje istniejących linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV z nowo projektowanym układem drogowym, przebudowano i zabezpieczono istniejące sieci i urządzenia teletechniczne, wykonano mury oporowe oraz nawierzchnie jezdni, chodników i wjazdów na posesje. Do wykonania pozostały schody terenowe, przebudowa wjazdu na posesję oraz  założenie trawników.

- Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2013 r. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej, przestawienie 4 szt. lamp oświetleniowych; przestawienie ogrodzenia. Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Karwiny.

- Rozbiórka  budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni

Roboty budowlane zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował rozbiórkę dwóch budynków niemieszkalnych i niepodpiwniczonych: budynku parterowego i dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy wynoszącej łącznie 480 m2. Prace stanowiły  roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji drogowej.

- budowa ścieżek rowerowych, w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo.

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wykonano 2.278 mb ścieżki rowerowej z kruszywa, 1181 mb chodników z kruszywa, 80 mb chodnika z kostki betonowej, 173 mb ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej niefazowanej, 267 mb ciągów pieszo-rowerowych z kruszywa. Nad Potokiem Kolibkowskim wybudowano stalową kładkę rowerową o długości 56m i szerokości 4 m, 1 przepust drogowy, 8 mb kanalizacji deszczowej, 128 mb sieci teletechnicznej, 4 nowe  biegi schodów terenowych oraz  wyremontowano istniejące schody terenowe z dobudową rynien do sprowadzania rowerów.

- Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym:

- budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi (inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.)

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana użytkownikowi w 2009 roku. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu przez Inicjatora drogi technologicznej wzdłuż zrealizowanego kanału deszczowego dla Osiedla Sokółki III.

- budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej         w Gdyni Orłowie w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej (inicjator: Invest Komfort Spółka Akcyjna S.K.A.)

Inwestycja noworozpoczynana. Gmina podpisała umowę z Inicjatorem na realizację budowy układu drogowego odcinka  ul. Spacerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz urządzeniem zieleni. Inicjator jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin rozpoczęcia budowy IV kwartał 2013r. Planowany termin zakończenia robót  pierwsze półrocze 2014r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035  – cmentarze

- Rozbudowa cmentarza w Kosakowie

Inwestycja noworozpoczynana. Wykonano wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem karpin pod etap II rozbudowy cmentarza. Trwa opracowanie SIWZ na wykonanie robót budowlanych.

- Budowa ogrodzenia ochronnego skarpy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Wybudowano 75 mb ogrodzenia ochronnego skarpy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w lipcu 2015r. Zakres robót obejmuje wykonanie obiektu szkoły z trzema oddziałami nauczania tj. z klasami od 0 do VI oraz przedszkola IV oddziałowego, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, wykonanie uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie nawierzchni utwardzonych (droga wewnętrzna, parking, chodniki, alejki parkowe, nawierzchnia tymczasowa z płyt YOMB w ul. Maćka z Bogdańca i na włączeniu do ul. Wiczlińskiej, zjazd pożarowy od strony ul. Maćka z Bogdańca, przebudowę zjazdu do ul. Wiczlińskiej), murów oporowych, boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych, placów zabaw dla dzieci, oświetlenia terenu, systemu monitoringu zewnętrznego, ukształtowania terenu, małej architektury, ogrodzenia terenu szkoły i zieleni.

- Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej.

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót w  listopadzie 2013r.

Zakres robót obejmuje budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1 144 m2 i kubaturze 13 567,5 m3, która połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, teletechniczną (system nagłośnienia sali gimnastycznej, system monitoringu, system sportowy informacyjny: tablice wyników), oddymiania klatek schodowych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wymiennik gruntowy). Zakres zadania obejmuje również wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznego, centralnego ogrzewania, przebudowę istniejącej klatki schodowej, dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej budynku szkoły, zagospodarowanie terenu wokół budynków oraz wykonanie zagospodarowania terenu poza ogrodzeniem szkoły w rejonie ronda przy ul. Cechowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w październiku 2013. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wybudowano kanalizację deszczową o dł. 2772m wraz z trzema podczyszczalniami ścieków na kanałach deszczowych i odtworzeniem nawierzchni drogowej, wyremontowano istniejące kanały deszczowe na dł. 1261m, nasadzono 28 szt. drzew. Zakres robót do wykonania obejmuje budowę ok.70m kanału deszczowego wraz z robotami towarzyszącymi.

- Regulacja potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego „Karwiny”oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Zofii Nałkowskiej i Buraczanej wraz z budową urządzeń podczyszczających

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2014r. Wykonano wycinkę drzew i krzewów w terminie określonym w decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni. Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

- Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do  potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2014r. Wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym odcinków kanalizacji deszczowej  oraz ścianek szczelnych obudowy wykopu dla konstrukcji wylotu do potoku. Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

- Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej  w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do potoku Kolibkowskiego

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w październiku 2014r Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych  oraz projektowanego koryta Potoku Kolibkowskiego.

- Przebudowa  kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej  i Małopolskiej w Gdyni wraz z  budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w październiku 2014r Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia plenerowego obiektu sportowego – redłowskiej ścieżki zdrowia „Pastwisko Huzarska”

Inwestycja zakończona w 2012 roku. W 2013 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

- Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic: Miłkowej i Melisowej

Inwestycja zakończona w 2012 roku. W 2013 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania

- Przebudowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 13 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

- Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 2 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego na odcinku od ulicy Bukowej do Alei Zwycięstwa w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Nałkowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Rdestowej               i wykonaniu przyłączy do szafek oświetleniowych ulic: Szafranowej, Kameliowej, Sojowej i Lukrecjowej w Gdyni.

Inwestycja zakończona. Przed odbiorem końcowym. Zamontowano 52 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach trakcyjnych.

Rozdział 90095 -  pozostała działalność

● Umocnienie  skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2013r. Zakres robót obejmuje wykonanie zabezpieczenia skarpy metodą gwoździowania z wykonaniem torkretu na siatce zbrojeniowej, budowę muru oporowego z gabionów siatkowo-kamiennych z odwodnieniem, schodów terenowych, kanału kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe do studni chłonnych, przebudowę sieci teletechnicznych , przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie trawników i nasadzenia krzewów.

##### II. WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2013

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 125 311 729 | 35 074 785 | 28,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 316 495 | 8 115 968 | 33,4% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 383 000 | 150 591 | 39,3% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 59 300 | 58 270 | 98,3% |
|  | ZKM - zakup terminali z drukarkami do e-biletu 40 sztuk | 160 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zwiększenie wartości netto samochodu | 700 | 673 | 96,2% |
|  | ZKM - monitoring w 3 kasach | 15 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów | 56 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - przeniesienie kontenera sanitarnego | 92 000 | 91 647 | 99,6% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 17 232 493 | 7 597 939 | 44,1% |
|  | ZDiZ - modernizacja przegubów Estakady Kwiatkowskiego nr 20 i nr 98 | 2 441 000 | 772 545 | 31,6% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul Gryfa Pomorskiego | 3 000 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja korpusu drogi nad przepustem Potoku Wiczlińskiego | 800 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja parkingu przy Bulwarze Nadmorskim na Wl. Piłsudskiego | 720 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Chwaszczyńskiej - pas lewoskrętu w Obwodową Trólmiasta | 300 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Rdestowej | 369 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - nabycie prawa do nieruchomości pod inwestycję drogową | 6 825 393 | 6 825 393 | 100,0% |
|  | ZDiZ - wykonanie zatoki autobusowej ul. Unruga i Żeliwna | 300 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka - Kwiatkowskiego | 1 500 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa dróg rowerowych | 185 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 115 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - wydatki inwestycyjne - zakup licencji | 27 100 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej | 650 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 5 616 002 | 361 472 | 6,4% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 250 000 | 361 472 | 28,9% |
|  | ZDiZ - budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Tatrzańskiej pomiędzy ul. Olsztyńską i ul. Kwidzyńską | 57 022 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Porębskiego (Pogórze) | 908 980 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Miętowa 7 (Dąbrowa) | 45 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Miętowa 52 - 58 (Dąbrowa) | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Paprykowej (Dąbrowa) | 30 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 55 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Ciesielska (Obłuże) | 70 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Piekarska (Obłuże) | 90 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Pustki (Obłuże) | 120 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Sztukatorów (Obłuże) | 190 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Świecka (Obłuże) | 180 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Traczy (Obłuże) | 30 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb na odcinku wzdłuż budynku od nr 21 do nr 24 (Obłuże) | 40 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb | 2 500 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 1 085 000 | 5 966 | 0,5% |
|  | ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb | 400 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej | 215 000 | 5 966 | 2,8% |
|  | ZDiZ - modernizacja kładki dla pieszych - Park Kiloński | 90 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Topolowej | 360 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 20 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 120 172 | 5 530 248 | 60,6% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 120 172 | 5 530 248 | 60,6% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 1 300 000 | 187 472 | 14,4% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 850 000 | 551 993 | 64,9% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 6 970 172 | 4 790 783 | 68,7% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 43 074 955 | 19 071 668 | 44,3% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 80 000 | 7 442 | 9,3% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 80 000 | 7 442 | 9,3% |
|  | rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 563 986 | 563 985 | 100,0% |
|  | Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupy inwestycyjne | 563 986 | 563 985 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 42 430 969 | 18 500 241 | 43,6% |
|  | GCI - zakup oprogramowania do zarządzania PPNT | 50 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - instalacja systemu parkingowego wraz z przebudową drogi wjazdowej w starej części PPNT | 62 700 | 4 200 | 6,7% |
|  | GCI - rozbudowa centrali telefonicznej | 20 000 | 11 000 | 55,0% |
|  | GCI - zakup autoklawu do laboratorium PPNT | 36 000 | 34 000 | 94,4% |
|  | GCI - zakup komputerów | 49 848 | 49 848 | 100,0% |
|  | GCI - zakup komputerów dla Działu Innowacji Społecznych | 8 586 | 8 585 | 100,0% |
|  | GCI - Projekt BALTIC FASHION | 4 220 | 4 219 | 100,0% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 19 388 327 | 8 509 661 | 43,9% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 22 811 288 | 9 878 729 | 43,3% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 322 298 | 187 215 | 8,1% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 022 298 | 168 545 | 8,3% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 80 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 126 246 |  | 0,0% |
|  | System oddymiający klatki budynku UM | 180 000 | 168 545 | 93,6% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 1 615 052 |  | 0,0% |
|  | Zakup kamery do przekazu obrazu | 7 000 |  | 0,0% |
|  | Montaż klimatyzatora | 14 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000 | 18 670 | 6,2% |
|  | Promocja miasta - INFOBox | 300 000 | 18 670 | 6,2% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 763 000 | 3 750 | 0,5% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 250 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych | 250 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 30 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 30 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 33 000 | 3 750 | 11,4% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 33 000 | 3 750 | 11,4% |
|  | rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 450 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych | 450 000 | 0 | 0,0% |
| 6 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 182 947 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 3 182 947 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 182 947 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 408 277 | 633 124 | 6,7% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 1 734 500 | 3 966 | 0,2% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 552 742 |  | 0,0% |
|  | ZS 15 - rozbudowa budynku szkoły | 1 181 758 | 3 966 | 0,3% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 166 700 | 0 | 0,0% |
|  | ZSS nr 17 - montaż dźwigu towarowego | 39 000 |  | 0,0% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 127 700 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 266 540 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 44 040 |  | 0,0% |
|  | PS 8 - adaptacja mieszkania na cele oświatowe | 27 900 | 0 | 0,0% |
|  | Adaptacja mieszkania na cele oświatowe | 67 100 |  | 0,0% |
|  | PS 19 - wykonanie instalacji pożarowej | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  | PS 42 - zakup szafy ognioodpornej | 7 500 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 4 000 000 | 611 848 | 15,3% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej | 4 000 000 | 611 848 | 15,3% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 499 610 | 17 310 | 3,5% |
|  | PS 18 - przebudowa kuchni | 180 000 |  | 0,0% |
|  | PS 28 - przebudowa kuchni | 180 000 |  | 0,0% |
|  | SP 16 - przebudowa kuchni | 100 000 |  | 0,0% |
|  | SP 26 - zakup zmywarki | 6 000 |  | 0,0% |
|  | ZS 13 - zakup kotła warzelnego | 11 200 | 10 520 | 93,9% |
|  | PS 31 - zakup patelni | 6 200 |  | 0,0% |
|  | PS 32 - zakup okapu | 8 610 |  | 0,0% |
|  | ZS 14 - zakup patelni | 7 600 | 6 790 | 89,3% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 2 740 927 | 0 | 0,0% |
|  | Renowacja Skate Park przy ZS 14 | 59 667 |  | 0,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 2 681 260 |  | 0,0% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 450 000 | 364 485 | 81,0% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 450 000 | 364 485 | 81,0% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 450 000 | 364 485 | 81,0% |
| 9 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 035 900 | 0 | 0,0% |
|  | 85305 - Żłobki | 1 010 000 | 0 | 0,0% |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, mapa geodezyjna dla przebudowy budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka | 75 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu | 935 000 |  | 0,0% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 25 900 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "Pluszowy misiaczek - adaptacja | 25 900 |  | 0,0% |
| 10 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 829 | 5 829 | 100,0% |
|  | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 829 | 5 829 | 100,0% |
|  | PPP nr 1 - zakup drukarki | 5 829 | 5 829 | 100,0% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 659 073 | 967 717 | 17,1% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 130 000 | 0 | 0,0% |
|  | Gospodarka odpadami | 130 000 |  | 0,0% |
|  | 90003 - oczyszczanie miast i wsi | 57 236 | 57 235 | 100,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa szaletu na Bulwarze w rejonie Polanki Redłowskiej | 57 236 | 57 235 | 100,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 394 606 | 822 257 | 18,7% |
|  | Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego (SMO) | 695 130 | 695 121 | 100,0% |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - Modernizacja placów zabaw | 1 000 000 | 123 125 | 12,3% |
|  | ZDIZ - Modernizacja placu zabaw przy ul. Strażackiej | 59 828 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - Parki rekreacyjny | 41 760 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - Plac zabaw dla dzieci | 59 913 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - Plac zabaw to nowe miejsce na mapie Małego Kacka | 59 976 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Obłuże "Zdrowie pod słońcem" | 57 353 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - rewitalizacja terenów zielonych - modernizacja placu zabaw przy ul. Tucholskiej 1 i 5 | 53 850 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Działki leśne | 22 250 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Grabówek | 21 600 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Witomino - Leśniczówka | 20 850 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Witomino - Radiostacja | 23 950 |  | 0,0% |
|  | Budowa małej infrastruktury służącej ochrony przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska | 2 153 476 |  | 0,0% |
|  | Konserwacja zieleni | 4 010 | 4 010 | 100,0% |
|  | Zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni | 60 660 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 430 000 | 63 368 | 14,7% |
|  | Likwidacja szamba wraz z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej | 40 000 |  | 0,0% |
|  | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 25 000 |  | 0,0% |
|  | MOPS - docieplenie ścian oraz dachu budynku DOPS nr 3 | 80 000 | 1 901 | 2,4% |
|  | MOPS - podłączenie budynku Zespołu opiekuńczego do miejskiej sieci ogrzewania | 80 000 | 33 039 | 41,3% |
|  | MOPS - wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 | 150 000 | 3 459 | 2,3% |
|  | Wykonanie podczyszczenia ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej | 30 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup generatora powietrza zerowego | 25 000 | 24 969 | 99,9% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 647 231 | 24 857 | 3,8% |
|  | ZDiZ - zakupy inwestycyjne | 24 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - poidełko na ul. Prusa - wymiana | 15 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa przyłącza elektro - energetycznego i wodociągowego na Skwerze Kościuszki | 61 500 | 7 319 | 11,9% |
|  | ZDiZ - umocnienie skarpy na terenie zieleni za SP 6 przy ul. Piekarskiej na Obłużu | 27 764 |  | 0,0% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 477 000 | 7 872 | 1,7% |
|  | Iluminacja obiektów miejskich | 32 300 |  | 0,0% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 9 667 | 9 666 | 100,0% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 23 506 783 | 175 890 | 0,7% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 23 506 783 | 175 890 | 0,7% |
|  | rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 | 23 506 783 | 175 890 | 0,7% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 2 466 000 | 18 892 | 0,8% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 2 421 000 | 8 341 | 0,3% |
|  | Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | przeniesienie budynku bosmanatu Mariny Gdynia - nowe zagospodarowanie terenu | 500 000 | 225 | 0,0% |
|  | rozbudowa systemu monitoringu na Narodowym Stadionie Rugby | 80 000 | 7 995 | 10,0% |
|  | budowa boiska przy ul. Błękitnej | 100 000 |  | 0,0% |
|  | modernizacja boisk przyszkolnych | 600 000 |  | 0,0% |
|  | zakup wyposażenia na potrzeby przystani jachtowej Marina | 31 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup i wykonanie urządzenia podtrzymującego napięcie systemu monitoringu na stadionie miejskim | 90 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup wyposażenia na obiekty sportowe | 20 000 | 122 | 0,6% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 000 | 10 551 | 23,4% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 45 000 | 10 551 | 23,4% |

##### III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA

##### I półrocze 2013

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 14 347 776 | 4 415 646 | 30,8% |
| 1 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 71095 - pozostała działalność | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 1 000 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 3 744 720 | 3 530 000 | 94,3% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 214 720 | 0 | 0,0% |
|  | Szpital Morski -projekt "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia" | 214 720 | 0 | 0,0% |
|  | 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
|  | Dofinansowanie budowy Hospicjum Dla Dzieci | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup sprzętu medycznego | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 530 000 | 115 929 | 7,6% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 1 530 000 | 115 929 | 7,6% |
|  | przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 1 530 000 | 115 929 | 7,6% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 073 056 | 769 717 | 9,5% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 4 930 076 | 530 386 | 10,8% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 4 930 076 | 530 386 | 10,8% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Centrum Kultury - INFOBOX | 300 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92114 - pozostałe instytucje kultury | 98 380 | 4 893 | 5,0% |
|  | CNE - zakup systemu operacyjnego | 4 900 | 4 893 | 99,9% |
|  | CNE - zakup aplikacji mobilnej | 55 350 |  | 0,0% |
|  | CNE - wykonanie zabudowy do strefy gastronomicznej i wypoczynkowej | 38 130 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92116 - biblioteki | 90 000 | 0 | 0,0% |
|  | zakup regałów bibliotecznych na książki - wymiana regałów zakupionych w latach 60-tych | 44 240 |  | 0,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego - 13 zestawów dla czytelników | 45 760 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 2 654 600 | 234 438 | 8,8% |
|  | wydatki inwestycyjne Muzeum Emigracji w Gdyni | 2 654 600 | 234 438 | 8,8% |

##### IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC ZA I półrocze 2013

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 465 329 | 49 907 | 10,7% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 500 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 2 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chwarzno-Wiczlino - ZKM - wkład do konkursu "piękna dzielnica" | 2 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 20 500 | 0 | 0,0% |
|  | RD Pogórze - wykonanie zatoki autobusowej w ul. Unruga - Żeliwna | 20 500 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 000 | 13 980 | 66,6% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - Dofinansowanie budowy placu zabaw przy sp nr 26 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 17 000 | 9 980 | 58,7% |
|  | RD Karwiny- moniotoring dla SP 42 | 10 000 | 9 980 | 99,8% |
|  | RD Karwiny- moniotoring dla SP 46 | 7 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 85195- pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | RD Pogórze - granty - Hospicjum Św. Wawrzyńca | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
| 4 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 16 300 | 0 | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 16 300 | 0 | 0,0% |
|  | RD Kamienna Góra - MOPS - budowa parkingu przy ul. Fredry 3 | 9 300 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zakup wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla Ośrodka Opiekuńczego | 7 000 |  | 0,0% |
| 5 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 338 171 | 28 835 | 8,5% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 338 171 | 28 835 | 8,5% |
|  | RDDąbrowa - Budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej | 42 523 | 7 730 | 18,2% |
|  | RDDąbrowa - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 5 000 |  | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - ZDiZ - wkład rd do konkursu "piękna dzielnica" kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking" | 3 000 |  | 0,0% |
|  | RD Grabówek - wkład rd do konkursu "Piękna Dzielnica" kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking" | 2 000 |  | 0,0% |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 93 072 | 7 749 | 8,3% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Budowa parku w chwarznie | 4 000 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej | 48 000 | 3 199 | 6,7% |
|  | RD Oksywie - ZDiZ - modernizacja placu zabaw przy ulicy Tucholskiej 1 i 5 | 35 000 |  | 0,0% |
|  | RD Orłowo - urządzenie placu zabaw na terenach zielonych | 24 320 |  | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - ZDiZ - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego | 5 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - wkład rd do konkursu "piękna dzielnica" | 6 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Strażackiej | 4 000 | 3 629 | 90,7% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - zakup i ustawienie zewnętrznych urządzeń siłowych | 25 902 | 2 899 | 11,2% |
|  | RD Witomino -Leśniczówka - wkład rd do konkursu "Piękna Dzielnica" | 29 442 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino -Leśniczówka - zakup i montaż sprzętu sportowego - kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking" | 3 912 | 3 629 | 92,8% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 3 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich | 4 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 60 358 | 92 | 0,2% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 60 358 | 92 | 0,2% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej pod boisko do piłki nożnej | 50 358 | 92 | 0,2% |
|  | RD Wielki Kack - GOSiR - modernizacja boiska przy SP 20 | 10 000 |  | 0,0% |

##### V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA I półrocze 2013

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota | Kwota | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 24 780 382 | 24 300 000 | 98,1% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 300 000 | 24 300 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 24 300 000 | 24 300 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo | 24 300 000 | 24 300 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 225 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 225 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w spółce BIOBALTICA | 225 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 255 382 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 255 382 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce EKODOLINA | 255 382 |  | 0,0% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu kredytów w I półroczu 2013 roku wydatkowano 10.800.000 zł.