## tytuł
III. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

## załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE - w y d a t k i b i e ż ą c e
LP | Dział | Rozdział | Par. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2013 r. | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Łączne nakłady do 31.12.2014 r. (kol. 9+11) | Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 600 | 60004 |  | Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ | 2014 | 30000 | środki własne |  | 12195 | 2250 | 2250 | 7.5%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE |  | 12195 | 2250 | 2250 | 7.5%
[8 empty] | środki niekwal. |  | 5610 |  | 0 | 0%
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 30000 | 4500 | 4500 | 15%
2 | 600 | 60004/60015 |  | Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH | 2014 | 3500 | środki własne |  | 750 | 233 | 233 | 6.657%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE |  | 750 | 233 | 233 | 6.657%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 1500 | 466 | 466 | 13.31%
3 | 600 | 60095 |  | "Bothnian Green Logistic Corridor " - Program dla Regionu Morza Bałtyckiego | URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA | 2011 | 920000 | środki własne | 33788 | 104212 | 19426 | 53214 | 5.784%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 191454 | 590546 | 110081 | 301535 | 32.78%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 225242 | 694758 | 129507 | 354749 | 38.56%
4 | 600 | 60095 |  | DYNAMO 50% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - 7 Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE) | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2013 | 1728100 | środki własne | 32944 | 191003 | 111446 | 144390 | 8.355%
budżet państwa
[6 empty] | 2016 |  | środki UE | 32944 | 191003 | 111446 | 144390 | 8.355%
[8 empty] | środki niekwal. | 5763 | 50443 | 14183 | 19946 | 1.154%
[8 empty] | łącznie bieżące | 71651 | 432449 | 237075 | 308726 | 17.87%
5 | 600 | 60095 |  | DYNAMO 75% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - 7 Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE) | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2013 | 135300 | środki własne | 4453 | 10469 | 3991 | 8444 | 6.241%
budżet państwa
[6 empty] | 2016 |  | środki UE | 13356 | 31410 | 11972 | 25328 | 18.72%
[8 empty] | środki niekwal. |  | 6900 |  | 0 | 0%
[8 empty] | łącznie bieżące | 17809 | 48779 | 15963 | 33772 | 24.96%
6 | 600 | 60095 |  | 4: DYNAMO 100% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - 7 Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE); 5: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI; 6: 2013; 7: 297400; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2016 |  | środki UE | 56606 | 73210 | 66385 | 122991 | 41.36%
[8 empty] | środki niekwal. | 939 | 3461 | 1094 | 2033 | 0.6836%
[8 empty] | łącznie bieżące | 57545 | 76671 | 67479 | 125024 | 42.04%
7 | 600 | 60095 |  | ENTER.HUB - EFRR, Program URBZCT II | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2013 | 162920 | środki własne | 10857 | 18587 | 13786 | 24643 | 15.13%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 43419 | 74357 | 55144 | 98563 | 60.5%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 54276 | 92944 | 68930 | 123206 | 75.62%
8 | 710 | 71003 |  | Plan ZEN - Planning zero energy neighbourhoods - Inteligentna Energia Europa | BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | 2014 | 0 | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0
budżet państwa
[6 empty] | 2017 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | 710 | 71003 |  | Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | 2012 | 0 | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | 710 | 71095 |  | 4: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 5: POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY; 6: 2008; 7: 12793776; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE
[8 empty] | środki niekwal. | 8293776 | 2000000 | 1730398 | 10024174 | 78.35%
[8 empty] | łącznie bieżące | 8293776 | 2000000 | 1730398 | 10024174 | 78.35%
11 | 710 | 71095 |  | 4: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 5: POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY; 6: 2008; 7: 6139522; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE
[8 empty] | środki niekwal. | 6116522 | 23000 | 73761 | 6190283 | 100.8%
[8 empty] | łącznie bieżące | 6116522 | 23000 | 73761 | 6190283 | 100.8%
12 | 710 | 71095 |  | Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzenia wzornictwem przemysłowym DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2011 | 1789773 | środki własne | 119691 | 119392 | 91845 | 211536 | 11.82%
[8 empty] | budżet państwa |  |  |  | 0
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 677309 | 625665 | 520197 | 1197506 | 66.91%
[8 empty] | środki niekwal. | 51376 | 196340 | 0 | 51376 | 2.871%
[8 empty] | łącznie bieżące | 848376 | 941397 | 612042 | 1460418 | 81.6%
13 | 710 | 71095 |  | Wymiennikownia - innowacja przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2013 | 877788 | środki własne | 49515 | 38273 | 38273 | 87788 | 10%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 320445 | 469555 | 469552 | 789997 | 90%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 369960 | 507828 | 507825 | 877785 | 100%
14 | 710 | 71095 |  | 4: Kurs - Partycypacja! - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; 5: POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY; 6: 2013; 7: 67400; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 23685 | 43715 | 43715 | 67400 | 100%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 23685 | 43715 | 43715 | 67400 | 100%
15 | 710 | 71095 |  | Dynamika rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Proffesionals) - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI | 2012 | 500869 | środki własne | 36925 | 38206 | 29944 | 66869 | 13.35%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 209224 | 216514 | 169682 | 378906 | 75.65%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 246149 | 254720 | 199626 | 445775 | 89%
16 | 710 | 71095 |  | "LET'S EXPO 2 ! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych" - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2013 | 944305 | środki własne | 42964 | 160691 | 144450 | 187414 | 19.85%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 130013 | 480650 | 433350 | 563363 | 59.66%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 172977 | 641341 | 577800 | 750777 | 79.51%
17 | 710 | 71095 |  | 4: Ścieżki Kopernika, zadanie UCZEŃ - NAUKOWIEC! - Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; 5: POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY; 6: 2013; 7: 119662; 8: środki własne
[8 empty] | budżet państwa | 1580 | 16369 | 15802 | 17382 | 14.53%
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 8951 | 92762 | 89545 | 98496 | 82.31%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 10531 | 109131 | 105347 | 115878 | 96.84%
18 | 750 | 75095 |  | Good governance and cooperation - response to common chalenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH | 2012 | 251063 | środki własne | 14178 | 10933 | 5806 | 19984 | 7.96%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 127583 | 98369 | 52239 | 179822 | 71.62%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 141761 | 109302 | 58045 | 199806 | 79.58%
19 | 750 | 75095 |  | NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego | WYDZIAŁ PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH | 2014 | 2587060 | środki własne | 0 | 69612 | 64798 | 64798 | 2.505%
[8 empty] | budżet państwa |  | 67058 | 62422 | 62422 | 2.413%
[6 empty] | 2016 |  | środki UE | 0 | 327404 | 304760 | 304760 | 11.78%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 464074 | 431980 | 431980 | 16.7%
20 | 750 /801 | 75023/80195 |  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INFORMATYKI | 2010 | 9049738 | środki własne | 1872540 | 51973 | 17203 | 1889743 | 20.88%
[8 empty] | budżet państwa |  | 0 |  | 0 | 0%
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 5617578 | 155914 | 51609 | 5669187 | 62.64%
[8 empty] | środki niekwal. | 177286 | 7410 | 2084 | 179370 | 1.982%
[8 empty] | łącznie bieżące | 7667404 | 215297 | 70896 | 7738300 | 85.51%
21 | 801 | 80101 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14; 6: 2012; 7: 78866; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 57986 | 20880 | 16429 | 74415 | 94.36%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 57986 | 20880 | 16429 | 74415 | 94.36%
21 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: GIMNAZJUM NR 1; 6: 2012; 7: 80086; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 40125 | 39961 | 39936 | 80061 | 99.97%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 40125 | 39961 | 39936 | 80061 | 99.97%
22 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS (2013-2015)- Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12; 6: 2013; 7: 81880; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 10432 | 55072 | 33495 | 43927 | 53.65%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 10432 | 55072 | 33495 | 43927 | 53.65%
23 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH; 6: 2012; 7: 81202; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 50114 | 31088 | 18249 | 68363 | 84.19%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 50114 | 31088 | 18249 | 68363 | 84.19%
24 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: GIMNAZJUM NR 2; 6: 2012; 7: 81443; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 44398 | 37045 | 37031 | 81429 | 99.98%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 44398 | 37045 | 37031 | 81429 | 99.98%
24 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7; 6: 2012; 7: 79841; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 42029 | 37812 | 37760 | 79789 | 99.93%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 42029 | 37812 | 37760 | 79789 | 99.93%
25 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5; 6: 2012; 7: 79812; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 53862 | 25950 | 25831 | 79693 | 99.85%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 53862 | 25950 | 25831 | 79693 | 99.85%
26 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS (2013-2015) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: GIMNAZJUM NR 4; 6: 2013; 7: 83602; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 11564 | 55318 | 36469 | 48033 | 57.45%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 11564 | 55318 | 36469 | 48033 | 57.45%
27 | 801 | 80111 |  | 4: COMENIUS (2013-2015) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1; 6: 2013; 7: 81758; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 4237 | 36444 | 27394 | 31631 | 38.69%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 4237 | 36444 | 27394 | 31631 | 38.69%
28 | 801 | 80110 |  | 4: COMENIUS (2013-2015) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1; 6: 2013; 7: 83200; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 16462 | 50098 | 41836 | 58298 | 70.07%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 16462 | 50098 | 41836 | 58298 | 70.07%
29 | 801 | 80110 |  | 4: ERASMUS + (2014-2016) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7; 6: 2014; 7: 136964; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2016 |  | środki UE | 0 | 109571 | 11771 | 11771 | 8.594%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 109571 | 11771 | 11771 | 8.594%
30 | 801 | 80120 |  | 4: ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ - "Być uczniem i mistrzem" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 5: VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE; 6: 2013; 7: 86311; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 16204 | 70107 | 61324 | 77528 | 89.82%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 16204 | 70107 | 61324 | 77528 | 89.82%
31 | 801 | 80130 |  | 4: ERASMUS + (2014-2015) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH; 6: 2014; 7: 267578; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 0 | 160547 | 66970 | 66970 | 25.03%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 160547 | 66970 | 66970 | 25.03%
32 | 801 | 80130 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH; 6: 2012; 7: 81200; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 50506 | 30694 | 30488 | 80994 | 99.75%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 50506 | 30694 | 30488 | 80994 | 99.75%
33 | 801 | 80130 |  | 4: Leonardo da Vinci (2012-2014) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH; 6: 2012; 7: 89356; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 38983 | 50373 | 50265 | 89248 | 99.88%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 38983 | 50373 | 50265 | 89248 | 99.88%
34 | 801 | 80130 |  | 4: COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO - GASTRONOMICZNYCH; 6: 2012; 7: 60181; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 46454 | 13727 | 13726 | 60180 | 100%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 46454 | 13727 | 13726 | 60180 | 100%
35 | 801 | 80130 |  | 4: COMENIUS (2013-2015) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH; 6: 2013; 7: 81326; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 27528 | 37533 | 32432 | 59960 | 73.73%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 27528 | 37533 | 32432 | 59960 | 73.73%
36 | 801 | 80130 |  | 4: "SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ITC w woj. pomorskim" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 5: ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH; 6: 2013; 7: 88040; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 18280 | 44020 | 39663 | 57943 | 65.81%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 18280 | 44020 | 39663 | 57943 | 65.81%
36 | 852 | 85205 |  | "Więcej mocy, mniej przemocy" realizowanego w ramach grantów dla Programu PL14 "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 | Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" | 2014 | 250000 | środki własne | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 4.8%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 0 | 54228 | 54057 | 54057 | 21.62%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 0 | 66228 | 66057 | 66057 | 26.42%
37 | 853 | 85333 |  | 4: Dojrzała przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 5: POWIATOWY URZĄD PRACY; 6: 2012; 7: 59388; 8: środki własne
[8 empty] | budżet państwa | 7603 | 1306 | 1272 | 8875 | 14.94%
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 43079 | 7400 | 7207 | 50286 | 84.67%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 50682 | 8706 | 8479 | 59161 | 99.62%
38 | 853 | 85333 |  | 4: (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 5: POWIATOWY URZĄD PRACY; 6: 2012; 7: 442590; 8: środki własne
[8 empty] | budżet państwa | 23230 | 43159 | 28304 | 51534 | 11.64%
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 131633 | 244568 | 160389 | 292022 | 65.98%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 154863 | 287727 | 188693 | 343556 | 77.62%
38 | 853 | 85333 |  | 4: "Stażyści na językach" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 5: POWIATOWY URZĄD PRACY; 6: 2013; 7: 876720; 8: środki własne
[8 empty] | budżet państwa | 561 | 66998 | 63162 | 63723 | 7.268%
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 3177 | 379651 | 357914 | 361091 | 41.19%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 3738 | 446649 | 421076 | 424814 | 48.45%
39 | 853 | 85395 |  | 4: Laboratorium edukacji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 5: POWIATOWY URZĄD PRACY; 6: 2013; 7: 1360653; 8: środki własne
[8 empty] | budżet państwa | 72070 | 89006 | 81101 | 153171 | 11.26%
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 408394 | 504367 | 459572 | 867966 | 63.79%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 480464 | 593373 | 540673 | 1021137 | 75.05%
40 | 853 | 85395 |  | Pluszowy Misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ EDUKACJI | 2013 | 236984 | środki własne | 39432 | 0 | 0 | 39432 | 16.64%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 67815 | 129737 | 125544 | 193359 | 81.59%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 107247 | 129737 | 125544 | 232791 | 98.23%
40 | 853 | 85395 |  | Rodzina bliżej siebie - Projekt systemowy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2008 | 14712956 | środki własne | 1793821 | 0 | 0 | 1793821 | 12.19%
[8 empty] | budżet państwa | 496661 |  |  | 496661 | 3.376%
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 12262355 | 169119 | 28645 | 12291000 | 83.54%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 14552837 | 169119 | 28645 | 14581482 | 99.11%
40 | 900 | 90095 |  | Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | SAMODZIELNY REFERAT DS. ENERGETYKI | 2014 | 161716 | środki własne | 9594 | 12450 | 0 | 9594 | 5.933%
[8 empty] | budżet państwa | 0 |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 54366 | 70250 | 0 | 54366 | 33.62%
środki niekwal.
[8 empty] | łącznie bieżące | 63960 | 82700 | 0 | 63960 | 39.55%
41 | 900 | 92605 |  | COMENIUS REGIO - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2013 | 182048 | środki własne | 2414 | 17626 | 9180 | 11594 | 6.369%
[8 empty] | budżet państwa |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 17786 | 107806 | 64938 | 82724 | 45.44%
[8 empty] | środki niekwal. | 7 |  | -7 | 0 | 0%
[8 empty] | łącznie bieżące | 20207 | 125432 | 74111 | 94318 | 51.81%
[8 empty] | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2013 r. | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Łączne nakłady do 31.12.2014 r. (kol. 9+11)
[8 empty] | środki własne | 4063116 | 868372 | 564631 | 4627747
[8 empty] | budżet państwa | 601705 | 283896 | 252063 | 853768
[8 empty] | środki UE | 20970336 | 6057385 | 4371495 | 25341831
[8 empty] | środki niekwal. | 14645669 | 2293164 | 1821513 | 16467182
[8 empty] | łącznie bieżące | 40280826 | 9502817 | 7009702 | 47290528

## załącznik 2
Załącznik nr 2
Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE - w y d a t k i m a j ą t k o w e
LP | Dział | Rozdział | Par. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2013 r. | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Łączne nakłady do 31.12.2014 r. (kol. 9+11) | Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 600 | 60015 | 9 | Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI | 2008 | 22742737 | środki własne | 4760448 | 1288850 | 1279050 | 6039498 | 26.56%
budżet państwa
|  |  | 7 |  |  | 2015 |  | środki UE | 11107710 | 3007316 | 2984450 | 14092160 | 61.96%
|  |  | 0 |  |  |  |  | środ. niekwal. | 644191 | 278096 | 276766 | 920957 | 4.049%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 16512349 | 4574262 | 4540266 | 21052615 | 92.57%
2 | 600 | 60015 |  | Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI | 2009 | 67439746 | środki własne | 4553348 | 3116992 | 2844758 | 7398106 | 10.97%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 25802302 | 17662958 | 16120293 | 41922595 | 62.16%
[8 empty] | środ. niekwal. | 170796 | 50 | 50 | 170846 | 0.2533%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 30526446 | 20780000 | 18965101 | 49491547 | 73.39%
3 | 600 | 60015 |  | Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI | 2013 | 1734300 | środki własne | 0 | 49200 | 19680 | 19680 | 1.135%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 0 | 147600 | 59040 | 59040 | 3.404%
[8 empty] | środ. niekwal. |  | 18450 | 18450 | 18450 | 1.064%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 0 | 215250 | 97170 | 97170 | 5.603%
4 | 600 | 60015 |  | Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2014 | 6866449 | środki własne | 0 | 1113048 | 1106100 | 1106100 | 16.11%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 0 | 1113048 | 1106100 | 1106100 | 16.11%
[8 empty] | środ. niekwal. |  | 70000 | 18543 | 18543 | 0.2701%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 0 | 2296096 | 2230743 | 2230743 | 32.49%
5 | 600 | 60095 |  | DYNAMO 50% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - 7 Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE) | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2013 | 1600000 | środki własne | 0 | 195122 | 0 | 0 | 0%
budżet państwa
[6 empty] | 2016 |  | środki UE | 0 | 195122 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | środ. niekwal. | 0 | 89756 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0%
6 | 710 | 71095 |  | Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2008 | 145642003 | środki własne | 15014105 | 1735895 | 277379 | 15291484 | 10.5%
[8 empty] | budżet państwa | 12875194 | 2153730 | 1558937 | 14434131 | 9.911%
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 72959423 | 12204473 | 8833973 | 81793396 | 56.16%
[8 empty] | środ. niekwal. | 1768499 | 434607 | 149774 | 1918273 | 1.317%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 102617221 | 16528705 | 10820063 | 113437284 | 77.89%
7 | 710 | 71095 |  | Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2008 | 70275986 | środki własne | 16773756 | 0 | 0 | 16773756 | 23.87%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 50321271 | 0 | 0 | 50321271 | 71.61%
[8 empty] | środ. niekwal. | 3080959 | 100000 | 73761 | 3154720 | 4.489%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 70175986 | 100000 | 73761 | 70249747 | 99.96%
8 | 710 | 71095 |  | Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzenia wzornictwem przemysłowym DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2011 | 59127 | środki własne | 8869 |  | 0 | 8869 | 15%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 50258 |  | 0 | 50258 | 85%
środ. niekwal.
[8 empty] | łącznie majątkowe | 59127 | 0 | 0 | 59127 | 100%
9 | 710 | 71095 |  | "LET'S EXPO 2 ! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych" - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2013 | 12000 | środki własne | 0 | 3000 | 2952 | 2952 | 24.6%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 0 | 9000 | 8856 | 8856 | 73.8%
środ. niekwal.
[8 empty] | łącznie majątkowe | 0 | 12000 | 11808 | 11808 | 98.4%
10 | 710 | 71095 |  | 4: Ścieżki Kopernika, zadanie UCZEŃ - NAUKOWIEC! - Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; 5: POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY; 6: 2013; 7: 12866; 8: środki własne
[8 empty] | budżet państwa | 1930 | 0 | 0 | 1930 | 15%
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 10936 | 0 | 0 | 10936 | 85%
środ. niekwal.
[8 empty] | łącznie majątkowe | 12866 | 0 | 0 | 12866 | 100%
11 | 750 | 75023 |  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INFORMATYKI | 2010 | 10738814 | środki własne | 2161616 | 188872 | 174871 | 2336487 | 21.76%
budżet państwa
| 801 | 80195 |  |  |  | 2015 |  | środki UE | 6484837 | 566613 | 524613 | 7009450 | 65.27%
[8 empty] | środ. niekwal. | 21784 | 16338 | 16338 | 38122 | 0.355%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 8668237 | 771823 | 715822 | 9384059 | 87.38%
12 | 801 | 80132 |  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdynia wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ BUDYNKÓW | 2009 | 12418384 | środki własne | 1926014 | 3615766 | 2356420 | 4282434 | 34.48%
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 1926014 | 3615765 | 2356419 | 4282433 | 34.48%
[8 empty] | środ. niekwal. | 294352 | 1040473 | 977040 | 1271392 | 10.24%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 4146380 | 8272004 | 5689879 | 9836259 | 79.21%
13 | 853 | 85395 |  | 4: Pluszowy Misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 5: URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ EDUKACJI; 6: 2013; 7: 25900; 8: środki własne
budżet państwa
[6 empty] | 2014 |  | środki UE | 25900 | 0 | 0 | 25900 | 100%
środ. niekwal.
[8 empty] | łącznie majątkowe | 25900 | 0 | 0 | 25900 | 100%
14 | 900 | 90001 |  | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim - Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko | URZĄD MIASTA GDYNI -WYDZIAŁ INWESTYCJI | 2009 | 66180724 | środki własne | 11425102 | 2593542 | 2586350 | 14011452 | 21.17%
budżet państwa
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 26109889 | 5927046 | 5910609 | 32020498 | 48.38%
[8 empty] | środ. niekwal. | 68862 | 862772 | 862772 | 931634 | 1.408%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 37603853 | 9383360 | 9359731 | 46963584 | 70.96%
15 | 900 | 90095 |  | 4: Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013; 5: URZĄD MIASTA GDYNI -WYDZIAŁ INWESTYCJI; 6: 2010; 7: 3067737; 8: środki własne
[8 empty] | budżet państwa | 16250 | 162500 | 75278 | 91528 | 2.984%
[6 empty] | 2015 |  | środki UE | 48750 | 487500 | 225833 | 274583 | 8.951%
[8 empty] | środ. niekwal. | 14950 | 149500 | 69256 | 84206 | 2.745%
[8 empty] | łącznie majątkowe | 79950 | 799500 | 370367 | 450317 | 14.68%
[8 empty] | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2013 r. | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Łączne nakłady do 31.12.2014 r. (kol. 9+11)
[8 empty] | środki własne | 56623258 | 13900287 | 10647560 | 67270818
[8 empty] | budżet państwa | 12893374 | 2316230 | 1634215 | 14527589
[8 empty] | środki UE | 194847290 | 44936441 | 38130186 | 232977476
[8 empty] | środ. niekwal. | 6064393 | 3060042 | 2462750 | 8527143
[8 empty] | łącznie majątkowe | 270428315 | 64213000 | 52874711 | 323303026

## załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - WYDATKI BIEŻĄCE
LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Wydział | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2013 | Plan 2014 r. | Wykonanie 2014 r. | Łączne nakłady do 31.12.2014 (kol.8+10) | Stopień realizacji planu w % (kol.11//6)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni | 60004 | Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego | MN | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 3462300 | środ. włas. maj. |  | 4000 | 0 | 0 | 0%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 |  | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 3462300 | łącznie majątkowe | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0%
2 | Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości | 71012 | Urząd Miasta Wydział Geodezji |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 189420 | 108240 | 108240 | 297660 | 91.67%
[6 empty] | 324720 | środ. włas. maj.
WFOŚ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | MK | 5: 2015; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 189420 | 108240 | 108240 | 297660 | 91.67%
[6 empty] | 324720 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni dla obrębu ewidencyjnego Chwarzno-Wiczlino | 71012 | Urząd Miasta Wydział Geodezji |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 489540 | 246000 | 246000 | 50.25%
[6 empty] | 489540 | środ. włas. maj.
WFOŚ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | MK | 5: 2014; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 489540 | 246000 | 246000 | 50.25%
[6 empty] | 489540 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac w zamówieniu na "Asystę techniczno - autorską oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nie | 71012 | Urząd Miasta Wydział Geodezji |  | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 31734 | 11316 | 11316 | 43050 | 93.83%
[6 empty] | 45879 | środ. włas. maj.
WFOŚ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | MK | 5: 2015; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 31734 | 11316 | 11316 | 43050 | 93.83%
[6 empty] | 45879 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich | 71095 | Urząd Miasta Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 33.33%
[6 empty] | 300000 | środ. włas. maj.
WFOŚ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | RCO | 5: 2016; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 33.33%
[6 empty] | 300000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT | 71095 | Urząd Miasta Wdział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. |  | 200000 | 200000 | 200000 | 34.72%
[6 empty] | 576000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | MG | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 34.72%
[6 empty] | 576000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Czynna ochrona gatunkowa roślin …… | 71095 | Pomorski Park Naukowo - Technologiczny |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. |  | 21125 | 16845 | 16845 | 5.851%
[6 empty] | 287900 | środ. włas. maj. |  | 16000
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 |  | środ. inne bież. |  | 23500 |  | 0
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 44625 | 16845 | 16845 | 5.851%
[6 empty] | 287900 | łącznie majątkowe | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0%
8 | Konkurs - Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhofa) | 71095 85154 85395 | Pomorski Park Naukowo - Technologiczny |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 600000 | 210000 | 210000 | 810000 | 100%
[6 empty] | 810000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 600000 | 210000 | 210000 | 810000 | 100%
[6 empty] | 810000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Konkurs - Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhofa) II edycja | 85154 85395 | Pomorski Park Naukowo - Technologiczny |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. |  | 210000 | 210000 | 210000 | 33.33%
[6 empty] | 630000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 33.33%
[6 empty] | 630000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Działalność OSP Wiczlino | 75412 | Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 98000 | 89000 | 9622 | 107622 | 23.71%
[6 empty] | 454000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | PK | 5: 2017; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 98000 | 89000 | 9622 | 107622 | 23.71%
[6 empty] | 454000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 75421 | Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego |  | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 973500 | 480000 | 204000 | 1177500 | 39.87%
[6 empty] | 2953500 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | PK | 5: 2017; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 973500 | 480000 | 204000 | 1177500 | 39.87%
[6 empty] | 2953500 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Monitoring w dzielnicach | 75495 | Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego |  | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 140000 | 20000 | 10000 | 150000 | 63.83%
[6 empty] | 235000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | PK | 5: 2017; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 140000 | 20000 | 10000 | 150000 | 63.83%
[6 empty] | 235000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | System monitorowania miasta | 75495 | Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 1659848 | 800000 | 705000 | 2364848 | 48.66%
[6 empty] | 4859848 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | PK | 5: 2017; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 1659848 | 800000 | 705000 | 2364848 | 48.66%
[6 empty] | 4859848 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Wspieranie międzynarodowych staży i wymian | 80195 | Urząd Miasta Biuro Prezydenta |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 149998 | 149998 | 149998 | 299996 | 80%
[6 empty] | 374995 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | PB | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 149998 | 149998 | 149998 | 299996 | 80%
[6 empty] | 374995 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Aktywizacja młodzieży | 80195 | Urząd Miasta Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. |  | 40000 | 10000 | 10000 | 6.25%
[6 empty] | 160000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | RCO | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 40000 | 10000 | 10000 | 6.25%
[6 empty] | 160000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży | 80195 | Urząd Miasta Wydział Edukacji |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 30000 | 90000 | 90000 | 120000 | 60%
[6 empty] | 200000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OE | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 30000 | 90000 | 90000 | 120000 | 60%
[6 empty] | 200000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii | 80195 | Urząd Miasta Wydział Edukacji |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. |  | 250000 | 250000 | 250000 | 32.05%
[6 empty] | 780000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OE | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 32.05%
[6 empty] | 780000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino. | 85154 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 91000 | 45000 | 45000 | 136000 | 85.53%
[6 empty] | 159000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | OZ | 5: 2015; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 91000 | 45000 | 45000 | 136000 | 85.53%
[6 empty] | 159000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych | 85154 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 3264710 | 1571500 | 1571500 | 4836210 | 82.02%
[6 empty] | 5896610 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | OZ | 5: 2015; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 3264710 | 1571500 | 1571500 | 4836210 | 82.02%
[6 empty] | 5896610 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. | 85154 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 86000 | 75000 | 75000 | 161000 | 100%
[6 empty] | 161000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | OZ | 5: 2014; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 86000 | 75000 | 75000 | 161000 | 100%
[6 empty] | 161000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" | 85154 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 121200 | 130860 | 130860 | 252060 | 100%
[6 empty] | 252060 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | OZ | 5: 2014; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 121200 | 130860 | 130860 | 252060 | 100%
[6 empty] | 252060 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środa. was. bież. | 100000 | 50000 | 50000 | 150000 | 100%
[6 empty] | 150000 | środa. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 100000 | 50000 | 50000 | 150000 | 100%
[6 empty] | 150000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 44000 | 22000 | 22000 | 66000 | 100%
[6 empty] | 66000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 44000 | 22000 | 22000 | 66000 | 100%
[6 empty] | 66000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | Warto być-program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 27912 | 13956 | 13956 | 41868 | 100%
[6 empty] | 41868 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 27912 | 13956 | 13956 | 41868 | 100%
[6 empty] | 41868 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 53500 | 27000 | 27000 | 80500 | 100%
[6 empty] | 80500 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 53500 | 27000 | 27000 | 80500 | 100%
[6 empty] | 80500 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 200000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100%
[6 empty] | 300000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 200000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100%
[6 empty] | 300000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 200000 | 110000 | 110000 | 310000 | 100%
[6 empty] | 310000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 200000 | 110000 | 110000 | 310000 | 100%
[6 empty] | 310000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2014 | bieżące | środa. was. bież. | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 33.33%
[6 empty] | 180000 | środa. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 33.33%
[6 empty] | 180000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Akademia Walki z Rakiem | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 33.33%
[6 empty] | 405000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 33.33%
[6 empty] | 405000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Profilaktyka raka jądra | 85195 | Urząd Miasta Wydział Zdrowia |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 33.33%
[6 empty] | 111000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OZ | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 33.33%
[6 empty] | 111000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nasza Rodzina | 85201 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2009 | bieżące | środ. włas. bież. | 690259 | 42104 | 42104 | 732363 | 100%
[6 empty] | 732363 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 690259 | 42104 | 42104 | 732363 | 100%
[6 empty] | 732363 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod Magnolią | 85201 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 1496800 | 589616 | 600199 | 2096999 | 73.53%
[6 empty] | 2851824 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 1496800 | 589616 | 600199 | 2096999 | 73.53%
[6 empty] | 2851824 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie | 85201 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 594984 | 588360 | 588360 | 31.28%
[6 empty] | 1880958 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 594984 | 588360 | 588360 | 31.28%
[6 empty] | 1880958 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS | 85203 85295 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 938143 | 1060159 | 969279 | 1907422 | 48.39%
[6 empty] | 3941927 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 938143 | 1060159 | 969279 | 1907422 | 48.39%
[6 empty] | 3941927 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych | 85214 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 283000 | 566000 | 566000 | 849000 | 51.43%
[6 empty] | 1650833 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 283000 | 566000 | 566000 | 849000 | 51.43%
[6 empty] | 1650833 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym | 85214 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 326276 | 306273 | 297120 | 623396 | 98.55%
[6 empty] | 632549 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 326276 | 306273 | 297120 | 623396 | 98.55%
[6 empty] | 632549 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia | 85214 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 408920 | 408090 | 408090 | 18.16%
[6 empty] | 2246720 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 408920 | 408090 | 408090 | 18.16%
[6 empty] | 2246720 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych będących osobami bezdomnymi | 85214 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 172908 | 230544 | 230544 | 403452 | 87.5%
[6 empty] | 461088 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 172908 | 230544 | 230544 | 403452 | 87.5%
[6 empty] | 461088 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka) | 85228 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 1728199 | 4239808 | 3939145 | 5667344 | 65.86%
[6 empty] | 8605592 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 1728199 | 4239808 | 3939145 | 5667344 | 65.86%
[6 empty] | 8605592 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych | 85295 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 1400000 | 968357 | 968357 | 38.35%
[6 empty] | 2525000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 1400000 | 968357 | 968357 | 38.35%
[6 empty] | 2525000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska | 85295 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 17.24%
[6 empty] | 52200 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 17.24%
[6 empty] | 52200 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących | 85311 | Urząd Miasta Referat ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 235200 | 117600 | 117600 | 352800 | 100%
[6 empty] | 352800 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | PON | 5: 2014; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 235200 | 117600 | 117600 | 352800 | 100%
[6 empty] | 352800 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
43 | Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożnych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata | 85311 | Urząd Miasta Referat ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 290000 | 145000 | 145000 | 435000 | 100%
[6 empty] | 435000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | PON | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 290000 | 145000 | 145000 | 435000 | 100%
[6 empty] | 435000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
44 | Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożnych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat | 85311 | Urząd Miasta Referat ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 290000 | 145000 | 145000 | 435000 | 100%
[6 empty] | 435000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | PON | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 290000 | 145000 | 145000 | 435000 | 100%
[6 empty] | 435000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
45 | Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących | 85311 | Urząd Miasta Referat ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 288000 | 108000 | 108000 | 396000 | 78.57%
[6 empty] | 504000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | PON | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 288000 | 108000 | 108000 | 396000 | 78.57%
[6 empty] | 504000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
46 | Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) | 85311 | Urząd Miasta Referat ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 237349 | 129200 | 129200 | 366549 | 58.65%
[6 empty] | 624949 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | PON | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 237349 | 129200 | 129200 | 366549 | 58.65%
[6 empty] | 624949 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
47 | Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni | 85395 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 46300 | 23100 | 23100 | 69400 | 85.73%
[6 empty] | 80950 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 46300 | 23100 | 23100 | 69400 | 85.73%
[6 empty] | 80950 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
48 | Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich | 85395 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 73740 | 36870 | 36870 | 110610 | 75%
[6 empty] | 147480 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 73740 | 36870 | 36870 | 110610 | 75%
[6 empty] | 147480 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
49 | Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego | 85395 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 62790 | 62790 | 62790 | 44.44%
[6 empty] | 141278 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 62790 | 62790 | 62790 | 44.44%
[6 empty] | 141278 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
50 | Wspieranie realizacji zadań z zakresu odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym | 85404 | Urząd Miasta Wydział Edukacji |  | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. |  | 85000 | 85000 | 85000 | 33.34%
[6 empty] | 254955 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | OE | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 33.34%
[6 empty] | 254955 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
51 | Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej | 90004 | Urząd Miasta Biuro Ogrodnika Miasta |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 43446 | 45000 | 45000 | 88446 | 81.56%
[6 empty] | 108446 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | SMO | 5: 2015; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 43446 | 45000 | 45000 | 88446 | 81.56%
[6 empty] | 108446 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
52 | Zakładanie i urządzanie terenów zieleni | 90004 | Urząd Miasta Biuro Ogrodnika Miasta |  | 2009 | bieżące | środ. włas. bież. | 1235079 | 400000 | 400000 | 1635079 | 67.15%
[6 empty] | 2435079 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | SMO | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 1235079 | 400000 | 400000 | 1635079 | 67.15%
[6 empty] | 2435079 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego | 90004 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji |  | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 162885 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | SMO | 5: 2016; 6: 0; 7: środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 162885 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 90013 | Urząd Miasta Wydział Środowiska |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 2160000 | 1160000 | 1176600 | 3336600 | 59.16%
[6 empty] | 5640000 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | RO | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 2160000 | 1160000 | 1176600 | 3336600 | 59.16%
[6 empty] | 5640000 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | Program ochrony przed hałasem | 90095 | Urząd Miasta Wydział Środowiska |  | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | 644889 | 18425 | 18425 | 663314 | 98.36%
[6 empty] | 674369 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | RO | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 644889 | 18425 | 18425 | 663314 | 98.36%
[6 empty] | 674369 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę | 92195 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji |  | 2013 | bieżące | środa. was. bież. |  | 2154220 | 362992 | 362992 | 9.897%
[6 empty] | 3667760 | środa. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | UI | 5: 2015; 7: środ. inne bież.
[7 empty] | środ. inne maj. - pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA |  | 10176612.11
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 2154220 | 362992 | 362992 | 9.897%
[6 empty] | 3667760 | łącznie majątkowe |  | 14971726 | 0 | 0 | 0%
57 | Opłata partnerska za organizację RBAR w 2014r. | 92605 | Urząd Miasta Biuro Prezydenta |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 2107500 | 2660000 | 2140000 | 4247500 | 89.09%
[6 empty] | 4767500 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
|  |  |  | PB | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 2107500 | 2660000 | 2140000 | 4247500 | 89.09%
[6 empty] | 4767500 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski | 92601 | Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 11956 | 5978 | 5978 | 17934 | 75%
[6 empty] | 23912 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 11956 | 5978 | 5978 | 17934 | 75%
[6 empty] | 23912 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | Organizacja kąpielisk morskich | 92605 | Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 524007 | 144552 | 78430 | 602437 | 90.11%
[6 empty] | 668559 | środ. włas. maj.
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 0 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 524007 | 144552 | 78430 | 602437 | 90.11%
[6 empty] | 668559 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | Budowa i prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni | 92601 | Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 2014 | bieżące | środa. was. bież. |  | 10000 | 10000 | 10000 | 25%
[6 empty] | 40000 | środa. włas. maj. |  | 450000
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2018 |  | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 25%
[6 empty] | 40000 | łącznie majątkowe | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0%
Razem | [5 empty] | bieżące | środ. włas. bież. | 21883873 | 22544678 | 18616520 | 40500393 | 56.41%
[6 empty] | 71802696 | środ. włas. maj. | 0 | 470000 | 0 | 0
[7 empty] | bud. państ. bież. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj. | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środ. inne bież. | 0 | 23500 | 0 | 0
[7 empty] | środ. inne maj. | 0 | 10176612.11 | 0 | 0
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 21883873 | 22568178 | 18616520 | 40500393 | 56.41%
[6 empty] | 71802696 | łącznie majątkowe | 0 | 10646612.11 | 0 | 0

## załacznik nr 4
Załącznik nr 4
Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków z UE - WYDATKI MAJĄTKOWE
LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Wydział | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2013 | Plan 2014 r. | Wykonanie w 2014 r. | Łączne nakłady do 31.12.2014 (kol.8+10) | Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta - przygotowanie zadań do realizacji | 60004 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2008; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 5105788 | 65000 | 3652 | 5109440 | 98.81%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 5170788 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5170788 | łącznie majątkowe | 5105788 | 65000 | 3652 | 5109440 | 98.81%
2 | Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym | 60004 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 500000 | 0 | 0
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 1000000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1000000 | łącznie majątkowe | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
3 | Objęcie udziałów w PKA - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru" | 60004 | Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego | MN | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 5000000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5000000 | łącznie majątkowe | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20%
4 | Objęcie udziałów w PKM - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru" | 60004 | Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego | MN | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 5000000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5000000 | łącznie majątkowe | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 20%
5 | Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni | 60004 | Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego | MN | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[7 empty] | środ. włas. maj. |  | 4000 | 0 | 0 | 0.02666%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 15004000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15004000 | łącznie majątkowe | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0.02666%
6 | Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin | 60015 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2010; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 1199185 | 400000 | 129000 | 1328185 | 78.17%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 1699185 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1699185 | łącznie majątkowe | 1199185 | 400000 | 129000 | 1328185 | 78.17%
7 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej | 60015 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 50000 | 0 | 0 | 0%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 7200000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7200000 | łącznie majątkowe | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0%
8 | Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 60015 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 31621048 | 11050000 | 10240836 | 41861884 | 38.88%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 107671048 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 107671048 | łącznie majątkowe | 31621048 | 11050000 | 10240836 | 41861884 | 38.88%
9 | Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego | 60016 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 10159350 | 15430000 | 13011639 | 23170989 | 36.21%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 63989350 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 63989350 | łącznie majątkowe | 10159350 | 15430000 | 13011639 | 23170989 | 36.21%
10 | Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin | 60016 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2011; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 5650859 |  |  | 5650859 | 19.72%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 28650859 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28650859 | łącznie majątkowe | 5650859 | 0 | 0 | 5650859 | 19.72%
11 | Lokalne inicjatywy inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 60016 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 1300000 | 1281314 | 1281314 | 29.8%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 4300000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4300000 | łącznie majątkowe | 0 | 1300000 | 1281314 | 1281314 | 29.8%
12 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 60016 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środa. was. bież.
[6 empty] | 0 | środa. włas. maj. | 1211333 | 300000 | 174820 | 1386153 | 46.03%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 3011333 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3011333 | łącznie majątkowe | 1211333 | 300000 | 174820 | 1386153 | 46.03%
13 | Przebudowa odcinka ul. Bpa Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej | 60017 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środa. was. bież.
[6 empty] | 0 | środa. włas. maj. | 215794 | 1210162 | 1200342 | 1416136 | 99.31%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 1425956 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1425956 | łącznie majątkowe | 215794 | 1210162 | 1200342 | 1416136 | 99.31%
14 | System Funkcjonowania Lotnisk | 60095 | Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego |  | 5: 2011; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 79079000 | 10000000 | 0 | 79079000 | 72.16%
bud. państ. bież.
|  |  |  | MN | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 109581000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 109581000 | łącznie majątkowe | 79079000 | 10000000 | 0 | 79079000 | 72.16%
15 | Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów | 71035 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 3325499 | 450000 | 442490 | 3767989 | 51.79%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 7275499 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7275499 | łącznie majątkowe | 3325499 | 450000 | 442490 | 3767989 | 51.79%
16 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 71035 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 437309 | 45000 | 31393 | 468702 | 53.12%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 882309 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 882309 | łącznie majątkowe | 437309 | 45000 | 31393 | 468702 | 53.12%
17 | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 71095 | Urząd Miasta Wdział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości |  | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 2303820 | 1511243 | 1511243 | 50.37%
bud. państ. bież.
|  |  |  | MG | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 3000000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3000000 | łącznie majątkowe | 0 | 2303820 | 1511243 | 1511243 | 50.37%
18 | Udział w Spółce InnoBaltica Sp. z o.o. | 71095 | Urząd Miasta Wydział Nadzoru Właścicielskiego |  | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 225000 | 200000 | 200000 | 425000 | 68%
bud. państ. bież.
|  |  |  | MN | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 625000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 625000 | łącznie majątkowe | 225000 | 200000 | 200000 | 425000 | 68%
19 | Czynna ochrona gatunkowa roślin …… | 71095 | Pomorski Park Naukowo - Technologiczny |  | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.; 9: 21125
[7 empty] | środ. włas. maj. |  | 16000 | 16392 | 16392 | 53.74%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 30500 | środ. inne bież. |  | 23500 |  | 0
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 30500 | łącznie majątkowe | 0 | 16000 | 16392 | 16392 | 53.74%
20 | System Informacji Prawnej LEX | 75023 | Urząd Miasta Wydział Informatyki |  | 5: 2011; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 504982 | 126246 | 126245 | 631227 | 100%
bud. państ. bież.
|  |  |  | SI | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 631228 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 631228 | łącznie majątkowe | 504982 | 126246 | 126245 | 631227 | 100%
21 | Budowa oraz przebudowa szkół - rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 80101 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 15267247 | 9700000 | 9398622 | 24665869 | 70.54%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 34967247 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 34967247 | łącznie majątkowe | 15267247 | 9700000 | 9398622 | 24665869 | 70.54%
22 | Przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 80120 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 520000 | 496890 | 496890 | 3.969%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 12520000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12520000 | łącznie majątkowe | 0 | 520000 | 496890 | 496890 | 3.969%
23 | Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - poprawa dostepności i jakości leczenia chorób nowotworowych | 85111 | Urząd Miasta Wydział Projektów Rozwojowych |  | 5: 2009; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 280144 | 26606 | 15697 | 295841 | 96.44%
bud. państ. bież.
|  |  |  | RI | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 306750 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 306750 | łącznie majątkowe | 280144 | 26606 | 15697 | 295841 | 96.44%
24 | Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych | 90001 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 650000 | 434281 | 434281 | 5.079%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 8550000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8550000 | łącznie majątkowe | 0 | 650000 | 434281 | 434281 | 5.079%
25 | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych | 90001 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 2992672 | 1500000 | 1298703 | 4291375 | 89.54%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 4792672 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4792672 | łącznie majątkowe | 2992672 | 1500000 | 1298703 | 4291375 | 89.54%
26 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 90001 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 777593 | 450000 | 208049 | 985642 | 36.14%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 2727593 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2727593 | łącznie majątkowe | 777593 | 450000 | 208049 | 985642 | 36.14%
27 | Tereny zielone - park w Chwarznie | 90004 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 1000000 | 1392515 | 1392515 | 49.73%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 2800000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2800000 | łącznie majątkowe | 0 | 1000000 | 1392515 | 1392515 | 49.73%
28 | Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa | 90015 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 466944 | 1000000 | 890317 | 1357261 | 45.75%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 2966944 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2966944 | łącznie majątkowe | 466944 | 1000000 | 890317 | 1357261 | 45.75%
29 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 90015 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 200000 | 142185 | 142185 | 17.77%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 800000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 800000 | łącznie majątkowe | 0 | 200000 | 142185 | 142185 | 17.77%
30 | Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie- etap II- koszty niekwalifikowane | 90095 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środa. włas. maj. | 0 | 145000 | 142947 | 142947 | 11.96%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 1195000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1195000 | łącznie majątkowe | 0 | 145000 | 142947 | 142947 | 11.96%
31 | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 90095 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2015; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 50000 | 0 | 0 | 0%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2017 | 200000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 200000 | łącznie majątkowe | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0%
32 | Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola | 90095 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 397150 | 445000 | 444132 | 841282 | 35.92%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 2342150 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2342150 | łącznie majątkowe | 397150 | 445000 | 444132 | 841282 | 35.92%
33 | Dokumentacja przyszłościowa (w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego) | 90095 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. |  | 57000 | 47800 | 47800 | 8.582%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2016 | 557000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 557000 | łącznie majątkowe | 0 | 57000 | 47800 | 47800 | 8.582%
34 | Pomnik Gdynian Wysiedlonych | 90095 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | UI | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środ. włas. bież.
[6 empty] | 0 | środ. włas. maj. | 83610 | 1470000 | 1460944 | 1544554 | 99.42%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 1553610 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1553610 | łącznie majątkowe | 83610 | 1470000 | 1460944 | 1544554 | 99.42%
35 | Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni | 92118 | Urząd Miasta Wydział Budynków |  | 5: 2010; 6: bieżące; 7: środa. was. bież.
[6 empty] | 0 | środa. włas. maj. | 4984224 | 5254252 | 4700188 | 9684412 | 29.63%
bud. państ. bież.
|  |  |  | MB | 6: majątkowe; 7: bud. państ. maj.
[5 empty] | 2014 | 32679066 | środ. inne bież.
[7 empty] | środ. inne maj. - pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA | 6591712 | 15848878 | 13959792 | 20551504 | 62.89%
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 32679066 | łącznie majątkowe | 11575936 | 21103130 | 18659980 | 30235916 | 92.52%
36 | Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji | 92118 | Muzeum Emigracji |  | 5: 2012; 6: bieżące; 7: środa. was. bież.
[6 empty] | 0 | środa. włas. maj. | 919733 | 4293706 | 518395 | 1438128 | 8.231%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 17471572 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 17471572 | łącznie majątkowe | 919733 | 4293706 | 518395 | 1438128 | 8.231%
37 | Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę | 92195 | Urząd Miasta Wydział Inwestycji |  | 5: 2013; 6: bieżące; 7: środa. was. bież.; 9: 2154220
[7 empty] | środa. włas. maj. | 244704.5 | 4795113.89 | 2658784 | 2903488.5 | 8.793%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
|  |  |  | UI | 5: 2015; 6: 33019039.2; 7: środ. inne bież.
[7 empty] | środ. inne maj. - pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA |  | 10176612.11 | 6463419 | 6463419 | 19.57%
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 2154220 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 33019039.2 | łącznie majątkowe | 244704.5 | 14971726 | 9122203 | 9366907.5 | 28.37%
38 | Wykonanie robót budowlanych na hali gier GOSiR | 92601 | Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środa. was. bież.
[6 empty] | 0 | środa. włas. maj. |  | 193235 | 102216 | 102216 | 18.96%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2015 | 539123 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 539123 | łącznie majątkowe | 0 | 193235 | 102216 | 102216 | 18.96%
39 | Budowa i prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni | 92601 | Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 5: 2014; 6: bieżące; 7: środa. was. bież.; 9: 10000
[7 empty] | środa. włas. maj. |  | 450000 | 450000 | 450000 | 100%
bud. państ. bież.
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj.
[5 empty] | 2018 | 450000 | środ. inne bież.
środ. inne maj.
[6 empty] | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 450000 | łącznie majątkowe | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 100%
SUMA | [5 empty] | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 2185345 | 0 | 0
[7 empty] | środ. włas. maj. | 165149168.5 | 77650140.89 | 55172031 | 220321199.5 | 41.45%
[7 empty] | bud. państ. bież. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | majątkowe | bud. państ. maj. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 531585821.2 | środ. inne bież. | 0 | 23500 | 0 | 0
[7 empty] | środ. inne maj. | 6591712 | 26025490.11 | 20423211 | 27014923
[6 empty] | \ | łącznie bieżące | 0 | 2208845 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 531585821.2 | łącznie majątkowe | 171740880.5 | 103675631 | 75595242 | 247336122.5 | 41.45%