###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 166.015.287.zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 10,7 %, tj. 17.802.735 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 103 260 419 | 5 336 504 | 5,17% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 6 212 250 | 1 988 794 | 32,01% |
| 710 działalność usługowa | 1 806 709 | 304 319 | 16,84% |
| 750 administracja publiczna | 2 458 970 | 247 720 | 10,07% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 768 500 | 260 398 | 33,88% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 13 659 658 | 3 875 788 | 28,37% |
| 851 ochrona zdrowia | 294 000 | 294 000 | 100,00% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 4 279 516 | 613 879 | 14,34% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 768 567 | 3 862 178 | 18,60% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 530 326 | 870 528 | 11,56% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 4 976 372 | 148 628 | 2,99% |
| RAZEM | 166 015 287 | 17 802 735 | 10,72% |

- WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2015 | Plan na rok 2016 | Wykonanie I - VI 2016 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE, w tym : |  |  | 68 663 290 | 7 928 733 | 11,5% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 51 536 690 | 2 452 228 | 4,8% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 28 298 000 | 1 102 135 | 3,9% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) |  |  |  | 1 350 000 | 27 | 0,0% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych | 2016 |  |  | 21 750 000 | 426 124 | 2,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 5 150 000 | 675 984 | 13,1% |
|  | Budżet Obywatelski - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 48 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 23 238 690 | 1 350 093 | 5,8% |
|  | - modernizacja ulic gminnych | 2016 |  |  | 17 000 000 | 470 497 | 2,8% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2016 |  |  | 1 500 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 2 450 000 | 182 829 | 7,5% |
|  | - inwestycje wskazane przez Rady Dzielnic |  |  |  | 2 288 690 | 696 767 | 30,4% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 330 000 | 44 869 | 13,6% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  |  | 330 000 | 44 869 | 13,6% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2016 |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 230 000 | 44 869 | 19,5% |
| III | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 6 700 000 | 3 275 719 | 48,9% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 400 000 | 0 | 0,0% |
|  | - budowa i przebudowa szkół | 2016 |  |  | 400 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA |  |  |  | 6 300 000 | 3 275 719 | 52,0% |
|  | - budowa i przebudowa szkół | 2015-2018 | 9 500 000 | 1 150 000 | 6 250 000 | 3 257 503 | 52,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 50 000 | 18 216 | 36,4% |
| IV | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 10 096 600 | 2 155 917 | 21,4% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  |  | 4 050 000 | 1 996 288 | 49,3% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2016 |  |  | 2 800 000 | 1 972 870 | 70,5% |
|  | - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2016 |  |  | 200 000 |  | 0,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2016 |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 1 000 000 | 23 418 | 2,3% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 1 200 000 | 113 971 | 9,5% |
|  | - oświetlenie ulic | 2016 |  |  | 1 000 000 | 40 352 | 4,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 200 000 | 73 619 | 36,8% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 4 846 600 | 45 658 | 0,9% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II, w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2016-2017 | 4 000 000 |  | 2 000 000 | 41 107 | 2,1% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2016 |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2013-2018 | 20 000 000 | 270 000 | 2 300 000 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 46 600 | 1 845 | 4,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 450 000 | 2 706 | 0,6% |

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

I. 1. WYDATKI Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa pętli trolejbusowej i oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

- Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa ul. Nowej Węglowej oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego.

Kontynuowano realizację projektu. Po wniesieniu zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmieniono termin przekazania dokumentacji na sierpień. Zlecono wykonanie wydzieleń geodezyjnych z terminem wykonania: wrzesień 2016 r.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

- Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim

Kontynuowano realizację projektu. Planowane zakończenie prac projektowych: lipiec 2016 r.

- Budowa dróg i parkingów rowerowych będących elementami międzynarodowej trasy rowerowej R-10 w następujących lokalizacjach:

- ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego,

- ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga,

- ulicy Waszyngtona na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Burchardta - budowa drogi rowerowej oraz wyznaczenie trasy rowerowej w ulicach: Borchardta, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego,

- skrzyżowanie Alei Zwycięstwa z ul. Stryjską,

- Al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej,

- Promenada Królowej Marysieńki,

- Budowa parkingów rowerowych w następujących lokalizacjach:

Janka Wiśniewskiego, Węzeł Ofiar Grudnia 70, Śródmieście – Plaża, Kamienna Góra – Bulwar Nadmorski, Centrum Nauki Eksperyment, Molo w Orłowie, Kolibki.

Kontynuowano realizację projektów. Termin wykonania: październik 2016 r.

- Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo–rowerowego na odcinku do ul. Mokrej

Zadanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego i budżetu Gminy. Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: lipiec 2016 r.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński

Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: grudzień 2016 r.

- Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej

Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: wrzesień 2016 r.

- Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym

Kontynuowano realizację projektu.

- Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podjazd w Gdynia

Kontynuowano realizację projektu. Weryfikowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- Węzeł Integracyjny Karwiny:

  - Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudową ul. Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budową ul. Strzelców, odcinków nowych tras rowerowych i bus-pasów

Zakończono weryfikację wielobranżowej wielowariantowej koncepcji. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni od skrzyżowania z ul. Chylońską (Węzeł Żołnierzy Wyklętych) do skrzyżowania z ul. Kcyńską poprzez budowę drogi rowerowej po północnej i południowej stronie ulicy Morskiej”.

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania lipiec 2017r.

- Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej

Zlecono wykonanie projektu zamiennego zbiornika retencyjnego z „suchego” na „mokry” i projektu nasadzeń roślinności hydrofilnej w zbiorniku i jego najbliższym otoczeniu. Projekty zlecono w związku z zamiarem aplikowania o środki unijne.

- Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej wraz z budową ścieżek rowerowych

Kontynuowano realizację projektu. Termin zakończenia prac projektowych: lipiec 2016r.

- Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni

Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: sierpień 2016 r.

- Budowa odcinka ulicy Gierdziejewskiego wraz z infrastrukturą techniczną.

Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: lipiec 2016 r.

- Budowa ulicy Okrzei i Maszopów.

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania: kwiecień 2017 r.

- Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic

  - Budowa ulicy Sterników i ulicy Szyprów na odcinku od ulicy Sterników do rzeki Kaczej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo. Kontynuowano realizację projektu. Ze względu na zmiany w przebiegu granic geodezyjnych działek objętych opracowaną dokumentacją konieczne było wykonanie jej aktualizacji.

  - Budowa ulicy Arabskiej

Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie. Przygotowywano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Prostokątnej i Okrężnej Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlina. Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: lipiec 2016 r.

  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Inwestycję przekazano do realizacji Przedsiębiorstwu PeWiK Gdynia.

  - Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej

Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack. Zakończono projektowanie, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla ulicy Olgierda i decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla ul. Żniwnej.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków

Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły. Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę i wnioskiem na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycję planuje się przekazać do realizacji Przedsiębiorstwu PeWiK Gdynia.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej nr 35-41

Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia. Zakończono opracowanie dokumentacji. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycję planuje się przekazać do realizacji Przedsiębiorstwu PeWiK Gdynia.

  - Budowa oświetlenia ul. Rumiankowej (zadanie 1) oraz ul. Rdestowej na odcinku od posesji nr 28 do nr 112 (zadanie 2),

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na  budowę.

  - Oświetlenie nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 138

Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na  budowę.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

      - Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę parkingu oraz decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla robót w ul. Witomińskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

Zespół obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

Budowa boisk sportowych na terenie VI LO ul. Kopernika

Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: sierpień 2016 r.

DZIAŁ 900  – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.

Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

- Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych

Kontynuowano realizację projektu. Termin wykonania: grudzień 2017 r.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiczlińskiej na odcinku od ul. Czapli do pętli (rejon 115).

Kontynuowano realizację projektu. Weryfikowano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiczlińskiej na odcinku od ul. Czapli do kolektora Szemud

Kontynuowano realizację projektu.

- Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa oświetleń dla 3 lokalizacji na terenie Gdyni:

    - ul. Kordeckiego w rejonie: od posesji nr 51F przy ul. Gen. Orlicz Dreszera do posesji nr 4 w ul. Kordeckiego - uzyskano pozwolenie na budowę.

    - ul. Marii Skłodowskiej-Curie w rejonie posesji 15,17 i 19  - uzyskano pozwolenie na budowę.

    - ul. Owsiana (od ul. Morskiej do okolic cmentarza).- uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia ulic Botnicka, Sibeliusa, ul. Fińska

Zakończono prace projektowe, rozpoczęto weryfikację projektu.

- Rozdział 90095 – pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Kontynuowano realizację projektu. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego

Kontynuowano realizację projektu. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

I. 2. WYDATKI  Z ZAKRESU REALIZACJI INWESTYCJI

DZIAŁ 600 - TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Lotników do ul. Stryjskiej wraz z budową ścieżki rowerowej  oraz budowa i przebudowa infrastruktury  technicznej drogi

Inwestycja zakończona w roku 2015, w maju 2016 roku dokonano odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej o pow. 193 m2 (dł. 96 m),  nawierzchnie chodników z kostki betonowej o pow. 143  m2 (dł. 95 m),  ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o pow. 542 m2 (dł. 184 m). Przebudowano sieć oświetleniową, zamontowano 1 słup oświetleniowy.

- Budowa odcinka ulicy Warszawskiej w Gdyni wraz z budową zatoki autobusowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano zatokę autobusową o nawierzchni  betonowej o powierzchni 131 m2 z krawężnikami peronowymi. Ustawiono wiatę autobusową oraz barierę ochronną o długości 15 mb i 12 szt. słupków ochronnych. Przebudowano kanalizację deszczową na długości ok. 89 mb, sieć teletechniczną, sieć elektroenergetyczną oraz odcinek sieci trakcyjnej, przebudowano zabezpieczenie ciepłociągu przechodzącego przez jezdnie ul. Warszawskiej. Odtworzono nawierzchnię bitumiczną jezdni na powierzchni 707 m2 na odcinku 105 mb. Wykonano chodniki, wysepkę azylową i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 477 m2 .

- Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie  Cmentarza Komunalnego.

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku, planowany termin zakończenia robót w październiku 2016 r.

- Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

  - Modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Rozbudowa ulic Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej

Inwestycja zakończona w 2015 roku, w maju 2016 roku dokonano odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania. Wykonano nawierzchnie jezdni z SMA o pow. 1.539 m2 (dł. 307 m), nawierzchnie jezdni z kostki betonowej o pow. 3.404 m2 (dł. 567 m), nawierzchnie chodników z kostki betonowej o pow. 2.340 m2, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (835 m2), sieć wodociągową o łącznej długości 280 mb,  sieć  kanalizacji sanitarnej o długości 390 mb, sieć kanalizacji deszczowej - 955 mb. Wykonano oświetlenie uliczne - ustawiono 22 sztuki słupów oświetleniowych.

- Budowa pętli trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Górniczej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń oświetleniowych  terenu oraz przebudowy kolidującej z planowaną inwestycją infrastruktury technicznej

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

- Rozbudowa odcinka ulicy Aldony

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w lipcu 2016 r.

Wykonano nawierzchnię placu manewrowego do zawracania z płyt wielootworowych typu YOMB o powierzchni 172 m2 oraz wykonano opaskę i część nawierzchni placu z kostki betonowej o powierzchni 45 m2.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w ul. Zauchy i ul. Sokoła – inwestycja realizowana na podstawie Porozumienia z PEWiK  Gdynia

Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy robót  finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni wraz z przekazaniem do użytkowania nastąpił w czerwcu 2016 r .

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi z płyt YOMB o pow. 646 m2 (dł. 125 m),  oraz przyłącze   kanalizacji deszczowej o dł. 8,5 m.

- Rozbudowa ul. Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego i Armii Krajowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Borchardta, Skweru Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2017r.

  - Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym :

- Budowa oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej (Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 23 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

- Budowa oświetlenia przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Św. Mikołaja (Rada Dzielnicy Chylonia)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 6 sztuk lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ul. Kameliowej (Rada Dzielnicy Dąbrowa)

Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty budowlane zakończono, rozpoczęto procedurę odbiorową.

- Budowa oświetlenia terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową, Kameliową (Rada Dzielnicy Dąbrowa)

Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty budowlane zakończono, rozpoczęto procedurę odbiorową.

- Budowa oświetlenia przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka (Rada Dzielnicy Chylonia)

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku, planowany termin zakończenia robót w listopadzie 2016 r.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Karuzego wraz z budową drogi tymczasowej na odcinku od posesji przy ul. Augustyna Krauzego 3 do skrzyżowania z ul.Porożyńskiego (Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, częściowo finansowana w zakresie sieci wod-kan przez PEWIK Gdynia)

Inwestycja realizowana na podstawie  zawartego  porozumienie przez PEWIK w Gdyni. Planowany termin zakończenia robót w grudniu 2016 r.

- Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Staffa

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 181 m2 na odcinku o długości 68 mb oraz wybudowano 16 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 211 m2. Przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej wraz z przestawieniem słupa oświetleniowego.

- Budowa ulicy Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej finansowane przez PEWIK Gdynia. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 791 m2 (dł. 124 m),  nawierzchnie chodników o powierzchni 273 m2 (dł. 180 m), sieć  kanalizacji sanitarnej o dł. 159 mb, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 254 mb. Wybudowano zbiornik retencyjny na wody opadowe o pojemności 269 m3. Wykonano oświetlenie uliczne, ustawiono 16 szt. słupów oświetleniowych. Założono nowe trawniki  o powierzchni  46 m2.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Budowa sali gimnastyczne przy VI LO ul. Kopernika

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót w  sierpniu 2016 r. Na ukończeniu są roboty wykończeniowe wewnątrz nowego obiektu, zamontowano dźwig osobowy. Kończone są prace w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonych – parkingu i tarasu oraz oświetlenia terenu. W istniejącym budynku szkoły trwają prace związane z dostosowaniem obiektu do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą

Inwestycja zakończona w czerwcu 2016r., w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano przepust rzeki Chylonki z rury gardzielowej GRP 3200x1200 na odcinku 147 m wraz z wykonaniem wlotu i wylotu, kanalizację deszczową o dł. 143 mb wraz z przebudową i odtworzeniem nawierzchni drogowej. Wykonano  660 m² jezdni z betonu asfaltowego, odtworzono nawierzchnię jezdni ulicy Hutniczej z masy SMA o pow. 510 m², wybudowano miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 180 m²,  chodniki z kostki betonowej o pow. 794 m², nowe wjazdy, zamontowano stojaki rowerowe. Zamontowano 6 sztuk lamp oświetleniowych.

- Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni – Orłowie.

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku, planowany termin zakończenia robót w październiku 2016 r.

- Rozdział 90015  - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do posesji nr 27

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku, planowany termin zakończenia robót w listopadzie  2016 r.

- Budowa oświetlenia ul. Potasowej

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku, planowany termin zakończenia robót w listopadzie  2016 r.

- Oświetlenie ul. Płk. Dąbka

Inwestycja zakończona, planowany termin odbioru robót we wrześniu 2016 r. Zamontowano 12 sztuk lamp oświetleniowych, 4 lampy doświetlające przejścia dla pieszych oraz szafkę oświetleniową.

4. Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

##### II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2016

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie I - VI 2016 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 78 512 130 | 8 931 228 | 11,4% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 40 846 729 | 2 884 277 | 7,1% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 16 622 000 | 39 387 | 0,2% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 97 500 | 28 843 | 29,6% |
|  | ZKM - instalacja klimatyzacji | 15 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - modyfikacja systemu BUSMAN | 150 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - modyfikacja systemu SYMFONIA | 12 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - modyfikacja systemu EGERIA | 30 000 | 6 974 | 23,2% |
|  | ZKM - zaplecze sanitarne dla kierowców | 37 500 |  | 0,0% |
|  | ZKM, - podniesienie bezpieczeństwa systemu e-bilet | 180 000 | 3 570 | 2,0% |
|  | Zakup autobusów w ramach projektu "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego" | 16 100 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 13 898 007 | 402 437 | 2,9% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Bernadowską | 500 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacja przegubów Estakady Kwiatkowskiego | 2 405 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacja przejścia podziemnego w ciągu ul. Wielkopolskiej | 798 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacja ul. Wiczlińskiej | 1 700 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacje nawierzchni chodników w dzielnicach | 704 310 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacje nawierzchni chodników w ciągu ul. Władysława IV | 200 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - przebudowa dróg rowerowych, poprawa bezpieczeństwa dróg | 1 500 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - przebudowa zatok komunikacji zbiorowej - i etap dokumentacja | 378 500 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - rozbudowa systemu zarządzania ruchem TRISTAR | 41 297 | 41 296 | 100,0% |
|  | ZDIZ - rozbudowa urządzeń strefy płatnego parkowania | 15 000 |  | 0,0% |
|  | NORDA - Północny Biegun Wzrostu | 601 902 | 361 140 | 60,0% |
|  | Trasa rowerowa r - 10 | 17 543 |  | 0,0% |
|  | Węzeł integracyjny Gdynia - Chylonia | 36 455 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 5 000 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 7 488 505 | 1 832 142 | 24,5% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 4 000 000 | 764 757 | 19,1% |
|  | ZDIZ - modernizacja ul. Łużyckiej | 230 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacja ul. Oficerskiej | 115 620 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacje nawierzchni chodników w dzielnicach | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - nabycie urządzeń infrastruktury drogowej w ul. Parkowej | 1 067 385 | 1 067 385 | 100,0% |
|  | ZDIZ - przebudowa dróg rowerowych, poprawa bezpieczeństwa dróg | 150 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - utwardzenie ul. Łopianowej w technologii płyt yomb | 738 000 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową | 65 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - przebudowa ul. Orłowskiej | 122 500 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 2 105 600 | 0 | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - modernizacja chodników i nawierzchni jezdni łączących ul. Ramułta i Morską RD Leszczynki | 100 600 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - budowa schodów łączących ul. Waleriana szefki z ul. Ks. Siega | 280 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacja schodów na Kamienną Górę | 250 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacja ul. Legionów | 100 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - modernizacja ul. Przemysłowej | 1 375 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalność | 732 617 | 610 311 | 83,3% |
|  | Projekt TENTACLE | 6 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - parkingi rowerowe | 150 000 | 48 696 | 32,5% |
|  | ZDiZ - projekt Dyn@mo 50/50 - inwestycyjne | 561 617 | 561 616 | 100,0% |
|  | ZDiZ - zakup oprogramowania Bentleymap | 15 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 212 250 | 1 988 794 | 32,0% |
|  | rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 45 000 | 31 595 | 70,2% |
|  | ABK 3 - zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 10 512 | 52,6% |
|  | ABK 4 - zakup sprzętu komputerowego | 25 000 | 21 084 | 84,3% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 167 250 | 1 957 199 | 31,7% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 950 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja części lokalu użytkowego wraz z projektem i zagospodarowaniem terenu Orłowska 2 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja sieci kananalizacji deszczowej wraz z robotami budowlanymi i dokumentacją projektową - Bp Dominika 27a | 85 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym ul. Morska 97 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 250 000 | 861 | 0,3% |
|  | Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego | 90 000 | 8 908 | 9,9% |
|  | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku | 4 250 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 4 738 000 | 1 947 430 | 41,1% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 376 709 | 159 450 | 11,6% |
|  | rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 153 750 | 104 550 | 68,0% |
|  | Prowadzenie katastru nieruchomości - zakupy inwestycyjne | 153 750 | 104 550 | 68,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 1 222 959 | 54 900 | 4,5% |
|  | PPNT - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym | 150 000 | 5 000 | 3,3% |
|  | PPNT - modernizacja pomieszczeń na pracownie laboratoryjne | 759 843 |  | 0,0% |
|  | PPNT - zakup chromatografu gazowego wraz z oprogramowaniem | 180 000 |  | 0,0% |
|  | PPNT - rozbudowa systemu sterowania oświetleniem w budynku II | 17 500 |  | 0,0% |
|  | PPNT - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 115 616 | 49 900 | 43,2% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 458 970 | 247 720 | 10,1% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 377 970 | 212 050 | 8,9% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 1 717 970 | 191 041 | 11,1% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 89 000 |  | 0,0% |
|  | Wykonanie elewacji budynku UM | 301 000 | 21 008 | 7,0% |
|  | Modernizacja sieci telefonicznej UM | 200 000 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 70 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 000 | 35 670 | 44,0% |
|  | Promocja miasta - Infobox. | 81 000 | 35 670 | 44,0% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 768 500 | 260 398 | 33,9% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 270 000 | 70 000 | 25,9% |
|  | Zakup samochodu dla Policji | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
|  | Budowa Komisariatu Policji Gdynia Witomino | 200 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 149 000 | 149 000 | 100,0% |
|  | Dokumentacja projektowa budowy strażnicy JRG Oksywie - KMPSP | 109 000 | 109 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 167 500 | 0 | 0,0% |
|  | Dokumentacja projektowa budowy strażnicy JRG | 109 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych | 58 500 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie | 5 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 30 000 | 29 400 | 98,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 30 000 | 29 400 | 98,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 35 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup systemu SMS informowania o zagrożeniach | 35 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 112 000 | 11 998 | 10,7% |
|  | Monitoring placu zabaw - Mały Kack | 12 000 | 11 998 | 100,0% |
|  | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 100 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 913 658 | 600 068 | 8,7% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 1 168 310 | 20 553 | 1,8% |
|  | ZS 7 - przebudowa miejsc parkingowych | 30 000 | 3 936 | 13,1% |
|  | SP 17 - modernizacja kotłowni wraz z projektem | 140 000 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - SP 13 - zakup ławeczek i stołów do ping ponga | 18 845 | 16 617 | 88,2% |
|  | Przebudowa budynków oświatowych | 329 465 |  | 0,0% |
|  | ZS nr 10 - przebudowa części szkoły - etap II wraz z wykonaniem placu zabaw | 650 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 257 000 | 11 830 | 4,6% |
|  | PS 7 - przebudowa strefy głównego wejścia do budynku | 27 000 |  | 0,0% |
|  | PS 19 - dobudowa szybu windy dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń, droga dojazdowa i pożarowa | 160 000 |  | 0,0% |
|  | Rozbudowa ZWE nr 1 | 10 000 | 8 730 | 87,3% |
|  | PS 44 - Budżet Obywatelski - ZDIZ - plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków i nie tylko | 60 000 | 3 100 | 5,2% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 1 264 300 | 43 788 | 3,5% |
|  | IV LO - adaptacja pomieszczeń budynku ul. Morska 186 na potrzeby ZS Ekologiczno - Transportowych wraz z dokumentacją | 170 000 |  | 0,0% |
|  | ZSO nr 4 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb CKZIU wraz z opracowaniem dokumentacji | 1 094 300 | 43 788 | 4,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 3 721 328 | 252 778 | 6,8% |
|  | Modernizacja obiektów sportowych (GCS) | 62 388 |  | 0,0% |
|  | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej | 394 000 |  | 0,0% |
|  | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych - opracowanie inwentaryzacji wraz z koncepcją architektoniczną dla przebudowy budynku przy ul. Orłowskiej 57 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych - adaptacja pomieszczeń ZSAE dla potrzeb IX LO ul. Orłowska 57 | 535 000 |  | 0,0% |
|  | Zabudowa dziedzińca budynku ZSAE przy Al. Zwycięstwa 194 | 6 000 |  | 0,0% |
|  | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacja instalacji elektrycznej | 322 000 | 14 760 | 4,6% |
|  | Zespół Szkół Mechanicznych - rewaloryzacja elewacji budynku głównego ZS Mechanicznych - elewacja sali gimnastycznej | 445 500 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa budynku Technikum Transportowego Al. Zwycięstwa 194 wraz z opracowaniem dokumentacji proj. | 1 615 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa budynków oświatowych | 235 | 235 | 99,8% |
|  | Rozwój szkolnictwa zawodowego | 291 205 | 237 784 | 81,7% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 42 100 | 20 499 | 48,7% |
|  | PS 15 - zakup wyposażenia kuchni | 7 000 |  | 0,0% |
|  | PS 46 - zakup wyposażenia kuchni | 16 400 | 15 999 | 97,6% |
|  | PS 47 - zakup wyposażenia kuchni | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
|  | SP 39 - zakup wyposażenia kuchni | 7 200 |  | 0,0% |
|  | ZS 14 - zakup obieraczki | 7 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 460 620 | 250 620 | 54,4% |
|  | Konserwacja systemu e-dziennik - inwestycje | 210 000 |  | 0,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 250 620 | 250 620 | 100,0% |
| 7 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 1 070 516 | 477 827 | 44,6% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 47 336 | 47 336 | 100,0% |
|  | MOPS - wykonanie wewnętrznego monitoringu wizyjnego w ośrodku opiekuńczym | 17 336 | 17 336 | 100,0% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | 85211 - świadczenie wychowawcze (zlecone) | 62 318 | 54 993 | 88,2% |
|  | Program rządowy Rodzina 500+ zakupy inwestycyjne | 62 318 | 54 993 | 88,2% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 960 862 | 375 498 | 39,1% |
|  | MOPS -adaptacja lokalu przy ul. Chrzanowskiego 14/2 | 245 313 | 124 | 0,1% |
|  | MOPS - adaptacja pomieszczeń przy ul. Bp. Dominika | 25 000 |  | 0,0% |
|  | MOPS - adaptacja pomieszczeń przy ul. Morskiej | 53 360 | 53 360 | 100,0% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 557 638 | 285 546 | 51,2% |
|  | MOPS - klimatyzacja w budynku MOPS | 60 000 | 21 166 | 35,3% |
|  | MOPS - przebudowa lokalu przy ul. Legionów | 14 412 | 10 163 | 70,5% |
|  | MOPS - wykonanie instalacji monitoringu elektronicznego DOPS4 | 5 139 | 5 139 | 100,0% |
| 8 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 209 000 | 136 052 | 4,2% |
|  | 85305 - Żłobki | 3 090 000 | 22 794 | 0,7% |
|  | Rozbudowa ZWE nr 1 na potrzeby żłobka wraz z pierwszym wyposażeniem | 3 050 000 | 22 056 | 0,7% |
|  | Wykonanie przyłącza wody zimnej wraz z projektem | 40 000 | 738 | 1,8% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 119 000 | 113 258 | 95,2% |
|  | LIS - adaptacja pomieszczeń | 65 000 | 63 099 | 97,1% |
|  | LIS - zakup oprogramowania kadrowo - księgowego | 25 000 | 24 934 | 99,7% |
|  | LIS - zakup sprzętu komputerowego | 29 000 | 25 225 | 87,0% |
| 9 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 463 264 | 1 706 261 | 16,3% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 350 000 | 215 398 | 61,5% |
|  | ZDIZ - budowa kanału deszczowego w ul. Zygmuntowskiej | 350 000 | 215 398 | 61,5% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 793 258 | 168 801 | 9,4% |
|  | ZDiZ - przebudowa placów zabaw | 700 000 | 117 | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - CISOWA PLAYGROUND | 258 680 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - utworzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku | 150 000 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ -łączka MERDAJĄCYCH OGONÓW czyli wybieg dla psów z torem agility i parkiem dla mieszkańców | 82 971 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - etap i | 157 700 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze | 162 070 | 5 800 | 3,6% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - zakątek zabawy - budowa placu zabaw na skwerze SUE RYDER | 103 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Reja/Orzeszkowej | 7 952 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne (SMO) | 8 000 |  | 0,0% |
|  | Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego | 162 885 | 162 884 | 100,0% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 818 283 | 48 924 | 2,7% |
|  | Docieplenie dachu ul. Wachowika 33 | 10 000 |  | 0,0% |
|  | Docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia ul. Sportowa 14 | 49 000 | 48 924 | 99,8% |
|  | Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu ul. Wachowika 33 | 20 000 |  | 0,0% |
|  | Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana drzwi zewnętrznych ul. Dąbrowskiego 17 | 30 000 |  | 0,0% |
|  | Budowa węzła c.o. wraz z instalacją i projektem przy ul. Warszawskiej 11 | 80 000 |  | 0,0% |
|  | Program ochrony przed hałasem | 670 000 |  | 0,0% |
|  | Termomodernizacja budynków publicznych | 959 283 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 6 501 723 | 1 273 138 | 19,6% |
|  | Montaż urządzeń do kompemsacji mocy biernej | 94 500 |  | 0,0% |
|  | ABK 4 - kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych: Kalksztajnów 3,11; Wileńska 93 | 54 120 |  | 0,0% |
|  | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w raz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 2 045 880 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - zamknięty wybieg dla psów na teranie Gimnazjum nr 11 | 26 700 |  | 0,0% |
|  | Budżet Obywatelski - ZDIZ - USIĄDŹ NA STAROWIEJSKIEJ premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni | 28 033 | 1 907 | 6,8% |
|  | ZDiZ - psie wybiegi | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - system identyfikacji miejskiej | 200 000 | 27 775 | 13,9% |
|  | ZDIZ - wymiana masztów flagowych na Skwerze Kościuszki | 50 000 | 38 856 | 77,7% |
|  | ZDIZ - zakupy inwestycyjne | 10 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ- rewitalizacja - Park Kamienna Góra - I etap dokumentacja wraz z wizualizacją | 250 000 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ- przebudowa zagospodarowania placu Kaszubskiego | 1 184 380 |  | 0,0% |
|  | PPNT - Gdynia Design Days - zakup licencji na oprogramowanie | 11 070 | 3 321 | 30,0% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 2 497 040 | 1 201 280 | 48,1% |
| 10 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 325 000 | 321 752 | 99,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 325 000 | 321 752 | 99,0% |
|  | Przebudowa dachu Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1 | 325 000 | 321 752 | 99,0% |
| 11 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 4 867 534 | 148 628 | 3,1% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 4 495 534 | 27 269 | 0,6% |
|  | GCS - integracja środowisk monitoringu i sieci teletechnicznych | 250 000 |  | 0,0% |
|  | GCS - modernizacja i budowa obiektów sportowych | 2 478 000 | 12 731 | 0,5% |
|  | Budżet Obywatelski - GCS - budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego | 1 701 534 | 14 538 | 0,9% |
|  | GCS - budowa siłowni zewnętrznej | 66 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 362 000 | 112 337 | 31,0% |
|  | GCS - zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 12 000 | 9 817 | 81,8% |
|  | GCS - zakup kontenerów socjalnych dla ratowników wodnych | 200 000 | 363 | 0,2% |
|  | GCS - zaprojektowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa informacyjnego | 150 000 | 102 157 | 68,1% |
|  | rozdz. 92695 - Pozostała działalność | 10 000 | 9 022 | 90,2% |
|  | GCS - zakup wyposażenie do Ośrodka Hipoterapii | 10 000 | 9 022 | 90,2% |

##### III. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA

##### I półrocze 2016

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie I - VI 2016 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 12 074 326 | 842 775 | 7,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 4 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym | 4 500 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 294 000 | 294 000 | 100,0% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitali | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 94 000 | 94 000 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup sprzętu medycznego | 94 000 | 94 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 75 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 75 000 | 0 | 0,0% |
|  | Przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 75 000 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 205 326 | 548 775 | 7,6% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 298 726 | 249 889 | 83,7% |
|  | Teatr Miejski - nowa sieć mikroportowa wg norm obowiązujących od 01.01.2016 roku | 298 726 | 249 889 | 83,7% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 469 000 | 64 634 | 4,4% |
|  | Centrum Kultury - zakup samochodu dostawczego | 65 000 | 64 634 | 99,4% |
|  | Centrum Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana z Kolna 25 - Konsulat Kulturalny | 1 285 032 |  | 0,0% |
|  | Centrum Kultury - zabezpieczenie wkładu własnego - rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Domu Marynarza i utworzenie w nim Konsulatu Kultury | 118 968 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92114 - pozostałe instytucje kultury | 1 500 000 | 150 000 | 10,0% |
|  | Centrum Nauki Experyment - zaprojektowanie wystawy o tematyce zdrowotnej | 1 500 000 | 150 000 | 10,0% |
|  | rozdz.92116 - biblioteki | 90 000 | 0 | 0,0% |
|  | Mediateka - Dokumentacja przetargowa | 90 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 3 847 600 | 84 252 | 2,2% |
|  | Muzeum Emigracji - Skaner, system do fotografowania eksponatów | 30 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Emigracji - przystosowanie magazynu tranzytowego - koncerty (sprzęt akustyczny) | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Emigracji - oznakowanie drogi do Muzeum z centrum Miasta | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Emigracji - nośnik reklamowy Muzeum | 20 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej | 2 000 000 | 13 937 | 1,4% |
|  | Muzeum Emigracji - audioprzewodniki | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Emigracji - Mobilna przestrzeń edukacyjna | 50 000 | 30 315 | 60,6% |
|  | Muzeum Emigracji – zakupy inwestycyjne | 272 100 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - dokumentacja projektowa związana ze zmianą funkcji Sali Audiowizualnej na zaplecze gastronomiczne przestrzeni recepcyjnej w MMG | 20 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - ekspertyza geodezyjna do wykonania izolacji budynku MMG | 20 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy budynku muzeum w wzniesienia pawilonu recepcyjnego. Etap II | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - rozbudowa sklepiku muzealnego | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - Wystawa stała Gdynia - dzieło otwarte | 1 045 500 |  | 0,0% |

##### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

##### RAD DZIELNIC ZA I półrocze 2016

##### (bez dotacji na inwestycje)

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie I - VI 2016 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 365 541 | 0 | 0,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 77 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Pogórze - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika | 10 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 64 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - budowa ciągu pieszego | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - utworzenie miejsc parkingowych | 44 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalność | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - parkingi rowerowe | 3 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 46 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 46 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Leszczynki - modernizacja boiska ZS CHiE | 46 000 |  | 0,0% |
| 3 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 133 703 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 203 | 0 | 0,0% |
|  | RD Cisowa - budowa wiaty do grilla przy Kcyńskiej | 22 000 |  | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - przebudowa placu zabaw | 52 860 |  | 0,0% |
|  | RD Grabówek - budowa placu zabaw przy ul. Morskiej | 38 821 |  | 0,0% |
|  | RD Cisowa - rozbudowa siłowni | 2 022 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - przebudowa placu zabaw | 14 500 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 500 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - doświetlenie siłowni zewnętrznej | 3 500 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 108 838 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 108 838 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - dostawa i montaż urządzeń na boisko | 9 928 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - GCS - wykonanie nawierzchni boiska przy ulicy Wieluńskiej | 53 000 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - GCS - zakup i montaż ławek na boisko przy ulicy Wieluńskiej | 12 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - budowa siłowni zewnętrznej | 33 910 |  | 0,0% |

##### V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW KAPITAŁOWYCH

##### ZA I półrocze 2016

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie I - VI 2016 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 6 400 000 | 100 000 | 1,6% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 6 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKA | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKM | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKM - budowa stacji tankowania gazu | 2 300 000 |  | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250" | 2 000 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w spółce InnoBaltica sp. Z o.o. | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Ogółem inwestycje | 166 015 287 | 17 802 735 | 10,7% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu kredytów w I półroczu 2016 roku wydatkowano 35.124.158 zł.