###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2006 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 324.867.221 zł, z czego wydatkowano 44.369.192 zł, co stanowi 13,7 % planu.

WYKONANIE INWESTYCJI MIEJSKICH

REALIZOWANYCH  PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

za I półrocze 2006 roku

W budżecie miasta 2006r. na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji (wraz z wykupami gruntów), zaplanowano 255.434.815 zł, a wydatkowano 20.512.483 zł, tj. 8%,

w tym :

- zadania gminy

transport                                                       	1.174.638 zł

działalność usługowa                                      	3.966.775 zł

kultura fizyczna i sport                                       149.329 zł

oświata                                                  	1.278.649 zł

gospodarka komunalna                              	2.195.517 zł

kultura i ochrona dziedzictwa                 	2.764.388 zł

- zadania powiatu

transport                                                    	8.979.137 zł

oświata                                                                   4.050 zł

## Szczegółowe zadania przedstawia poniższa tabela

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczę cia | planowane zakończe nie | plan 2006r. | Wykonanie 2006r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 255 434 815 | 20 512 483 | 8,0% |
| I | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 210 765 283 | 10 153 775 | 4,8% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 - lokalny transport zbiorowy |  |  |  |  | ###### |
|  | Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni |  |  |  |  | ###### |
|  | ROZDZIAŁ 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 194 245 637 | 8 979 137 | 4,6% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - etap III |  | 718 000 | 406 090 | 56,6% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - etap III |  |  | 129 630 830 | 19 032 | 0,0% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: refundacja z EFRR | 2004 | 2008 | 97 446 650 | 14 274 | 0,0% |
|  | środki gminy | 2004 | 2008 | 32 184 180 | 4 758 | 0,0% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap |  |  | 41 151 807 | 8 102 478 | 19,7% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: refundacja z EFRR | 2004 | 2007 | 30 632 405 | 6 076 858 | 19,8% |
|  | środki gminy | 2004 | 2007 | 10 519 402 | 2 025 620 | 19,3% |
|  | - Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników | 2004 | 2008 | 14 000 000 | 46 890 | 0,3% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: . refundacja z EFRR |  |  |  |  | ###### |
|  | środki gminy |  |  |  |  | ###### |
|  | wkład rzeczowy - aport gruntów |  |  |  |  | ###### |
|  | dokumentacja przyszłościowa - zadania planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu UE |  |  | 4 645 000 | 261 690 | 5,6% |
|  | w tym ul. Bosmańska |  |  | 400 000 |  | 0,0% |
|  | - wykup terenów |  |  | 4 000 000 | 142 957 | 3,6% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 - drogi publiczne gminne |  |  | 16 519 646 | 1 174 638 | 7,1% |
|  | - ulica Myśliwska | 2002 | 2003 |  |  | ###### |
|  | - ulica Dembińskiego - I etap | 2002 | 2004 |  |  | ###### |
|  | - ulica Kaprów | 2002 | 2003 |  |  | ###### |
|  | - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2003 |  |  | ###### |
|  | - ulica Kowieńska | 2001 | 2004 |  |  | ###### |
|  | - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2004 |  |  | ###### |
|  | - modernizacja dróg gminnych |  |  | 10 550 000 | 377 327 | 3,6% |
|  | - lokalne inicjatywy inwestycyjne |  |  | 2 574 646 | 246 494 | 9,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 895 000 | 47 927 | 5,4% |
|  | w tym ul. Necla |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - wykup terenów |  |  | 2 500 000 | 502 890 | 20,1% |
| II | DZIAŁ 630 - Turystyka ROZDZIAŁ 63095 - pozostała działalność | 450 000 |  | 0,0% |
|  | - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE) | 2003 | 2006 | 450 000 |  | 0,0% |
| III | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa ROZDZIAŁ 71095 - pozostała działalność | 10 818 500 | 3 966 775 | 36,7% |
|  | - Pomorski Park Technologiczny | 2004 | 2006 | 10 818 500 | 3 966 775 | 36,7% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: środki z UE |  |  | 6 877 250 | 2 517 078 | 36,6% |
|  | środki gminy |  |  | 3 941 250 | 1 449 697 | 36,8% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 2 230 000 | 1 282 699 | 57,5% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe |  |  | 2 050 000 | 1 278 649 | 62,4% |
|  | - sala sportowa przy ZS Nr 4 | 2002 | 2003 |  |  | ###### |
|  | - winda w SP 9 | 2003 | 2003 |  |  | ###### |
|  | - przebudowa obiektów | 2006 | 2006 | 2 000 000 | 1 276 958 | 63,8% |
|  | - adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki w SP 29 |  |  |  |  | ###### |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 50 000 | 1 691 | 3,4% |
|  | ROZDZIAŁ 80104 - przedszkola |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - przebudowa obiektów | 2006 | 2006 | 100 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 - licea ogólnokształcące |  |  | 80 000 | 4 050 | 5,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 80 000 | 4 050 | 5,1% |
|  | ROZDZIAŁ 80134 - szkoły zawodowe specjalne |  |  |  |  | ###### |
|  | - przebudowa obiektów |  |  |  |  | ###### |
| V | DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna ROZDZIAŁ 85202 - domy pomocy społecznej | 169 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 169 000 |  | 0,0% |
| VI | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 838 677 | 2 195 517 | 10,5% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 14 515 161 | 1 747 780 | 12,0% |
|  | - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe | 2006 | 2008 | 3 106 370 | 428 598 | 13,8% |
|  | - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej | 2003 | 2006 | 3 933 200 | 1 279 482 | 32,5% |
|  | Budowa kanału deszczowego od ul.Janka Wiśniewskiego do basenu portowego IV | 2006 | 2006 | 2 630 000 | 26 562 | 1,0% |
|  | " Poprawa czystości wód Morza bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej |  |  | 2 348 590 | 2 464 | 0,1% |
|  | - lokalne inicjatywy inwestycyjne |  |  | 2 397 001 | 1 400 | 0,1% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  | 100 000 | 9 274 | 9,3% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  | 653 300 | 11 765 | 1,8% |
|  | tereny zielone |  |  | 653 300 | 11 765 | 1,8% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90013 - schroniska dla zwierząt |  |  |  |  | ###### |
|  | rozbudowa schroniska dla zwierząt |  |  |  |  | ###### |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 - oświetlenie ulic |  |  | 400 000 | 2 962 | 0,7% |
|  | oświetlenie ulic |  |  | 400 000 | 2 962 | 0,7% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 - pozostała działalność, |  |  | 5 270 216 | 433 010 | 8,2% |
| 5 | INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  | 4 105 000 | 49 130 | 1,2% |
|  | - uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2008 | 390 000 | 4 349 | 1,1% |
|  | - modernizacja przystani rybackiej w Orłowie | 2005 | 2006 | 865 000 | 5 038 | 0,6% |
|  | - modernizacja mola w Orłowie | 2006 | 2006 | 1 800 000 | 37 088 | 2,1% |
|  | - zaplecze ZCK - II etap | 2005 | 2007 | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  | 50 000 | 2 655 | 5,3% |
|  | LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  |  | 1 165 216 | 383 880 | 32,9% |
| VII | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 809 300 | 2 764 388 | 31,4% |
|  | ROZDZIAŁ 92118 - muzea | 8 809 300 | 2 764 388 | 31,4% |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2007 | 8 809 300 | 2 764 388 | 31,4% |
|  | ROZDZIAŁ 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe |  |  | ###### |
|  | - Bałtycka Scena Letnia- nowa wizja teatru plenerowego - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | ###### |
| VIII | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92601 - obiekty sportowe | 1 354 055 | 149 329 | 11,0% |
|  | - budowa przyszkolnego basenu | 2006 | 2008 | 500 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  | 854 055 | 149 329 | 17,5% |

DZIAŁ 600

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- - Trasa Kwiatkowskiego etap III

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych (przetarg ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27.01.2006r; w wyniku składanych przez wykonawców protestów i odwołań  procedura  była trzykrotnie powtarzana w zakresie rozpatrywania ofert; przetarg rozstrzygnięto 05.05.2006r. Z uwagi na fakt, iż wykonawcy zaskarżyli do Sądu Okręgowego w Gdańsku wyroki Zespołu Arbitrów UZP, nie doszło do podpisania  umowy z wybranym wykonawcą).

Uregulowano coroczną należność z tytułu odszkodowania za wyrąb lasu.

- - Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II

Inwestycja kontynuowana, realizowana w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nr SPOT/1.2.3/7/04  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr 35/05.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie -  listopad 2006 r.

- - Droga Różowa - etap IV (rozbudowa   ul. Lotników)

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Priorytetu1 – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnieniu Konkurencyjności Regionów - umowa Nr Z/2.22/I/1.1.1/286/05 została podpisana w dniu 30.06.2006r.

Przygotowywane są dokumenty przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- - modernizacja dróg gminnych, w tym:

- ulica Żwirowa

Inwestycja noworozpoczynana. Dokonano wyboru wykonawcy robót (Przedsiębiorstwo Drogowe  „ GDYNIA ” Sp. z o.o.). Przekazanie placu  budowy – lipiec 2006 r. Planowane zakończenie robót – sierpień 2006r.

- budowa zatoki autobusowej przy  ulicy Unruga w rejonie skrzyżowania z ul. Żelazną. Inwestycja noworozpoczynana. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór  wykonawcy robót. Przekazano plac budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia - sierpień 2006r.

- budowa zatoki autobusowej przy  ulicy Unruga na wysokości kościoła P.W.Tadeusza Judy Apostoła.

Inwestycja noworozpoczynana. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i przekazano wykonawcy plac budowy. Planowany termin zakończenia -wrzesień 2006r.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:

- budowa odcinka ul. Olgierda  - Inicjator: STM Grabarczyk, Sierzputowski.

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego.

- Drogi do „Doliny Cisów”  - Inicjator: ALLCON, POLNORD

Inwestycja kontynuowana. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie całości robót – sierpień 2006 r.

Dla pozostałych inwestycji nowych obejmujących modernizację dróg gminnych przygotowywano dokumenty przetargowe na wybór wykonawców dokumentacji, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji oraz wybór wykonawców robót.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział  63095 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych

w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie nr INB-WB/7114/228/06/02/820/96-98               z dnia 23 czerwca 2006 r.  wydane zostało przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Gdyni.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

# Przebudowa obiektów, w tym:

Modernizacja kuchni i zaplecza w SP Nr 29. Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano prace modernizacyjne kuchni z zapleczem, jadalni, sanitariatów dla personelu, szatni odzieży zewnętrznej uczniów i korytarza w przyziemiu szkoły. Wymieniono i ocieplono posadzkę w pomieszczeniach, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną (w kuchni z zapleczem , jadalni i szatniach), wykonano nową wentylację mechaniczną w części gastronomicznej oraz wymieniono część technologii kuchni.

Modernizacja basenu wraz z zapleczem w SP Nr 39. Inwestycja kontynuowana. Dobiegają końca roboty  budowlano – montażowe i technologiczne wewnątrz obiektu. Przeprowadzane są próby i badania zamontowanych urządzeń technologii basenowej. Planowany termin zakończenia robót - lipiec 2006r.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 ( 6050 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP                        (ul. Osada Kolejowa w Gdyni do siedziby „Kombet” ).

## Inwestycja zakończona – odbiór prac odbył się 24 marca 2006r. Wykonano: kolektor deszczowy Ø 1200 o łącznej długości 758 m., kolektor Ø 600 o długości 74 m, kolektor Ø 300 o długości 6 m, komory żelbetowe na kanale Ø1200 – 13 sztuk, studnie rewizyjne Ø 1800 na kanale Ø1200 – 2 sztuki, studnie rewizyjne Ø1600 na kanale Ø600 – 3 sztuki, nawierzchnię z płyt typu YOMB żelbetowych – 408 m2 krawężniki betonowe 15x30 – 223 m i nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego na podbudowie betonowej 296 m2.

- budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do basenu portowego Nr IV.

Inwestycja noworozpoczynana. Wykonywany kanał deszczowy jest inwestycją niezbędną dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia terenów kolejowych zalewanych przez wody opadowe z ulicy Morskiej. Zakres prac obejmuje budowę kolektora deszczowego D800 od istniejącego przepustu na terenie PKP (odcinek od studni D1 do studni D9) do wylotu do basenu Nr IV przy Nabrzeżu Rotterdamskim (odcinek od D10 do 19a wraz z odbudową oczepu basenu) na terenie Portu Gdynia.

W kwietniu wprowadzono na plac budowy wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT”. Planowane zakończenie -  wrzesień  2006r.

- - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej,  w tym:

- kanalizacja sanitarna w ul. Racławickiej

Inwestycja kontynuowana. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia robót – lipiec 2006 r.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Prowadzone są prace związane z przeprowadzeniem przetargów na wybór wykonawców robót oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji.

Rozdział 90015 ( 6050 - oświetlenie ulic

w tym:

- oświetlenie ulicy Sezamowej

Inwestycja noworozpoczynana. W czerwcu przekazano wykonawcy (Firma Robót Elektrycznych „ELPOL” z Luzina) plac budowy. Planowany termin zakończenia prac – lipiec 2006 r.

Dla pozostałych inwestycji nowych z zakresu oświetlenia ulic zlecono opracowanie dokumentacji  oraz przygotowywane są dokumenty przetargowe na wybór wykonawców robót oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

W ramach przygotowania inwestycji: zaktualizowano dokumentację projektową, dokonywane są wykupy gruntów od osób prywatnych, pozyskano dokumenty formalno – prawne konieczne do rozpoczęcia budowy uzbrojenia ( sieci wod.-kan) części osiedla Chwarzno – Wiczlino. Inwestycja realizowana będzie przez PEWiK Gdynia przy współfinansowaniu ze środków ISPA.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- uzbrojenie osiedla Sokółka III - Inicjator: G.I. „HOSSA” S.A.

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego.

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii - Inicjator: Pani Kazimiera Chludzińska.

Inwestycja kontynuowana, wykonano kanał w sięgaczu Źródło Marii. Z powodu kolizji wysokościowej budowanego kanału  z kolektorem sanitarnym w ulicy Źródło Marii do czasu uzgodnienia projektu zamiennego zostały wstrzymane dalsze prace. Planowany termin wznowienia prac – lipiec,  termin zakończenia – sierpień 2006r.

DZIAŁ 921

KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja kontynuowana. Trwają roboty związane z realizacją II etapu budowy Muzeum Miasta Gdyni i części ogólnoobiektowej (roboty wykończeniowe i instalacyjne). Obecnie wykonywane są roboty: tynkarskie, układanie glazury, posadzek z gresu i z kamienia /płyty z granitu w części wystawienniczej/, montaż sufitów podwieszanych, montaż ślusarki aluminiowej, wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz posadzek drewnianych i paneli ściennych. Wykonywane są instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o, elektryczne i klimatyzacji. Umowny termin zakończenia II etapu inwestycji 30.09.2006r (faza 1) i  09.10.2006r (faza 2).

##### WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2006

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania /w %/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 50 954 151 | 6 454 147 | 12,7% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 260 100 | 39 925 | 1,8% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 339 100 | 39 925 | 11,8% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 40 000 | 39 925 | 99,8% |
|  | ZKM - organizacja regularnego transportu wodnego | 13 100 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup samochodu | 80 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup systemu komputerowego i oprogramowania | 206 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 670 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 370 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wykonanie ścieżek rowerowych | 1 300 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 251 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Lipnowskiej | 120 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja techniczna i budowa schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok | 131 000 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów |  |  | #DZIEL/0! |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb punktu informacji turystycznej | 100 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 264 942 | 2 409 553 | 26,0% |
|  | rozdz. 70001 - zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | ABK 3 - uzbrojenie podziemne przy Al. Zjednoczenia |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 264 942 | 2 409 553 | 26,0% |
|  | NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego |  |  | #DZIEL/0! |
|  | NZOZ Pogórze - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych |  |  | #DZIEL/0! |
|  | NZOZ Witomino - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych |  |  | #DZIEL/0! |
|  | NZOZ Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 3 640 000 | 100 363 | 2,8% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb wypłaty świadczeń socjalnych | 800 000 | 0 | 0,0% |
|  | Adaptacja pomieszczeń budynku administracji przy ul. Abrahama 55 | 90 000 | 0 | 0,0% |
|  | NZOZ Witomino - budowa platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych | 4 943 | 4 943 | 100,0% |
|  | NZOZ Witomino - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  | NZOZ Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 167 290 | 147 770 | 88,3% |
|  | Modernizacja lokalu przy ul. Morskiej 97 (bar "Szkolny") | 74 708 | 0 | 0,0% |
|  | Modernizacja budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 | 670 900 |  | 0,0% |
|  |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb CAS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 643 700 | 36 477 | 5,7% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 334 407 | 300 000 | 89,7% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 2 718 994 | 1 700 000 | 62,5% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 009 248 | 16 520 | 1,6% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem | 80 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.71015 - Nadzór budowlany | 0 | 0 | ######### |
|  | Zakup komputerów i oprogramowania |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 929 248 | 16 520 | 1,8% |
|  | Zakup serwera dla GCI | 12 000 | 11 693 | 97,4% |
|  | Rozbudowa systemu monitoringu obiektów PPNT - GCI | 32 000 | 4 827 | 15,1% |
|  | Udziały gminy w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Projekt "Baltinno" | 885 248 | 0 | 0,0% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 926 950 | 98 659 | 5,1% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 0 | ######### |
|  | Zakup komputerów |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 890 500 | 92 742 | 4,9% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 222 700 | 17 997 | 8,1% |
|  | Zakup samochodu | 51 000 | 50 894 | 99,8% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 1 396 500 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup oprogramowania do planowania budżetu | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 120 300 | 23 851 | 19,8% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 450 | 5 917 | 16,2% |
|  | Zakupy inwestycyjne związane z obchodami 80 - lecia miasta | 30 500 |  | 0,0% |
|  | Zakup przenośnego sprzętu komputerowego | 5 950 | 5 917 | 99,4% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 426 900 | 877 930 | 61,5% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 0 | ######### |
|  | Zakup radiowozu |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Modernizacja stanowiska dowodzenia Miejskiej Komendy Policji |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Modernizacja i rozbudowa Komisariatu Policji przy ul. Owsianej |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Modernizacja i rozbudowa Komisariatu Policji w Chyloni |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 052 900 | 781 530 | 74,2% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 100 000 | 53 170 | 53,2% |
|  | Zakup podwozia do samochodu ratownictwa chemicznego | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wymiana bram garażowych w strażnicy Śródmieście | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów dla dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych | 80 000 | 55 460 | 69,3% |
|  | Zakup samochodu podnośnika hydraulicznego | 522 900 | 522 900 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu operacyjnego w KM PSP | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | Zakup zestwów ratowniczych | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 58 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 58 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 203 000 | 96 400 | 47,5% |
|  | Zakup 2 niszczarek, ksera i rzutnika multimedialnego | 23 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 30 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodu | 150 000 | 96 400 | 64,3% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 113 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wyposażenie dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 18 000 |  | 0,0% |
|  | Monitoring wizyjny: Chwarzno - konkurs Bezpieczna | 5 000 |  | 0,0% |
|  | Opracowanie systemu monitoringu | 90 000 |  | 0,0% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | Monitoring wizyjny: Chwarzna 7000;Orłowa 2000; Chylonii 2000; dworca SKM Gdynia Grabówek 2000 |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Zakup i montaż kamer dla RD: Dąbrowa - 3000 |  |  | #DZIEL/0! |
| 6 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 0 | ######### |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |  | #DZIEL/0! |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 303 421 | 84 847 | 28,0% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 81 350 | 36 066 | 44,3% |
|  | SP 10 - wykonanie i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych | 50 850 | 36 066 | 70,9% |
|  | SP 47 - wykonanie pochylni przy wejściu do budynku dla niepełnosprawnych | 30 500 |  | 0,0% |
|  | SP 20 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | #DZIEL/0! |
|  | SP 20 - prace termomodernizacyjne |  |  | #DZIEL/0! |
|  | SP 40 - prace termomodernizacyjne |  |  | #DZIEL/0! |
|  | SP 40 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 0 | ######### |
|  | Adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych SP 12 |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki w ZSS nr 17 |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Modernizacja schodów w ZSS nr 17 |  |  | #DZIEL/0! |
|  | SP 24 - prace termomodernizacyjne |  |  | #DZIEL/0! |
|  | SP 24 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 80110 - Gimnazja | 0 | 0 | ######### |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup zmywarki do naczyn |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 82 071 | 37 008 | 45,1% |
|  | PS 5 - zakup wyposażenia placu zabaw | 12 573 | 12 572 | 100,0% |
|  | PS 6 - zakup zmywarki | 6 520 |  | 0,0% |
|  | PS 30 - wykonanie pochylni przy wejściu do przedszkola dla niepełnosprawnych | 15 000 | 1 708 | 11,4% |
|  | PS 52 - zakup zmywarki | 6 344 | 6 344 | 100,0% |
|  | PS 23- zakup kserokopiarki | 5 234 | 5 234 | 100,0% |
|  | PS 26 - zakup obieraczki i separatora obierzyn | 4 920 | 4 671 | 94,9% |
|  | PS 31 - zakup drzwi wejściowych | 6 480 | 6 479 | 100,0% |
|  | PS 36 - rozbudowa kuchni | 25 000 |  | 0,0% |
|  | PS 24 - zakup zmywarko - wyparzarki |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 60 000 | 9 760 | 16,3% |
|  | III LO - zakup szafy kuchennej |  |  | #DZIEL/0! |
|  | VI LO - adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły | 60 000 | 9 760 | 16,3% |
|  | III LO - budowa "Letniego amfiteatru" |  |  | #DZIEL/0! |
|  | XIII LO -prace termomodernizacyjne |  |  | #DZIEL/0! |
|  | XIII LO - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 80 000 | 2 013 | 2,5% |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - prace termomodernizacyjne |  |  | #DZIEL/0! |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | #DZIEL/0! |
|  | ZS Budownictwa Okrętowego - wykonanie linii elektrycznej do nowego przyłącza energetycznego wraz z dokumentacją | 80 000 | 2 013 | 2,5% |
|  | ZS Nr 2 - prace termomodernizacyjne |  |  | #DZIEL/0! |
|  | ZS Nr 2 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | #DZIEL/0! |
| 8 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 1 310 000 | 1 210 000 | 92,4% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
|  | Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Miejskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | Uruchomienie pracowni hemodynamiki w Szpitalu Miejskim | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja izby przyjęć w Szpitalu Morskim | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja Ośrodka Onkologicznego i budowy dwóch bunkrów w Szpitalu Morskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 0 | 0 | ######### |
|  | Zakupy inwestycyjne dla MSPR | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 000 | 10 000 | 9,1% |
|  | OPiTU - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup urządzernia "AlkomatA2.0" | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | Zakup zmywarki i kuchni gazowej dla Poradni Dzieka Krzywdzonego (OW) |  |  | #DZIEL/0! |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 21 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  | Dokumentacja projektowa dobudowy zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych - DPS. Ul. Legionów | 15 000 |  | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 6 000 | 0 | 0,0% |
|  | MOPS - zakup zmywarki przemysłowej | 6 000 |  | 0,0% |
|  | 85212 - świadczenia rodzinne | 0 | 0 | ######### |
|  | zakup sprzętu komputerowego |  |  | #DZIEL/0! |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0 | ######### |
|  | zakup sprzętu kserokopiarek |  |  | #DZIEL/0! |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 33 600 | 33 266 | 99,0% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 33 600 | 33 266 | 99,0% |
|  | Zakup centrali telefonicznej | 15 000 | 14 847 | 99,0% |
|  | Zakup 3 szaf archiwalnych | 18 600 | 18 419 | 99,0% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 28 557 | 9 553 | 33,5% |
|  | 85401 - świetlice szkolne | 5 527 | 5 527 | 100,0% |
|  | SP 26 - zakup sprzętu do kuchni szkolnej | 5 527 | 5 527 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 23 030 | 4 026 | 17,5% |
|  | Zakupy inwestycyjne (SOSW nr 1) - likwidacja barier architektonicznych | 19 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup kserokopiarki (SOSW nr 1) | 4 030 | 4 026 | 99,9% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 899 583 | 848 399 | 14,4% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 0 | ######### |
|  | Zakup sprzętu komputerowego |  |  | #DZIEL/0! |
|  | 90003 - oczyszczanie miast i wsi | 165 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodu do kontroli wykonywania umów z zakresu oczyszczania miasta | 60 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup stacji meteorologicznej | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 083 458 | 31 469 | 2,9% |
|  | Urządzanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jana z Kolna | 263 458 | 0 | 0,0% |
|  | Urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 820 000 | 31 469 | 3,8% |
|  |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | ######### |
|  | ZCK - inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów administrowanych przez ZCK | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | Mur urnowy |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Ciągnik |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Modernizacja drogi wewnętrznej tzw. Czarnej Drogi – II etap |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Serwer plików, WWW, e-mail |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Podnośnik hydrauliczny do obsługi chłodni |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Ogrodzenie cmentarzy – cmentarz Witomino i przy ul. Spokojnej. |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Tranzyt wodociągowy - cmentarz Witomino |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 4 651 125 | 816 930 | 17,6% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - laboratoria badawczo - diagnostyczne modułu - modernizacja pomieszczeń, |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Modernizacja mola w Gdyni Orłowie | 385 360 |  | 0,0% |
|  | Wykupy terenów pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Gdynia Zachód | 4 265 765 | 816 930 | 19,2% |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 118 850 | 84 726 | 71,3% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 100 000 | 67 079 | 67,1% |
|  | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 100 000 | 67 079 | 67,1% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 18 850 | 17 647 | 93,6% |
|  | - zakup programu komputerowego | 6 000 | 4 895 | 81,6% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego | 4 850 | 4 803 | 99,0% |
|  | - zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z kamerą | 8 000 | 7 949 | 99,4% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 27 251 000 | 740 769 | 2,7% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 25 390 000 | 636 776 | 2,5% |
|  | Modernizacja basenu jachtowego | 100 000 | 19 260 | 19,3% |
|  | Modernizacja stadionu - wymiana siedzisk | 240 000 | 239 053 | 99,6% |
|  | Modernizacja zaplecza hali LA | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | Ogrzewanie płyty boiska | 2 410 000 | 5 450 | 0,2% |
|  | Budowa i modernizacja boisk sportowych w dzielnicach | 500 000 | 17 758 | 3,6% |
| *) | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 22 040 000 | 355 255 | 1,6% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 861 000 | 103 993 | 5,6% |
|  | Zagospodarowanie plaży Śródmieście i jej okolic | 1 700 000 | 63 113 | 3,7% |
|  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na plaży | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 29 000 | 28 916 | 99,7% |
|  | Zakup ratowniczej łodzi wiosłowej i namiotu - organizacja kąpieliska Babie Doły | 13 000 | 11 964 | 92,0% |
|  | Zakup kładki dla osób niepełnosprawnych | 8 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup domku dla ratowników | 11 000 | 0 | 0,0% |

*)  W kwietniu 2005 roku wstrzymano budowę Hali Widowiskowo - Sportowej z powodu stwierdzenia błędów w projekcie konstrukcji żelbetowych. Usunięcie stwierdzonych błędów wymagało opracowania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji żelbetowej oraz uzgodnienia pełnego zakresu robót zamiennych i kosztów robót dodatkowych. Aneks określający wartość robót i termin wznowienia prac zawarto 18 maja 2006 roku.

WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC za I półrocze 2006

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania /w %/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 818 255 | 42 562 | 5,2% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 196 548 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 196 548 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - wymiana chodników w ul. Cechowej | 16 000 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - projekt techniczny modernizacji ul. Krawieckiej | 16 000 |  | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - budowa schodów łączących ul. Pomorską i Zakopiańską | 0 |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Karwiny - budowa zatoki postojowej przy ul. Tuwima | 11 000 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - opracowanie projektu przebudowy układu pieszo - jezdnego przy ZS nr 13 |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Karwiny - budowa dojazdu do ZS nr 13 od ul. Makuszyńskiego | 5 500 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - budowa parkingu w rejonie cmentarza przy ul. Arciszewskich | 51 048 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 40 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa drogi łączącej ul. Chabrową z Parafią Rzymsko-kat. MB Różańcowej | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - wykonanie nawierzchni jezdni - ul. Orna |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciagu pieszego od ZS nr 3 do ul. Narcyzowej | 42 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 44 885 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 0 | ######### |
|  | RD Kamienna Góra - doposażenie Policji - zakup kserokopiarek | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 44 885 | 0 | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy Działki Leśne | 24 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chylonia - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy - zakup i montaż kamer | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - monitoring wizyjny Chwarzna |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Orłowo - monitoring wizyjny Orłowa - skrzyżowanie ul. Przebendowskich i Al.. Zwycięstwa | 10 885 |  | 0,0% |
|  | RD Leszczynki - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dworca SKM Leszczynki |  |  | #DZIEL/0! |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 46 000 | 32 800 | 71,3% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 41 000 | 27 806 | 67,8% |
|  | RD Babie Doły - budowa boisk szkolnych RD |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych SP 10 | 30 000 | 17 800 | 59,3% |
|  | RD Cisowa - zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw SP 31 | 11 000 | 10 006 | 91,0% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego na terenie SP 33 RD |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Orłowo - modernizacja schodów i zewnętrznego przedsionka szkoły |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk RD |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Redłowo - budowa boisk szkolnych RD |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Śródmieście - monitoring - instalacja kamer na terenie SP 21 |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 5 000 | 4 994 | 99,9% |
|  | RD Pogórze - zakup kosiarki samojezdnej dla Gimnazjum 16 | 5 000 | 4 994 | 99,9% |
|  | RD Leszczynki - budowa boisk szkolnych RD |  |  | #DZIEL/0! |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 432 175 | 610 | 0,1% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 360 846 | 610 | 0,2% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 141 826 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych | 40 000 | 610 | 1,5% |
|  | RD Działki Leśne - urządzenie placu zabaw na terenach zielonych | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - zagospodarowanie placu zabaw - ul. Radosna | 31 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - zagospodarowanie terenu Żródło Marii |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Witomino - Radiostacja - Projekt i montaż instalacji oświetleniowej na terenie parku |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjne | 113 880 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej | 5 140 | 0 | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych | 23 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych | 1 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 563 | 0 | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Ikara | 14 429 |  | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Rybaków | 7 134 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - oświetlenie ulic - ul. Skrajna |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - uporządkowanie przejścia przez teren parkowy pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Moniuszki - wykonanie oświetlenia |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Żeliwna i Pogórze Górne | 9 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność | 40 766 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - budowa wiaty przy kapliczce na terenie Źródła Marii |  |  | #DZIEL/0! |
|  | RD Oksywie - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika na odcinku od kościoła do cmentarza wzdłuż ul. Arciszewskich | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | RD Babie Doły - budowa schodów terenowych od ul. Rybaków do przystani rybackiej | 40 766 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 98 647 | 9 152 | 9,3% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 33 700 | 9 152 | 27,2% |
|  | RD Karwiny - budowa boiska sportowego przy ul. Buraczanej | 7 700 | 1 200 | 15,6% |
|  | RD Grabówek - opracowanie dokumentacji technicznej boiska sportowego | 8 000 | 7 952 | 99,4% |
|  | RD Pustki Cisowskie - boisk sportowych przy ul. Rydzowej i Borowikowej, ul. Chabrowej i Żurawiej oraz budowa Skate Park | 18 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 64 947 | 0 | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych RD | 48 400 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu pod bisko do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej | 16 547 |  | 0,0% |

##### WYKONANIE INWESTYCJI  KAPITAŁOWYCH

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania /w %/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 770 000 | 14 770 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 14 770 000 | 14 770 000 | 100,0% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu w Gdyni - udział w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej | 10 830 000 | 10 830 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKA | 1 143 000 | 1 143 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKM | 1 666 000 | 1 666 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKT | 1 131 000 | 1 131 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 0 | 0 | ######### |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej |  |  | #DZIEL/0! |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej |  |  | #DZIEL/0! |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 390 000 | 90 000 | 23,1% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 390 000 | 90 000 | 23,1% |
|  | Udziały gminy w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w spółce INVENO Sp. z o.o. | 300 000 | 0 | 0,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
|  | rozdz.92105 - Pozostała działalność | 0 | 0 | ######### |
|  | Wpłata na fundusz założycielski Pomorskiej Fundacji Filmowej |  |  | #DZIEL/0! |

## ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta w 2006 roku zaplanowano 38.500.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 100.000 zł, tj. 0,3 % planu na spłatę pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na regulację Potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem Krykulec.

Z kalendarza emisji obligacji wyemitowanych w latach 1998 – 2002 i harmonogramu ich wykupu wynika, że główne płatności z tego tytułu przypadną na lipiec, wrzesień i  październik 2006 roku.

## PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W okresie I – VI 2006 do budżetu miasta wpłynęło 381.252.983 zł, co stanowi 48,2 % planu. Wykonanie dochodów zbliżone jest do wskaźnika upływu czasu.

Analizując wykonanie dochodów po I półroczu, należy stwierdzić, iż zaplanowane wielkości  są realne, co pozwala prognozować, że plan 2006 roku  zostanie zrealizowany.

Z budżetu miasta wydatkowano ogółem 338.331.006 zł, co stanowi 36% planu. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 47,8 %, a majątkowych 13,7% planu.

Przewiduje się, że wydatki bieżące zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości. Rozważenia wymagać będą wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty, co związane jest ze zmianą przepisów emerytalno – rentowych (można spodziewać się przejścia dużej liczby osób na emeryturę i konieczności wypłat odpraw emerytalnych). Ponadto po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2006/2007 będzie można określić ilość uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych (dokładne dane znane będą pod koniec września), co spowoduje konieczność ponownej analizy budżetu gdyńskiej oświaty.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych dotyczy głównie zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zasadnicza część środków zaplanowanych na budowę dróg dotyczy projektów dofinansowanych z EFRR, czyli Rozbudowy ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II i Budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap. Wydatki dla tych inwestycji musiały być zaplanowane w kwotach zgodnych z harmonogramem, stanowiącym załącznik do podpisanych w 2005 r. umów dofinansowania. Umowy te zostały zawarte na kwoty wynikające z wniosków o dofinansowanie i pomimo złożenia w grudniu 2005r. wniosków o zaktualizowanie harmonogramów i dostosowanie ich do wyników przetargów (uwzględnienie kosztów faktycznych, niższych od planowanych na etapie składania wniosków o dofinansowanie), zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone. Sytuacja ta spowodowana jest zmianami organizacyjnymi na szczeblu Instytucji Zarządzającej SPOT.