INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

W  ROKU  2004

zł

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | plan 2004r.* | wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 53 878 983 | 10 047 918 | 18,6% |
| I | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 25 680 000 | 5 365 164 | 20,9% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 - lokalny transport zbiorowy |  | 700 000 | 23 367 | 3,3% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni |  |  | 700 000 | 23 367 | 3,3% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 17 745 000 | 4 856 618 | 27,4% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1c - wiadukty w ulicy Stryjskiej | 2003 | 2004 | 4 960 000 | 833 745 | 16,8% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1b - węzeł Al.. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska | 2003 | 2005 | 2 542 000 |  | 0,0% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 2 | 2004 | 2005 | 3 500 000 | 59 806 | 1,7% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - prace przygotowawcze |  |  | 3 600 000 | 3 216 540 | 89,3% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap - prace przygotowawcze |  |  | 400 000 |  | 0,0% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap | 2004 | 2006 | 2 080 000 | 90 067 | 4,3% |
|  | - wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej | 2003 | 2004 | 663 000 | 656 460 | 99,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 - drogi publiczne gminne |  | 7 235 000 | 485 179 | 6,7% |
|  | - ulica Dembińskiego - I etap | 2002 | 2004 | 450 000 | 28 527 | 6,3% |
|  | - ulica Kowieńska | 2001 | 2004 | 400 000 | 251 335 | 62,8% |
|  | - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2004 | 285 000 | 161 066 | 56,5% |
|  | - modernizacja dróg gminnych m.in. ul. Złota, Cylkowskiego, łącznik ul. Gryfa Pomorskiego i Źródło Marii” |  |  | 5 600 000 | 1 220 | 0,0% |
|  | - os.Dąbrowa - uzupełnienie nawierzchni ulic | 2004 | 2004 | 400 000 | 10 858 | 2,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 100 000 | 32 173 | 32,2% |
| II | DZIAŁ 630 - Turystyka ROZDZIAŁ 63095 - pozostała działalność | 1 430 000 | 18 056 | 1,3% |
|  | - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE) | 2003 | 2005 | 1 430 000 | 18 056 | 1,3% |
| III | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa ROZDZIAŁ 71095 - pozostała działalność | 2 500 000 |  | 0,0% |
|  | - Pomorski Park Technologiczny | 2004 | 2006 | 2 500 000 |  | 0,0% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 1 362 000 | 160 062 | 11,8% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe |  |  | 162 000 |  | 0,0% |
|  | - przebudowa obiektów | 2004 | 2004 | 162 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 - licea ogólnokształcące |  |  | 1 200 000 | 160 062 | 13,3% |
|  | - przebudowa obiektów | 2004 | 2004 | 1 000 000 | 120 | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 200 000 | 159 942 | 80,0% |
| V | DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna ROZDZIAŁ 85202 - domy pomocy społecznej | 300 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 300 000 |  | 0,0% |
| VI | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 839 620 | 1 961 996 | 22,2% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 3 832 916 | 1 161 052 | 30,3% |
|  | - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - zbiornik Krykulec | 2003 | 2004 |  |  |  |
|  | w tym środki: | GFOŚ |  | 500 000 |  | 0,0% |
|  |  | gminy |  | 1 417 916 | 466 699 | 32,9% |
|  | - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym : *uzbrojenie dzielnicy Meksyk (500.000) * kan. sanit. w ulicy Artemidy (250.000) *kan. sanit. w ulicy Dembińskiego II etap (600.000) *kan. sanit. os. Witomino (915.000) |  |  | 2 265 000 | 670 870 | 29,6% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  | 150 000 | 23 483 | 15,7% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  | 200 000 | 120 | 0,1% |
|  | tereny zielone |  |  | 200 000 | 120 | 0,1% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90013 - schroniska dla zwierząt |  |  | 29 801 | 28 358 | 95,2% |
|  | rozbudowa schroniska dla zwierząt | 2004 | 2004 | 29 801 | 28 358 | 95,2% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90015 - oświetlenie ulic |  |  | 400 000 | 33 460 | 8,4% |
|  | oświetlenie ulic |  |  | 400 000 | 33 460 | 8,4% |
| 5 | ROZDZIAŁ 90095 - pozostała działalność, |  |  | 4 376 903 | 739 006 | 16,9% |
|  | INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  | 1 480 000 | 363 015 | 24,5% |
|  | - cmentarz komunalny Pierwoszyno | 1996 | 2004 | 270 000 | 252 292 | 93,4% |
|  | - uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2007 | 1 110 000 | 110 723 | 10,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  |  | 2 896 903 | 375 991 | 13,0% |
| VII | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 242 363 | 2 292 973 | 43,7% |
|  | ROZDZIAŁ 92118 - muzea | 5 000 000 | 2 254 312 | 45,1% |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2006 | 5 000 000 | 2 254 312 | 45,1% |
|  | ROZDZIAŁ 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 242 363 | 38 661 | 16,0% |
|  | - Bałtycka Scena Letnia- nowa wizja teatru plenerowego ( program PHARE ) - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 242 363 | 38 661 | 16,0% |
| VIII | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92601 - obiekty sportowe |  |  | 8 525 000 | 249 667 | 2,9% |
|  | - hala sportowo-widowiskowa, w tym: | 2003 | 2006 |  |  |  |
|  | środki gminy |  |  | 8 525 000 | 249 667 | 2,9% |

W budżecie miasta na rok 2004 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, zaplanowano  łącznie:      				                	      54.378.983 zł

w tym :

ze środków budżetu miasta                                         	      53.878.983 zł

z  GFOŚ                                                                500.000 zł

Łączne wykonanie finansowe  zadań inwestycyjnych  w okresie do 30.06.2004r.  zamyka się kwotą  10.298.856 zł, co stanowi 18,9 % planowanych wydatków

w tym :  z GFOŚ                                                                                250.947 zł

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 -  lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego  w Gdyni

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono autora dokumentacji projektowej – Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze „PROMEX”.

Termin wykonania  kompletnej dokumentacji projektowej  – wrzesień 2004r.

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Droga Różowa - etap III faza 1c – wiadukty w ul. Stryjskiej

Inwestycja kontynuowana. Zakończono przebudowę sieci c.o., kolizji elektrycznych oraz sieci trakcyjnej toru SKM Nr 502. Trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem  wspornika płyty ustroju nośnego przebudowywanego wiaduktu nad torami PKP oraz torkretowanie płyty i słupów. Przekazano w użytkowanie  schody  zejściowe  na peron SKM.

Realizacja robót przebiega z minimalnym opóźnieniem do harmonogramu, zakończenie robót – październik 2004r.

- Droga Różowa - etap III faza 1b – węzeł Al. Zwycięstwa – ul. Wielkopolska

Inwestycja nowo rozpoczynana. Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

- Droga Różowa - etap III faza 2

Inwestycja nowo rozpoczynana. Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

- Trasa Kwiatkowskiego – prace przygotowawcze

Zaktualizowano dokumentację projektową. Złożono wniosek (w wersji polskiej)                         o dofinansowanie z funduszy europejskich, który uzyskał akceptację Komitetu Sterującego.   W trakcie przygotowywania wniosek w wersji angielskiej. Uregulowano opłaty za wyłączenie                      z produkcji leśnej terenów pod budowę trasy.

- Ulica Janka Wiśniewskiego – prace przygotowawcze

Zaktualizowano dokumentację projektową.  Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich, który uzyskał akceptację Komitetu Sterującego.

- Ulica Janka Wiśniewskiego etap II

Inwestycja nowo rozpoczynana. Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

- Wymiana słupów trakcyjnych przy ulicy Morskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w czerwcu br. Wykonano linie kablowe energetyczne: przewód YDY 3x2,5 mb 1536, kabel YAKY 4x35 mb 2.347, kabel YAKY 4x25 mb 2.290, kabel YKY 3 x 6   mb 50, kabel YAKY 4x120 mb 160 oraz słupy:  trakcyjno – oświetleniowe typu EM 12/15 – szt. 45 i typu E 12/12 – szt. 8,  trakcyjne typu EM 12/15 szt. 3 i  typu E 10,5/12 szt. 9,  oprawy typ SGS 203  z żarówką typ SONT 150W szt. 96, skrzynie rozgałęźne typ HENSEL z zabezpieczeniami szt.52,  szafki oświetleniowe szt. 3.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- Ulica Dembińskiego - I etap

Inwestycja kontynuowana. Zakończono roboty związane z przebudową istniejącego uzbrojenia tj. kanalizacji  deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej.  Wykonano nawierzchnię drogową z kostki betonowej na odcinku od nr 39 do ulicy Komandorskiej. Roboty drogowe na części drogi od nr 39 do ulicy Sambora wykonane               w podbudowie, zostaną zakończone w III kwartale br.

- Ulica Kowieńska

Inwestycja kontynuowana. Roboty zakończono i zgłoszono do odbioru.

Wykonano zakres obejmujący: nawierzchnię drogową i chodnik z kostki betonowej,

przebudowę kanalizacji teletechnicznej ( TP S.A. ), przebudowę sieci gazowej n/c oraz zieleń.

- Ulica Powstania Wielkopolskiego

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: 5.232m2 nawierzchni jezdni bitumicznej, 599m2 nawierzchni drogowej z kostki betonowej grub. 8cm, 1.276m2 chodnika z kostki betonowej grub. 6cm, 143,1mb murów oporowych, 117 m2 schodów terenowych,;           775,0 mb sieci kanalizacji deszczowej PPPragma ( 500-200;  66,8 mb kan. sanit. PCV - ( 200     i 21,8mb - ( 160; 412 mb sieci gazowej ( 100 i 148 mb. ( 50;   885 mb sieci oświetleniowej            z 28 słupami aluminiowymi SAL; 750mb przebudowy kanalizacji telefonicznej.

- Modernizacja dróg gminnych, w tym:

- dwa ciągi schodów  terenowych od ul. Ejsmonda na Bulwar Nadmorski

## Inwestycja nowo rozpoczynana. W maju przekazano plac budowy wykonawcy robót. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę istniejących schodów terenowych, wykonanie nowych z balustradami i siedziskami. Roboty zakończono i zgłoszono do odbioru.

Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót dla następujących zadań:

- ulica Złota (etap I) wraz z regulacją Potoku Chylońskiego

- kanalizacja deszczowa w ul. Legionów i Cylkowskiego

- Os. Dąbrowa uzupełnienie nawierzchni drogowych

Wykonano dokumentację projektową na uzupełnienie nawierzchni w ulicy Walerianowej. Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

#### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział  63095 – pozostała działalność

- Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu ze środków PHARE 2002.

Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, otwarcie ofert nastąpi                  09 sierpnia.

#### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu ze środków PHARE 2003 w ramach projektu nr 2003/004-379/05.31 „Wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębiorczości – Pomorski Park Technologiczny”.

Uzyskano zatwierdzenie dokumentacji przetargowej przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej. 14 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy robot. Komisja Przetargowa zakończyła czynności związane z badaniem i oceną ofert i przedstawiła propozycję najkorzystniejszej oferty Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare, do zaakceptowania.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

- Przebudowa obiektów- sala gimnastyczna przy V Liceum Ogólnokształcącym.

Inwestycja nowo rozpoczynana. Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

#### DZIAŁ 852 - DOMY  POMOCY SPOŁECZNEJ

Nie przystąpiono do przeprowadzenia konkursu i opracowania projektu budowlano – wykonawczego z uwagi na odwołanie mieszkańców ul. Pawiej od decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego obiektu. Brak również decyzji odnośnie lokalizacji zamiennej.

#### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe,  w tym:

- Zbiornik „KRYKULEC”

## Inwestycja kontynuowana. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: zapory ziemnej, budowli upustowej, przelewu powierzchniowego na zaporze, suchego zbiornika retencyjnego regulacji potoku powyżej zbiornika do torów PKP i poniżej zbiornika do granicy z rezerwatem przyrody „Kacze Łęgi” i roboty drogowe. Planowane zakończenie inwestycji – listopad 2004.

Uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym:

- Uzbrojenie dzielnicy Meksyk

Inwestycja kontynuowana. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej. Trwają prace związane z utwardzeniem nawierzchni po robotach sanitarnych w ulicach  Brzoskwiniowej, Morelowej, Śliwkowej, Ananasowej, Gruszkowej, Jabłkowej. Planowane zakończenie inwestycji – sierpień br.

- Kanalizacja sanitarna os. Witomino

Inwestycja nowo rozpoczynana. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót w ulicy Długiej, Wąskiej, Poprzecznej. Prace rozpoczęto w kwietniu br., planowane zakończenie sierpień. Zakres obejmuje budowę kanału sanitarnego ( 200 wraz            z przyłączami, wymianę kanału deszczowego i odtworzenie nawierzchni.

Przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót dla:

- kanalizacji sanitarnej w ulicy Dembińskiego etap II

- kanalizacji sanitarnej w ulicy Artemidy

Rozdział 90013 – schronisko dla zwierząt

- Rozbudowa schroniska dla zwierząt – uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Oświetlenie ulicy Zielonej – inwestycja kontynuowana. Trwa postępowanie przygotowawcze do realizacji etapu III–go.

- Oświetlenie ulicy Podchorążych - inwestycja noworozpoczynana. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót, z którym została zawarta umowa na wykonanie zadania. Planowane zakończenie robót – sierpień 2004r.

- Oświetlenie schodów od ulicy Powstania Wielkopolskiego, Wiosny Ludów, Powstań Chłopskich oraz przejścia dla pieszych od ul.Powstania Wielkopolskiego do ul.Cylkowskiego - inwestycja noworozpoczynana. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót, z którym została zawarta umowa na wykonanie zadania. Planowane zakończenie robót – sierpień 2004r.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- Cmentarz komunalny Pierwoszyno

Inwestycja zakończona i odebrana w maju br.  Wykonano: drogi wewnętrzne (jako  ciągi pieszo-jezdne) z kostki betonowej gr. 8 cm – 2.395 m2, umocnienie skarp płytami MEBA – 3.308 m2, kanał deszczowy PCV ø 315 – 100 mb, ø 250 – 259 mb, ø 200 – 86 mb, ø 160 –12 mb, studnie rewizyjne ø 1200 – 12 szt., wpusty uliczne – 12 szt., sieć wodociągową z rur stalowych  ø 32 – 265 mb, ø 25 – 88 mb, ø 20 – 19,5 mb, PE ø 32 – 342 mb, studnie chłonne ø 1000 – szt. 9. Łączna powierzchnia terenu objęta pracami wyniosła 14.900 m2, w tym pow. grzebalnej 7.205 m2, co dało przyrost  ilości miejsc grzebalnych o 2 085 grobów ziemnych.

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa na uzbrojenie w sieci wodociągowe  i kanalizacyjne części osiedla Chwarzo-Wiczlino. Inwestycja przygotowywana jest do współfinansowania ze środków ISPA.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- Uzbrojenie osiedla „SOKÓŁKA II”- Inicjator: GI „HOSSA” S.A.

Inwestycja kontynuowana. Wykonano większą część kanalizacji deszczowej, robót drogowych oraz urządzenie terenu przy oczku wodnym (bez małej architektury i zieleni). Planowane zakończenie robót - sierpień 2004r.

- Droga dojazdowa od ul.Chwaszczyńskiej (ul.Krzemowa) – Inicjator: „VECTOR” Sp. z o.o.

Uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003.

- Kanalizacja deszczowa w ulicach: Łowickiej i Małopolskiej – Inicjator: STM PB Grabarczyk, Adamczyk . Uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003.

- Ulica Promienna – Inicjator: „TARGO” S.A. Inwestycja kontynuowana. Wykonano 100 mb sieci wodociągowej i nawierzchni ulicy. Planowane zakończenie robót - sierpień 2004r.

- Oświetlenie ulic: Migdałowej, Owocowej, Warzywnej i Truskawkowej - Inicjator: Społeczny Komitet Budowy Oświetlenia Ulic. Uregulowano płatności za roboty wykonane w roku 2003r.

- Ulica Ks.J.P.Siega - Inicjator: PB”PANORAMA” Sp. z o.o. Inwestycja nowo rozpoczynana. Wykonano część kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Planowane zakończenie robót – sierpień 2004r.

#### DZIAŁ 921 - KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Rozdział 92106 - teatry

- Projekt „Bałtycka Scena Letnia – nowa wizja teatru plenerowego”

W wyniku przeprowadzonego konkursu architektonicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Termin wykonania koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego, studium wykonywalności i oceny oddziaływania na środowisko – 30.07.2004r., wykonanie wybranych elementów projektu wykonawczego – 10.08.2004r.

Rozdział 92118 – muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja kontynuowana. Trwają prace związane z realizacją stanu surowego zamkniętego części ogólnoobiektowej i MMG tj. elewacje, stolarka aluminiowa, wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze n.n., okładzina schodów zewnętrznych do muzeum. Termin zakończenia stanu surowego – wrzesień 2004 r.

#### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – OBIEKTY SPORTOWE

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

- Hala sportowo – widowiskowa

Inwestycja nowo rozpoczynana, współfinansowana ze środków MENiS. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

- WYKONANIE PLANU  WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 19 331 781 | 6 997 201 | 36,2% |
| 1 | DZ. 600 - Transport i łączność | 6 628 000 | 4 190 294 | 63,2% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 473 000 | 4 180 244 | 64,6% |
|  | Wykup terenów | 6 473 000 | 4 180 244 | 64,6% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 155 000 | 10 050 | 6,5% |
|  | Wykup terenów | 155 000 | 10 050 | 6,5% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 927 400 | 1 501 159 | 77,9% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 927 400 | 1 501 159 | 77,9% |
|  | NZOZ Grabówek - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 130 000 |  | 0,0% |
|  | NZOZ Pustki Cisowskie - VITA - MED. Centrum Opieki Medycznej - montaz dzwigu osobowego z przyst. dla osób niepełnosprawnych | 120 000 |  | 0,0% |
|  | Montaż dźwigu platformowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych | 110 000 |  | 0,0% |
|  | Nabycie na rzecz miasta nieruchomości należącej do PWH-D Merkury w upadłości | 1 146 000 | 1 145 327 | 99,9% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 421 400 | 355 832 | 84,4% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 33 000 | 7 026 | 21,3% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 28 500 | 7 026 | 24,7% |
|  | Projekt "ABC - Alians Miast Bałtyckich" - zakup sprzętu komputerowego | 28 500 | 7 026 | 24,7% |
|  | rozdz.71015 - nadzór budowlany | 4 500 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup komputerów | 4 500 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 340 000 | 80 821 | 3,5% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 340 000 | 80 821 | 3,5% |
|  | Połączenia światłowodowe z budynkami UM i ich utrzymanie i wykonanie instalacji w Sali Mieszkańców w budynku UM | 350 000 | 58 110 | 16,6% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Urbanistyki | 40 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 200 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu i oprogranowania oraz jego konfiguracja w celu uruchomoenia systemu elektronicznego obiegu | 1 500 000 | 22 711 | 1,5% |
|  | Zakup samochodów | 86 500 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 163 500 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 126 700 | 152 638 | 13,5% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 975 000 | 148 638 | 15,2% |
|  | Budowa strażnic dla Państwowej Straży Pożarnej | 475 000 | 148 638 | 31,3% |
|  | Zakup samochodu gaśniczego | 500 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 45 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 35 000 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej | 10 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 106 700 | 4 000 | 3,7% |
|  | Wyposażenie dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 106 700 | 4 000 | 3,7% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 916 | 32 916 | 86,8% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 31 315 | 26 315 | 84,0% |
|  | SP 28 - modernizacja boiska | 9 000 | 4 000 | 44,4% |
|  | SP 16 - zakup wyparzacza o patelni elektrycznej do kuchni | 10 285 | 10 285 | 100,0% |
|  | SP 33 - zakup zestawu komputerowego | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | SP 46 - zakup kotła warzelnego | 7 030 | 7 030 | 100,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 6 601 | 6 601 | 100,0% |
|  | ZS Hotelarsko - Gastronomicznych - zakup stołu chłodniczego | 6 601 | 6 601 | 100,0% |
| 7 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 130 500 | 5 201 | 4,0% |
|  | 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 500 | 5 201 | 4,0% |
|  | Pomoc bezdomnym uzależnionym od alkoholu - zakupy inwestycyjne | 6 200 | 5 201 | 83,9% |
|  | Zakup telewizora dla Klubu Abstynenta "Krokus" | 4 300 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodów dla Straży Miejskiej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 120 000 |  | 0,0% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 450 000 | 26 463 | 5,9% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 350 000 | 9 424 | 2,7% |
|  | Rozbudowa poddasza w Zespole Opiekuńczym | 350 000 | 9 424 | 2,7% |
|  | 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 000 | 0 | 0,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 80 000 |  | 0,0% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 20 000 | 17 039 | 85,2% |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzielnicowych ośrodków opieki społecznej | 20 000 | 17 039 | 85,2% |
| 9 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 000 | 17 420 | 87,1% |
|  | 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 10 000 | 7 420 | 74,2% |
|  | Zakup komputerów | 10 000 | 7 420 | 74,2% |
|  | 85395 - pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 10 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 171 455 | 133 473 | 77,8% |
|  | rozdz. 85401 - świetlice szkolne | 3 512 | 0 | 0,0% |
|  | SP 11 - zakup kuchni gazowej | 3 512 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 167 943 | 133 473 | 79,5% |
|  | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Opata Hackiego dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 | 167 943 | 133 473 | 79,5% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 167 150 | 729 468 | 11,8% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 687 200 | 63 015 | 9,2% |
|  | ZKM - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 246 200 |  | 0,0% |
|  | ZCK - inwestyycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów administrowanych przez ZCK | 441 000 | 63 015 | 14,3% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 5 479 950 | 666 453 | 12,2% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - laboratoria badawczo - diagnostyczne modułu - modernizacja pomieszczeń, | 1 253 960 | 562 753 | 44,9% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - laboratoria badawczo - diagnostyczne modułu - zakup wyposażenia laboratoriów | 4 225 990 | 103 700 | 2,5% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000 | 14 000 | 70,0% |
|  | 92116 Biblioteki | 6 000 | 0 | 0,0% |
|  | - wykonanie podjazdu przy Wypożyczalni Naukowej | 6 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 279 660 | 106 322 | 38,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 148 660 | 79 400 | 53,4% |
|  | Zadaszenie lodowiska - namiot | 60 000 | 8 740 | 14,6% |
|  | Modernizacja nagłośnienia hali gier - zakup zestawu nagłąśniającego | 18 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup maszyny do konserwacji lodu | 70 660 | 70 660 | 100,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 131 000 | 26 922 | 20,6% |
|  | Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą | 104 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla GOSiR | 27 000 | 26 922 | 99,7% |

III.  WYKONANIE PLANU  WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

realizowanych przez Wydział Dróg i Komunikacji

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 642 147 | 364 111 | 56,7% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 642 147 | 364 111 | 56,7% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Wielkopolska - ul. Źródło Marii | 220 000 | 1 165 | 0,5% |
|  | Budowa zatoki autobusowej w ul. Chwarznieńskiej na wysokości ul. Tezeusza | 58 369 | 650 | 1,1% |
|  | Modernizacja - skrzyżowanie ul. Unruga i ul. Bosmańska wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 363 778 | 362 296 | 99,6% |

IV. WYKONANIE PLANU  WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  RAD DZIELNIC

realizowanych ze środków rad dzielnic

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 549 298 | 48 642 | 8,9% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 86 500 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 86 500 | 0 | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - budowa chodników i ulic RD | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - budowa schodów pomiędzy ul.Pomorską i Zakopiańską - projekt techniczny | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - projekt techniczny modernizacji ul.Krawieckiej | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - budowa zatok postojowych | 18 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 19 500 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa drogi łączącej ul. Chabrową z ParaFIĄ Rzymsko Katolicką | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciagu pieszego od ZS nr 3 w kierunku ul. Narcyzowej - projekt | 4 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80 360 | 40 410 | 50,3% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 70 860 | 40 410 | 57,0% |
|  | RD Babie doły - budowa boisk szkolnych RD | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych RD | 31 000 | 550 | 1,8% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego na terenie SP 33 RD | 21 000 | 21 000 | 100,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk RD | 14 860 | 14 860 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 4 500 | 0 | 0,0% |
|  | RD Kamienna Góra - budowa altany na placu zabaw PS 25 | 4 500 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chylonia - budowa nasypu pod trybuny RD | 5 000 |  | 0,0% |
| 3 | Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA | 5 700 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia | 5 700 | 0 | 0,0% |
|  | RD Kamienna Góra - zakup sprzętu medycznego dla Domu Samotnej Matki | 5 700 |  | 0,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 182 275 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 101 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 50 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie terenu zieleni za PS 28 przy ul. Narcyzowej - wykonanie projektu i instalacji elektrycznej | 13 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjno - sportowe RD | 38 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - uporządkowanie przejścia przez teren parkowy z os. Moniuszki - instalacja oświetlenia | 8 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność | 73 275 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich | 32 509 |  | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - budowa schodów terenowych od ul. Rybackiej do przystani rybackiej | 40 766 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 194 463 | 8 232 | 4,2% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 155 031 | 7 988 | 5,2% |
|  | RD Cisowa - modernizacja boisk RD | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Dąbrowa - wykonanie projektu boiska sportowego RD | 6 000 | 5 500 | 91,7% |
|  | RD Karwiny - budowa boisk sportowych RD | 91 000 | 2 488 | 2,7% |
|  | RD Leszczynki - Centrum Rekreacki przy ul.Ściegiennego | 32 003 |  | 0,0% |
|  | RD Witom. - Leśniczówka - zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych RD | 16 028 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 39 432 | 244 | 0,6% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie placów zabaw na plaży miejskiej RD | 39 432 | 244 | 0,6% |

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  KAPITAŁOWYCH

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 600 000 | 1 100 000 | 42,3% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 600 000 | 1 100 000 | 42,3% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 2 600 000 | 1 100 000 | 42,3% |
|  | Ogółem inwestycje | 77 002 209 | 18 557 872 | 24,1% |